## 見積内容 (施工者のみ依頼)
見 積 依 頼
会社名
報告希望日： | 2018-01-30 |  |  |  | 役職/氏名
調査条件： | 特になし |  |  |  | TEL
工 事 名： | ●●●●●工事
番号 | 資材名 | 規格（形状寸法・品質規格） | 単位 | 使用 （予定） 数量 | 特記事項 | 図面番号
1 | ３次元起工測量費 | ICT活用 施工規模○○m2 （諸経費を含む） | 式 | 1 | 詳細は見積条件のとおり | －
１．作業計画
２．標定点及び検証点の 設置・計測
３．対空標識の設置
４．標定点の設置・計測
５．細部測量
６．３次元形状復元
７．数値編集
８．３次元点群データの作成
９．起工測量計測データの作成
１０．精度確認
１１．現場準備・後片付け
１２．諸経費
2 | ３次元設計ﾃﾞｰﾀ作成費 | ICT活用 施工規模○○m2 （諸経費を含む） | 式 | 1 | 詳細は見積条件のとおり | －
１.３次元設計ﾃﾞｰﾀ作成費
２．諸経費

## 見積条件
見 積 条 件
工 事 名： |  |  | ●●●●●工事
※ | 3次元起工測量の内容及び見積条件は下記を想定しています。
※ | 3次元起工測量費の見積は１式にて依頼していますが、下記項目毎の細別金額も報告お願いします。
※ | 下記に記載している作業がない場合は、０（ゼロ）と記載して報告お願いします。
※ | 周辺地権者交渉および関係機関協議にかかる費用は、間接費に含まれる。
※ | 見積書は、一般管理費等、諸経費込みの価格を明示お願いします。
１．作業計画
ＵＡＶの撮影計画においては所定のラップ率、地上画素寸法が確保できる飛行経路および飛行高度を算出するソフトウェアを用いて楊重能力とバッテリー容量に留意の上、撮影計画を立案する。ＬＳ計測においても設置位置の選定を含めた計測計画の立案に係る作業。
２．標定点及び検証点の設置・計測
空中写真測量（UAV）による計測結果を3 次元座標へ変換するための標定点と精度確認用の検証点を設置する。標定点および検証点は工事基準点、あるいは工事基準点からTS を用いて計測を行う。
３．対空標識の設置
標定点および検証点の写真座標を測定するため、標定点および検証点に一時標識を設置する。なお、上述の「標定点および検証点の設置・計測」と同時に実施し、新たな作業が発生しなかった場合は計上しない。
４．標定点の設置・計測
標定点を用いてＬＳによる計測結果を３次元座標へ変換、あるいは複数回の計測結果を標定点を用いて合成する場合は標定点を設置する。
５．細部測量
ＵＡＶによる測量の場合は航空法に基づく「無人航空機の飛行機に関する許可・承認の審査要領」の許可要件に準じた飛行マニュアルを作成の上、マニュアルに沿って安全に留意した空中写真測量を行う。（空中写真測量の実施）ＬＳによる計測の場合はレーザー出来形管理要領に従い、計測の留意点に配慮して計測を行う。（ＬＳ計測の実施）
６．３次元形状復元
標定点と特徴点の写真座標等を用いて、空中写真の外部標定要素及び地形・地物の3 次元形状を復元する。
７．数値編集
必要に応じて3 次元点群から不良な点を除去する作業
８．３次元点群データの作成
「空中写真出来高管理要領」及び「レーザー出来高管理要領」に従って3 次元点群データファイルを作成する。
９．起工測量計測データの作成
点群データを対象にTIN を配置し、起工測量計測データを作成する。
１０．精度確認
点群データ上での検証点の座標とTS を用いて設置した検証点の座標の真値を比較し、許容誤差以内であることを確認する。
１１．現場準備・後片付け
屋外作業をする際の準備・後片付け（ただし、通勤時間は除く）
１２．諸経費
※ | ３次元設計データ作成費については、特に条件はない。

## 打合簿例（工事）
|  |  |  | 工 事 打 合 簿 | [5 empty] | 第 号
工事名
|  | 工期 ： | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 |  |  |  | 受注者 ：
発議事項 | 発注者 | □指示 |  | □協議 |  |  | □その他
| 受注者 | ■協議 |  | □報告 | □提出 |  | □その他
| （内容） | 例
|  | ＩＣＴ活用工事の希望について | [5 empty] | について
特記仕様書「第○○条 ＩＣＴ活用工事ついて」により、ＩＣＴ活用施工を希望しますので，
別添ＩＣＴ活用工事計画書及びＩＣＴ活用施工の概要・範囲図のとおり協議します。
添付図 ＩＣＴ活用工事計画書，ＩＣＴ活用施工の概要・ＩＣＴ活用施工範囲図
[6 empty] | 発議年月日 | 平成 年 月 日
処理 ・ 回答 |  | 上記発議事項について
|  | ■指示 |  | □承諾 | □確認 | □受理 | □その他（ ）
します。
協議事項について，ＩＣＴ活用工事の実施を指示する。
本工事では，３次元起工測量・３次元設計データ作成が必要となるので
| 発注者 |  | 実施されたい。なお、ＩＣＴ活用工事の実施に係る金額は「ＩＣＴ活用
工事（土工）積算要領」に基づき算出する。
平成 年 月 日
上記（□発議事項、□処理・回答）について
|  | □承諾 |  | □確認 | □受理 |  | □その他（ ）
| 受注者 | [8 empty] | します。
平成 年 月 日
| 課 長 |  |  |  | 主査 | 監督員 | 現場技術員 |  | 現場代理人 |  | 主任（監理）技術者
○共通仕様書 1-1-2 用語の定義より○
●指示：契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
●承諾：、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は受注者が書面により同意することをいう。
●協議：書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう
●提出：監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
●提示：監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員または検査職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう
●報告：受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。
●通知：発注者又は監督職員と受注者又は現場代理人の間で、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう
●確認：契約図書に示された事項について、監督職員、検査職員または受注者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう
●受理：受理とは、契約図書に基づき、受注者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。