## 別紙１(記入例）
別紙２
休日（現場閉所）取得計画実績表
（記入例）
工事名：○○○工事（○○工区）
期 間：令和元年（２０１９年）１０月４日～令和２年（２０２０年）９月３０日
月 | 10 | [30 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
行事 |  |  |  | 始期日 | [9 empty] | 体育の日 | [7 empty] | 礼正殿の儀の日 | [5 empty] | 工事着手日
[32 empty] | 0 | 0 | 4 | bar: 曜日 to 月
[32 empty] | 0 | 0 | 4 | bar: 曜日 to 月
曜日: 月; 火: 11 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
行事 |  |  | 文化の日 | 振替休日 | [18 empty] | 勤労感謝の日
[31 empty] | ／ | 10 | 10 | 30 | bar: 曜日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
[31 empty] | ／ | 11 | 11 | 34 | bar: 曜日; 土 to 月; 土 to 日; 木; 土 to 日; 土 to 日; 水; 土
曜日: 月; 金: 12 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
行事
曜日: 計画; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ／; 月: ／; 火: ／ | 8 | 18 | 28
曜日: 実施; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 水: ●; 日: ●; 土: ●; 土: ●; 日: ／; 月: ／; 火: ／ | 7 | 18 | 62
[32 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間 | bar: 曜日 to 日
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
行事 | 元旦 | [11 empty] | 成人の日 | [11 empty] | 文化の日
曜日: 計画; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○ | 8 | 26 | 28
曜日: 実施; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 8 | 26 | 90
曜日: 月; 水: 2 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
行事 | [10 empty] | 建国記念日 | [11 empty] | 天皇誕生日 | 振替休日
[30 empty] | ／ | ／ | 9 | 35 | 29 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 月; 土
[30 empty] | ／ | ／ | 9 | 35 | 119 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 月; 土 to 月; 土
曜日: 月; 土: 3 |  |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
行事 | [16 empty] | 春分の日
[32 empty] | 9 | 44 | 31 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 日
[32 empty] | 9 | 44 | 150 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 日: 4 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
行事 | [28 empty] | 昭和の日
[31 empty] | ／ | 8 | 52 | 30 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 水
[31 empty] | ／ | 8 | 52 | 180 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 水
曜日: 月; 水: 5 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
行事 |  |  | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日 | 振替休日
[32 empty] | 10 | 62 | 31 | bar: 曜日; 土 to 水; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[32 empty] | 10 | 62 | 211 | bar: 曜日; 土 to 水; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 金: 6 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
行事
[31 empty] | ／ | 8 | 70 | 30 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[31 empty] | ／ | 9 | 71 | 241 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 水; 土 to 日
曜日: 月; 月: 7 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
行事 | [22 empty] | 海の日 | スポーツの日
[32 empty] | 8 | 78 | 31 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 木 to 日
[32 empty] | 8 | 79 | 272 | bar: 曜日; 土 to 日; 水 to 日; 土 to 日; 木 to 日
曜日: 月; 水: 8 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
行事 | [9 empty] | 山の日 |  |  | 夏季休暇 | 夏季休暇 | 夏季休暇
曜日: 計画; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 木: ／; 金: ／; 土: ／; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○ | 9 | 87 | 28
曜日: 実施; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 木: ／; 金: ／; 土: ／; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 9 | 88 | 300
曜日: 月; 土: 9 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事 | [20 empty] | 敬老の日 | 秋分の日 |  |  | 完成届日 |  |  |  |  | 工期末日
曜日: 計画; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ／; 日: ／; 月: ／; 火: ／; 水: ／ | ／ | 6 | 93 | 25
曜日: 実施; 土: ●; 日: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ／; 日: ／; 月: ／; 火: ／; 水: ／ | ／ | 5 | 93 | 325
現場閉所累計 | [5 empty] | 対象期間 |  |  |  | 現場閉所率
| 93 |  |  | ÷ |  | 325 |  |  | ＝ |  | 28.6 |  |  | ⇒ |  | 28.5 ≦ 現場閉所率 → ４週８休達成
予定している休日に緊急作業が必要となったため事前に休日変更を行う
降雨により、
終日現場閉鎖
降雨により、
終日現場閉鎖
対 象 外 （始期日から工事着手日前日までの期間は除いて計画）
工期短縮のため休日返上
降雨により、
終日現場閉鎖
休日の振替は，夏季
休暇，年末年始休暇
以外で可
予定している休日に緊急作業が必要となったため事前に休日変更を行う
降雨により、
終日現場閉鎖