## 別紙１(記入例）
別紙２
休日（現場閉所）取得計画実績表
（記入例）
工事名：○○○工事（○○工区）
期 間：令和元年（２０１９年）１０月４日～令和２年（２０２０年）９月３０日
月 | 10 | [30 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
行事 |  |  |  | 始期日 | [9 empty] | 体育の日 | [7 empty] | 礼正殿の儀の日 | [5 empty] | 工事着手日
[32 empty] | 0 | 0 | 4 | bar: 曜日 to 月
[32 empty] | 0 | 0 | 4 | bar: 曜日 to 月
曜日: 月; 火: 11 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
行事 |  |  | 文化の日 | 振替休日 | [18 empty] | 勤労感謝の日
[31 empty] | ／ | 10 | 10 | 30 | bar: 曜日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
[31 empty] | ／ | 11 | 11 | 34 | bar: 曜日; 土 to 月; 土 to 日; 木; 土 to 日; 土 to 日; 水; 土
曜日: 月; 金: 12 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
行事
曜日: 計画; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ／; 月: ／; 火: ／ | 8 | 18 | 28
曜日: 実施; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 水: ●; 日: ●; 土: ●; 土: ●; 日: ／; 月: ／; 火: ／ | 7 | 18 | 62
[32 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間 | bar: 曜日 to 日
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
行事 | 元旦 | [11 empty] | 成人の日 | [11 empty] | 文化の日
曜日: 計画; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○ | 8 | 26 | 28
曜日: 実施; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 8 | 26 | 90
曜日: 月; 水: 2 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
行事 | [10 empty] | 建国記念日 | [11 empty] | 天皇誕生日 | 振替休日
[30 empty] | ／ | ／ | 9 | 35 | 29 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 月; 土
[30 empty] | ／ | ／ | 9 | 35 | 119 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 月; 土 to 月; 土
曜日: 月; 土: 3 |  |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
行事 | [16 empty] | 春分の日
[32 empty] | 9 | 44 | 31 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 日
[32 empty] | 9 | 44 | 150 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 日: 4 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
行事 | [28 empty] | 昭和の日
[31 empty] | ／ | 8 | 52 | 30 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 水
[31 empty] | ／ | 8 | 52 | 180 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 水
曜日: 月; 水: 5 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
行事 |  |  | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日 | 振替休日
[32 empty] | 10 | 62 | 31 | bar: 曜日; 土 to 水; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[32 empty] | 10 | 62 | 211 | bar: 曜日; 土 to 水; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 金: 6 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
行事
[31 empty] | ／ | 8 | 70 | 30 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[31 empty] | ／ | 9 | 71 | 241 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 水; 土 to 日
曜日: 月; 月: 7 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
行事 | [22 empty] | 海の日 | スポーツの日
[32 empty] | 8 | 78 | 31 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 木 to 日
[32 empty] | 8 | 79 | 272 | bar: 曜日; 土 to 日; 水 to 日; 土 to 日; 木 to 日
曜日: 月; 水: 8 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
行事 | [9 empty] | 山の日 |  |  | 夏季休暇 | 夏季休暇 | 夏季休暇
曜日: 計画; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 木: ／; 金: ／; 土: ／; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○ | 9 | 87 | 28
曜日: 実施; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 木: ／; 金: ／; 土: ／; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 9 | 88 | 300
曜日: 月; 土: 9 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事 | [20 empty] | 敬老の日 | 秋分の日 |  |  | 完成届日 |  |  |  |  | 工期末日
曜日: 計画; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ／; 日: ／; 月: ／; 火: ／; 水: ／ | ／ | 6 | 93 | 25
曜日: 実施; 土: ●; 日: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ／; 日: ／; 月: ／; 火: ／; 水: ／ | ／ | 5 | 93 | 325
現場閉所累計 | [5 empty] | 対象期間 |  |  |  | 現場閉所率
| 93 |  |  | ÷ |  | 325 |  |  | ＝ |  | 28.6 |  |  | ⇒ |  | 28.5 ≦ 現場閉所率 → ４週８休達成
予定している休日に緊急作業が必要となったため休日を変更する
降雨により、
終日現場閉鎖
降雨により、
終日現場閉鎖
対 象 外 （始期日から工事着手日前日までの期間は除いて計画）
工期短縮のため休日返上
降雨により、
終日現場閉鎖
休日の振替は，夏季
休暇，年末年始休暇
以外で可
降雨により、
終日現場閉鎖
予定している休日に緊急作業が必要となったため休日を変更する