## （別添－３参考）
工 事 打 合 せ 簿（案）
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [8 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事
（内容）
例）ICT活用工事の希望について 特記仕様書「第○○条 ICT活用工事について」より、ICT活用施工を希望しますので、 別添ICT活用工事（舗装工（修繕工））計画書及びICT活用施工の概要・範囲図のとおり 協議します。 添付資料：ICT活用工事（舗装工（修繕工））計画書、ICT活用施工の概要・範囲図
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | ■指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
|  |  |  | □その他 |  | 協議事項について、ICT活用工事の実施を指示する。 本工事では、３次元起工測量・３次元設計データ作成が必要 となるので実施されたい。なお、ICT活用工事の実施かかる金 額は「熊本市ICT活用工事（舗装工（修繕工））試行要領」に 基づき算出する。
・ | [8 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
[5 empty] | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
（案） 課長 主査 監督員 現場技術員
※決裁欄は書き換え可能です