## 発注見通し
令和６年度（２０２４年度） 工事（委託）発注見通し一覧表
【注意点】 ①ここに掲載している内容は、令和6年（2024年）4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等の内容が一覧表と異なる場合、又は一覧表に記載されていない工事等が発注される場合があります。 ②入札契約の方法、入札予定時期及び発注予定金額区分については、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。 ③一覧表にある入札予定時期は開札予定日となっております。公告日等ではありませんので、ご注意ください。
| (１)工事(委託)名 | (２)業種種別 | (３)場所 | (４)期間 | (５)概要 | (６)入札契約 の方法 | (７)開札予定時期 | (８)担当局 | (９)監督課(室) | (１０)予算 種別 | (１１)新規・追加・修正 | 設計金額区分 | 備考欄 | 発注状況
864 | 一般県道 池上インター線（区間①－１－１）道路改良工事 | 土木一式工事 | 西区池上町 | 約１２ヶ月 | 補強土壁工 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 2億4,000万円以上3億円未満
303 | 都市計画事業 中部合流６号幹線下水道耐震化工事（４６０２工区） | 土木一式工事 | 中央区本荘５丁目外地内 | 約１０ヶ月 | 製管工法Ｌ＝２３６ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 2億円以上2億4,000万円未満 |  | 発注済
284 | 都市計画事業 西部汚水２２号幹線枝線下水道築造工事（４３１１工区） | 土木一式工事 | 南区海路口町地内 | 約１０ヶ月 | 開削工Ｌ＝１２０ｍ 推進工Ｌ＝３３０ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億6,000万円以上1億8,000万円未満 |  | 発注済
282 | 都市計画事業 西部汚水２２号幹線及び枝線下水道築造工事（４３０９工区） | 土木一式工事 | 南区海路口町地内 | 約９ヶ月 | 開削工Ｌ＝ ９０ｍ 推進工Ｌ＝２００ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億6,000万円以上1億8,000万円未満 |  | 発注済
325 | 都市計画事業 南部汚水２４号幹線枝線下水道築造工事（４３２６工区） | 土木一式工事 | 南区中無田町地内 | 約１０ヶ月 | 開削工 Ｌ＝６２１ｍ 推進工 Ｌ＝２３３ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満 |  | 発注済
290 | 都市計画事業 赤見汚水幹線及び枝線下水道築造工事（４３１７工区） | 土木一式工事 | 南区城南町赤見地内 | 約１１ヶ月 | 開削工 Ｌ＝４１３ｍ 推進工 Ｌ＝２５３ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満 |  | 発注済
283 | 都市計画事業 西部汚水２２号幹線枝線下水道築造工事（４３１０工区） | 土木一式工事 | 南区畠口町地内 | 約１０ヶ月 | 開削工Ｌ＝３２０ｍ 推進工Ｌ＝２２０ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満 |  | 発注済
281 | 都市計画事業 南部汚水２９号幹線枝線下水道築造工事（４３０８工区） | 土木一式工事 | 南区八分字町地内 | 約８ヶ月 | 開削工 Ｌ＝７００ｍ 推進工 Ｌ＝２００ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満 |  | 発注済
274 | 都市計画事業 中部汚水１号幹線枝線下水道築造工事（４３０１工区） | 土木一式工事 | 北区立福寺町地内 | 約１０ヶ月 | 開削工 Ｌ＝１２５ｍ 推進工 Ｌ＝１２５ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満 |  | 発注済
277 | 都市計画事業 中部汚水１号幹線枝線下水道築造工事（４３０４工区） | 土木一式工事 | 北区太郎迫町地内 | 約７ヶ月 | 開削工 Ｌ＝２４８ｍ 推進工 Ｌ＝３５ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満 |  | 発注済
279 | 都市計画事業 西部汚水１７号幹線枝線下水道築造工事（４３０６工区） | 土木一式工事 | 南区白石町外地内 | 約９ヶ月 | 開削工Ｌ＝４９３ｍ 推進工Ｌ＝１２ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 9,000万円以上1億円未満 |  | 発注済
848 | 都市計画道路 パイン通り線（２・３工区）道路改良工事 | 土木一式工事 | 南区城南町 | 約１０ヶ月 | 道路改良工事、照明灯設置工事 ３基 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 9,000万円以上1億円未満 |  | 発注済
280 | 都市計画事業 南部汚水２０号幹線枝線下水道築造工事（４３０７工区） | 土木一式工事 | 南区内田町地内 | 約９ヶ月 | 開削工Ｌ＝２３２ｍ 推進工Ｌ＝１４１ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 8,000万円以上9,000万円未満 |  | 発注済
285 | 都市計画事業 南部汚水２４号幹線枝線下水道築造工事（４３１２工区） | 土木一式工事 | 南区中無田町地内 | 約１０ヶ月 | 開削工Ｌ＝２９４．４ｍ 推進工Ｌ＝１３６．９ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 8,000万円以上9,000万円未満 |  | 発注済
865 | 一般県道 池上インター線交差点改良外工事 | 土木一式工事 | 西区池上町 | 約１２ヶ月 | 補強土壁工 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 8,000万円以上9,000万円未満
287 | 都市計画事業 富合西部汚水２号幹線枝線下水道築造工事（４３１４工区） | 土木一式工事 | 南区富合町小岩瀬外地内 | 約９ヶ月 | 開削工Ｌ＝５７０ｍ 推進工Ｌ＝３５ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満 |  | 発注済
294 | 都市計画事業 投刀塚汚水幹線枝線外枝線下水道築造工事（４３２１工区） | 土木一式工事 | 北区植木町滴水外地内 | 約９ヶ月 | 開削工Ｌ＝１７５ｍ 推進工Ｌ＝１２９ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満 |  | 発注済
877 | 一般県道 原植木線道路改良工事 | 土木一式工事 | 北区植木町 | 約８ヶ月 | 道路改良工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
286 | 都市計画事業 西部汚水２１号幹線枝線下水道築造工事（４３１３工区） | 土木一式工事 | 南区畠口町地内 | 約７ヶ月 | 開削工Ｌ＝３２０ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満 |  | 発注済
847 | 都市計画道路 パイン通り線 （１・４工区）道路改良工事（その２） | 土木一式工事 | 南区城南町 | 約８ヶ月 | 道路改良工事 擁壁工、照明灯設置工事 ３基 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満 |  | 発注済
722 | 市道河内第１６号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 西区河内町河内地内 | 約４ヶ月 | 道路改良工事 Ｌ＝５７ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 西区役所 | 西区土木センター河内分室 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
531 | 扇田最終処分場雨水集排水設備補修工事（3工区） | 土木一式工事 | 北区貢町 | 約４ヶ月 | 遮水シート３５００ｍ２ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 環境局 | 環境施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1255 | 小白第一排水機場吐出樋管補強工事（その２） | 土木一式工事 | 西区河内町白浜地内 | 約５ヶ月 | 吐出樋管の補強工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 繰越 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 |  | 発注済
720 | 市道 河内町船津第３号線側溝改良工事 | 土木一式工事 | 西区河内町船津地内 | 約３ヶ月 | 側溝改良工事 Ｌ＝５７ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 西区役所 | 西区土木センター河内分室 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
536 | 熊本競輪場駐車場整備工事 | 土木一式工事 | 中央区水前寺５丁目地内 | 約１０ヶ月 | 擁壁工、排水工、防護柵工、舗装工、電気設備工、給水設備工 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 経済観光局 | 競輪事務所 | 当初 | 新規 | 2億4,000万円以上3億円未満
316 | 都市計画事業 東部浄化センター増設に伴う場内整備工事（４６０１工区） | 土木一式工事 | 東区秋津町秋田地内 | 約１０ヶ月 | 排水構造物工 Ｌ＝５００ｍ 舗装工 Ａ＝３５００ｍ２ | 一般競争入札（事後） | 5月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 2億円以上2億4,000万円未満
298 | 都市計画事業 西部汚水２２号幹線枝線下水道築造工事（４３２５工区） | 土木一式工事 | 南区海路口町地内 | 約１０ヶ月 | 開削工Ｌ＝２００ｍ 推進工Ｌ＝１５０ｍ | 一般競争入札（事後） | 5月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
1258 | 都市計画事業 中部汚水１号幹線枝線外枝線下水道築造工事（４３４０工区） | 土木一式工事 | 北区太郎迫町外地内 | 約８ヶ月 | 開削工Ｌ＝５５５ｍ | 一般競争入札（事後） | 5月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
814 | 市道 江津２丁目第３号線外道路改良等工事 | 土木一式工事 | 東区江津２丁目外 | 約１０ヶ月 | 道路改良工 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
890 | （長寿命化）市道 正清米塚第３号線（葛根迫橋）仮橋設置工事 | 土木一式工事 | 北区植木町正清地内 | 約８ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
110 | 市道 水前寺５丁目第４号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 中央区水前寺５丁目外地内 | 約３ヶ月 | 道路改良 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1165 | 北部坪井農道外除草業務委託 | 土木一式工事 | 北区鶴羽田町外地内 | 約６ヶ月 | 除草工 Ａ＝１７，０００ｍ２ | 一般競争入札（事後） | 5月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
360 | 井芹川第８・１０排水区雨水管渠築造工事（３期工事） | 土木一式工事 | 西区花園１丁目地内 | 約１１ヶ月 | 雨水管新設工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 2億4,000万円以上3億円未満
278 | 都市計画事業 中部汚水１号幹線枝線下水道築造工事（４３０５工区） | 土木一式工事 | 北区太郎迫町地内 | 約１８ヶ月 | 開削工 Ｌ＝１９５０ｍ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 2億円以上2億4,000万円未満
349 | 都市計画事業 大和広住汚水幹線枝線下水道築造工事（４３３５工区） | 土木一式工事 | 北区植木町滴水地内 | 約１０ヶ月 | 開削工 Ｌ＝２０５ｍ 推進工 Ｌ＝２９２ｍ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
464 | 桜木小学校運動場改良工事 | 土木一式工事 | 東区花立２丁目２３番１号 | 約６ヶ月 | グラウンド舗装、側溝敷設など | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 繰越 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
348 | 都市計画事業 大和広住汚水幹線枝線下水道築造工事（４３３４工区） | 土木一式工事 | 北区植木町滴水地内 | 約１０ヶ月 | 開削工 Ｌ＝５４２ｍ 推進工 Ｌ＝１２５ｍ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
292 | 都市計画事業 赤見汚水幹線及び枝線下水道築造工事（４３１９工区） | 土木一式工事 | 南区城南町高地内 | 約９ヶ月 | 開削工 Ｌ＝２００ｍ 推進工 Ｌ＝２５０ｍ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
291 | 都市計画事業 赤見汚水幹線及び枝線下水道築造工事（４３１８工区） | 土木一式工事 | 南区城南町高外地内 | 約１１ヶ月 | 開削工 Ｌ＝４７０ｍ 推進工 Ｌ＝１１０ｍ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
296 | 都市計画事業 南部汚水２０号幹線枝線下水道築造工事（４３２３工区） | 土木一式工事 | 南区内田町地内 | 約８ヶ月 | 開削工 Ｌ＝４８０ｍ 推進工 Ｌ＝１７０ｍ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
879 | 一般県道 熊本浜線（瀬の江橋）旧橋撤去工事 | 土木一式工事 | 東区画図町 | 約８ヶ月 | 旧橋撤去工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
288 | 都市計画事業 富合西部汚水２号幹線枝線下水道築造工事（４３１５工区） | 土木一式工事 | 南区富合町国町地内 | 約９ヶ月 | 開削工Ｌ＝３００ｍ 推進工Ｌ＝１００ｍ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 8,000万円以上9,000万円未満
465 | 画図小学校運動場改良工事 | 土木一式工事 | 東区下江津８丁目１番６号 | 約５ヶ月 | グラウンド舗装、側溝敷設など | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 繰越 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
337 | 都市計画事業 投刀塚汚水幹線枝線外枝線下水道築造工事（４３３２工区） | 土木一式工事 | 北区植木町滴水地内 | 約８ヶ月 | 開削工 Ｌ＝４００ｍ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
958 | 市道 二本木２丁目新大江１丁目第１号線（二本木工区）電線共同溝整備工事 | 土木一式工事 | 西区二本木２丁目外地内 | 約６ヶ月 | 電線共同溝整備工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 繰越 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
959 | 市道 二本木２丁目新大江１丁目第１号線（世安工区）電線共同溝整備工事 | 土木一式工事 | 中央区世安町地内 | 約７ヶ月 | 電線共同溝整備工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 繰越 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
1234 | 下水道総合地震対策（一新小学校外２校）マンホールトイレ整備工事（第２４－２０１工区） | 土木一式工事 | 中央区新町３丁目外地内 | 約７ヶ月 | 開削工 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
1235 | 下水道総合地震対策（尾ノ上小学校外３校）マンホールトイレ整備工事（第２４－２０２工区） | 土木一式工事 | 東区尾ノ上２丁目外地内 | 約７ヶ月 | 開削工 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
1236 | 下水道総合地震対策（川上小学校外２校）マンホールトイレ整備工事（第２４－２０３工区） | 土木一式工事 | 北区西梶尾町外地内 | 約７ヶ月 | 開削工 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
956 | 国道５０１号（並建工区）歩道新設工事 | 土木一式工事 | 南区銭塘町地内 | 約６ヶ月 | 擁壁設置 舗装工 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
748 | 河内町野出地区農道改良工事 | 土木一式工事 | 西区河内町野出地内 | 約５ヶ月 | 農道整備 １２０ｍ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1253 | 市道 健軍町第６７号線道路改築工事 | 土木一式工事 | 東区佐土原３丁目地内 | 約５ヶ月 | 側溝新設 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
105 | 市道 本荘町流通団地2丁目第1号線防草対策工事 | 土木一式工事 | 中央区本荘町地内 | 約４ヶ月 | 防草対策 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
466 | 力合中学校運動場改良工事 | 土木一式工事 | 南区島町５丁目８番１号 | 約６ヶ月 | グラウンド舗装、側溝敷設など | 一般競争入札（事後） | 7月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 繰越 | 新規 | 1億6,000万円以上1億8,000万円未満
300 | 都市計画事業 田底中部山東東部接続幹線外下水道築造工事（４２０１工区） | 土木一式工事 | 北区植木町田底外地内 | 約９ヶ月 | 開削工Ｌ＝２０００ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億5,000万円以上1億6,000万円未満
1230 | 公共下水道（城東Ｂ地区外）管渠改築工事（第２４－３１０工区） | 土木一式工事 | 中央区薬園町外地内 | 約８ヶ月 | 管渠更生工 管渠布設替工 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
1231 | 公共下水道（城東Ｄ地区外）管渠改築工事（第２４－３１１工区） | 土木一式工事 | 中央区手取本町外地内 | 約８ヶ月 | 管渠更生工 管渠布設替工 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
1232 | 公共下水道（春竹Ｂ地区外）管渠改築工事（第２４－３１２工区） | 土木一式工事 | 中央区本荘６丁目外地内 | 約８ヶ月 | 管渠更生工 管渠布設替工 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
302 | 都市計画事業 西部汚水２２号幹線枝線下水道築造工事（４３３３工区） | 土木一式工事 | 南区海路口町地内 | 約９ヶ月 | 開削工Ｌ＝１００ｍ 推進工Ｌ＝２００ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
322 | 都市計画事業 西部汚水６号幹線枝線下水道築造工事（４３２７工区） | 土木一式工事 | 西区池上町地内 | 約９ヶ月 | 開削工 Ｌ＝１００ｍ 推進工 Ｌ＝１５０ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
332 | 都市計画事業 田底中部山東東部接続幹線外下水道築造工事（４２０３工区） | 土木一式工事 | 北区植木町田底外地内 | 約９ヶ月 | 開削工Ｌ＝２０００ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
333 | 都市計画事業 田底中部山東東部接続幹線外下水道築造工事（４２０４工区） | 土木一式工事 | 北区植木町田底外地内 | 約９ヶ月 | 開削工Ｌ＝２０００ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
733 | 海路口（１期）地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 南区海路口町地内 | 約８ヶ月 | 排水路整備 ２５０ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満 | 余裕工期あり
295 | 都市計画事業 投刀塚汚水幹線枝線外枝線下水道築造工事（４３２２工区） | 土木一式工事 | 北区植木町滴水地内 | 約８ヶ月 | 開削工Ｌ＝４００ｍ マンホールポンプ １箇所 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
1259 | 都市計画事業 西部汚水17号幹線枝線外枝線下水道築造工事（４３３７工区） | 土木一式工事 | 熊本市南区白石町外地内 | 約9ヶ月 | 開削工Ｌ＝２７０ｍ 推進工Ｌ＝１０ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
336 | 都市計画事業 岩野小野汚水幹線枝線下水道築造工事（４３３０工区） | 土木一式工事 | 北区植木町広住地内 | 約７ヶ月 | 開削工Ｌ＝４３５ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
954 | 一般県道 熊本浜線（５－２工区）歩道新設工事 | 土木一式工事 | 南区出仲間８丁目外地内 | 約６ヶ月 | ボックスカルバート設置 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
955 | 一般県道 小池竜田線（上南部工区）歩道新設工事 | 土木一式工事 | 東区上南部１丁目外地内 | 約６ヶ月 | 擁壁設置 舗装工 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 繰越 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
867 | １号トンネル坑口上部付替道路工事 | 土木一式工事 | 西区島崎 | 約５ヶ月 | 道路改良 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
866 | 大谷工事用道路撤去工事 | 土木一式工事 | 西区谷尾崎 | 約７ヶ月 | 擁壁工 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
736 | 御幸笛田地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 南区御幸笛田町地内 | 約７ヶ月 | 排水路整備 １２０ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満 | 余裕工期あり
1093 | 市道 陳内２丁目第８号線防草対策工事 | 土木一式工事 | 北区龍田陳内２丁目地内 | 約３ヶ月 | 防草マット設置工 Ａ＝１，８００㎡ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1139 | 市道 下硯川町第２号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 北区下硯川町地内 | 約２ヶ月 | 擁壁工 Ｌ＝２０ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 繰越 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
747 | 河内町岳地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 西区河内町岳地内 | 約７ヶ月 | 排水路整備 １１０ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 余裕工期あり
735 | 上木部地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 南区御幸木部町地内 | 約７ヶ月 | 排水路整備 １２０ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 余裕工期あり
746 | 榎津地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 南区富合町榎津地内 | 約７ヶ月 | 排水路整備 １１５ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 余裕工期あり
804 | 藻器堀川外護岸補修等工事 | 土木一式工事 | 東区八反田３丁目外 | 約６ヶ月 | 護岸補修工・水路改良工 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
737 | 無田口地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 南区無田口町地内 | 約７ヶ月 | 排水路整備 ９５ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 余裕工期あり
1073 | 市道 和泉町万楽寺町第１号線側溝改良工事 | 土木一式工事 | 北区万楽寺町地内 | 約３ヶ月 | 側溝改良工 Ｌ＝１６０ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1048 | 熊本城NHK跡地石材置き場防草対策工事 | 土木一式工事 | 中央区千葉城町地内 | 約３ヶ月 | 防草シート敷設 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
732 | 富合西部１期地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 南区富合町莎崎地内 | 約７ヶ月 | 排水路整備 １００ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 余裕工期あり
812 | 中峰堤池排水路整備工事 | 土木一式工事 | 東区長嶺東８丁目 | 約６ヶ月 | 水路工 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1115 | 一般県道 植木河内港線（太郎迫町工区）防草対策工事 | 土木一式工事 | 北区太郎迫町 | 約４ヶ月 | 防草マットＡ＝１８００㎡ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
742 | 国町地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 南区富合町国町地内 | 約７ヶ月 | 排水路整備 ８０ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 余裕工期あり
532 | 釜尾町里道拡幅工事（５－３工区） | 土木一式工事 | 北区釜尾町 | 約５ヶ月 | Ｌ型擁壁設置６０ｍ、道路側溝６８ｍ、アスファルト舗装３００ｍ２ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 環境局 | 環境施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
743 | 木原地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 南区富合町木原地内 | 約７ヶ月 | 排水路整備 ７０ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満 | 余裕工期あり
805 | 鶯川管理用道路改良工事 | 土木一式工事 | 東区八反田３丁目外 | 約６ヶ月 | 護岸補修工・水路改良工 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1117 | 一般県道 玉名植木線（植木町滴水工区）視距改良工事 | 土木一式工事 | 北区植木町滴水 | 約３ヶ月 | 視距改良Ｌ＝２０ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1250 | 市道 滴水豊岡第１号線側溝改良工事 | 土木一式工事 | 北区植木町滴水地内 | 約４ヶ月 | 側溝布設 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 北区役所 | 北区土木センター植木地域整備室 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
870 | 一般県道天明川尻線（海路口工区）橋梁下部工（Ａ１）外工事 | 土木一式工事 | 南区奥古閑町 | 約８ヶ月 | 橋梁下部工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 1億6,000万円以上1億8,000万円未満
323 | 都市計画事業 西部汚水１７号幹線及び枝線下水道築造工事（４３２８工区） | 土木一式工事 | 南区銭塘町地内 | 約１０ヶ月 | 開削工 Ｌ＝１４０ｍ 推進工 Ｌ＝３２０ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億5,000万円以上1億6,000万円未満
324 | 都市計画事業 西部汚水１７号幹線及び枝線下水道築造工事（４３２９工区） | 土木一式工事 | 南区銭塘町地内 | 約１０ヶ月 | 推進工 Ｌ＝３４０ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
1169 | 秋津第２地区農業水路等長寿命化・防災減災事業（２工区）３号水路整備工事 | 土木一式工事 | 東区秋津町沼山津地内 | 約８ヶ月 | 護岸整備工 Ｌ＝２４２ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
275 | 都市計画事業 中部汚水１号幹線枝線下水道築造工事（４３０２工区） | 土木一式工事 | 北区立福寺町地内 | 約１０ヶ月 | 開削工 Ｌ＝５３０ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
276 | 都市計画事業 中部汚水１号幹線枝線下水道築造工事（４３０３工区） | 土木一式工事 | 北区立福寺町地内 | 約１０ヶ月 | 開削工 Ｌ＝１８０ｍ 推進工 Ｌ＝１００ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
297 | 都市計画事業 南部汚水２０号幹線枝線外枝線下水道築造工事（４３２４工区） | 土木一式工事 | 南区内田町外地内 | 約８ヶ月 | 開削工Ｌ＝７００ｍ 推進工Ｌ＝２００ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 9,000万円以上1億円未満
369 | 健軍川改修工事（上原第１号橋架替（下部工）） | 土木一式工事 | 東区長嶺南７丁目地内 | 約６ヶ月 | 橋梁架替工事（下部工） | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 河川課 | 繰越 | 新規 | 8,000万円以上9,000万円未満
854 | 一般県道 砂原四方寄線（砂原工区）池上地区工事用道路設置工事 | 土木一式工事 | 西区池上町 | 約７ヶ月 | 道路改良工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 繰越 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
953 | 市道 戸島６丁目戸島町第１号線交差点改良工事 | 土木一式工事 | 東区戸島町地内 | 約４ヶ月 | 交差点改良工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
677 | 市道小島７丁目小島下町第１号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 西区小島下町地内 | 約４ヶ月 | 水路暗渠化による道路拡幅工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
961 | 市道 桜町新町１丁目第１号線電線共同溝整備工事 | 土木一式工事 | 中央区二の丸外地内 | 約６ヶ月 | 電線共同溝整備工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
186 | 呉服町電停外３箇所電停上屋設置工事 | 土木一式工事 | 中央区呉服町２丁目外地内 | 約４ヶ月 | 電停屋根設置 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 交通局 | 運行管理課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
807 | 健軍川河道掘削工事 | 土木一式工事 | 東区月出４丁目外 | 約５ヶ月 | 河道掘削工 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
112 | 市道 黒髪５丁目第９号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 中央区黒髪５丁目外地内 | 約５ヶ月 | 道路改良 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
806 | 藻器堀川河道掘削工事 | 土木一式工事 | 東区保田窪５丁目外 | 約５ヶ月 | 河道掘削工 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
809 | 若葉排水路外掘削工事 | 土木一式工事 | 東区秋津３丁目外 | 約５ヶ月 | 河道掘削工 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
878 | 龍田陳内２丁目法定外道路改良工事 | 土木一式工事 | 北区龍田陳内２丁目 | 約６ヶ月 | 道路改良工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1025 | 藤山第８号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 南区城南町藤山 | 約４ヶ月 | 道路改良工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1153 | 植木町鈴麦地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 北区植木町鈴麦地内 | 約７ヶ月 | 排水路改良工 Ｌ＝１００ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
675 | 市道 島崎５丁目６丁目第２号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 西区島崎６丁目地内 | 約４ヶ月 | 道路新設改良工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
676 | 市道 沖新町第６６号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 西区沖新町地内 | 約４ヶ月 | 道路新設改良工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
678 | 市道 中島町第２４号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 西区中原町地内 | 約４ヶ月 | 道路改良工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
679 | 市道 京町２丁目第１０号線道路擁壁復旧工事 | 土木一式工事 | 西区京町２丁目地内 | 約４ヶ月 | 道路法面コンクリートブロック復旧 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
721 | 市道 岳東門寺第１号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 西区河内町東門寺地内 | 約５ヶ月 | 道路改良工事 Ｌ＝１００ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 西区役所 | 西区土木センター河内分室 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
744 | 杉島地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 南区富合町杉島地内 | 約６ヶ月 | 排水路整備 １００ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 余裕工期あり
741 | 白石地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 南区白石町地内 | 約６ヶ月 | 排水路整備 １１０ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 余裕工期あり
745 | 莎崎地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 南区富合町莎崎地内 | 約６ヶ月 | 排水路整備 ８０ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 余裕工期あり
1155 | 画図町上無田地区護岸整備工事 | 土木一式工事 | 東区画図町大字上無田地内 | 約７ヶ月 | 護岸整備工 Ｌ＝２２ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
740 | 畠口地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 南区畠口町地内 | 約６ヶ月 | 排水路整備 ９０ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 余裕工期あり
1154 | 植木東部農道法面防草対策工事 | 土木一式工事 | 北区植木町有泉地内外 | 約７ヶ月 | 法面防草対策工 Ｌ＝４５３ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
739 | 護藤地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 南区護藤町地内 | 約６ヶ月 | 排水路整備 ８０ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 余裕工期あり
738 | 奥古閑地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 南区奥古閑町地内 | 約６ヶ月 | 排水路整備 ７０ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 余裕工期あり
1157 | 画図町重富地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 東区画図町大字重富地内 | 約７ヶ月 | 排水路改良工 Ｌ＝１８０ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
808 | 鶯川外河道掘削工事 | 土木一式工事 | 東区秋津３丁目外 | 約５ヶ月 | 河道掘削工 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1158 | 画図町所島地区護岸整備工事 | 土木一式工事 | 東区画図町大字所島地内 | 約７ヶ月 | 護岸整備工 Ｌ＝３０ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1152 | 植木町平井地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 北区植木町平井地内 | 約７ヶ月 | 排水路改良工 Ｌ＝１１０ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1151 | 植木町平井地区排水路整備工事 | 土木一式工事 | 北区植木町平井地内 | 約７ヶ月 | 排水路整備工 Ｌ＝８６ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
719 | 市道 河内第９号線側溝改良工事 | 土木一式工事 | 西区河内町河内地内 | 約５ヶ月 | 側溝改良工事 Ｌ＝３０ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 西区役所 | 西区土木センター河内分室 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
810 | 健軍４丁目第１号排水路外掘削工事 | 土木一式工事 | 東区秋津３丁目外 | 約５ヶ月 | 河道掘削工 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
811 | 画図町重富調整池掘削工事 | 土木一式工事 | 東区秋津３丁目外 | 約５ヶ月 | 河道掘削工 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1156 | 画図町下無田地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 東区画図町大字下無田地内 | 約７ヶ月 | 排水路改良工 Ｌ＝７０ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1149 | 市道 舞尾第４号線側溝改良工事 | 土木一式工事 | 北区植木町舞尾地内 | 約４ヶ月 | 側溝布設、舗装 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 北区役所 | 北区土木センター植木地域整備室 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
328 | 都市計画事業 赤見汚水幹線及び枝線下水道築造工事（４３３１工区） | 土木一式工事 | 南区城南町高地内 | 約１１ヶ月 | 開削工 Ｌ＝５８０ｍ 推進工 Ｌ＝１４０ｍ | 一般競争入札（事後） | 9月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
371 | 準用河川旧天明新川改修工事（４ｋ９２０～４ｋ９７０） | 土木一式工事 | 南区御幸木部町外地内 | 約５ヶ月 | 護岸改修工事 Ｌ＝５０ｍ | 一般競争入札（事後） | 9月 | 都市建設局 | 河川課 | 繰越 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
1233 | 不明水対策事業（東部処理区：広木地区）管渠更生工事（第２４－３１３工区） | 土木一式工事 | 東区広木町地内 | 約６ヶ月 | 管渠更生工 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
370 | 野田地区（市道野田町第３７号線外２路線）道路嵩上工事 | 土木一式工事 | 南区野田２丁目地内 | 約５ヶ月 | 道路嵩上げ工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 都市建設局 | 河川課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
717 | 市道 河内町野出第１号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 西区河内町野出地内 | 約６ヶ月 | 道路改良工事 Ｌ＝８０ｍ | 一般競争入札（事後） | 9月 | 西区役所 | 西区土木センター河内分室 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
799 | 市道 桜木５丁目第２号線道路改築工事 | 土木一式工事 | 東区桜木５丁目地内 | 約６ヶ月 | 新設側溝 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
791 | 一般県道 熊本空港線（長嶺西工区）側溝補修等工事 | 土木一式工事 | 東区長嶺西２丁目外地内 | 約５ヶ月 | 側溝蓋補修、舗装補修 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1071 | 市道 麻生田第５５号線排水改良工事 | 土木一式工事 | 北区麻生田４丁目地内 | 約４ヶ月 | 側溝設置 Ｌ＝１００ｍ | 一般競争入札（事後） | 9月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
798 | 市道 小山町第２５号線道路改築工事 | 土木一式工事 | 東区小山町地内 | 約５ヶ月 | 新設側溝 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
467 | 菱形小学校擁壁改修工事 | 土木一式工事 | 北区植木町円台寺１２４番地 | 約４ヶ月 | コンクリート擁壁工、側溝敷設など | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1116 | 主要地方道 山鹿植木線線（植木町平原工区）側溝改良工事 | 土木一式工事 | 北区植木町平原 | 約５ヶ月 | 排水路整備Ｌ＝６０ｍ | 一般競争入札（事後） | 9月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1162 | 植木町田底地区人孔蓋交換工事 | 土木一式工事 | 北区植木町田底地内 | 約４ヶ月 | マンホール蓋交換 ３５箇所 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
187 | 軌道敷内補修工事 | 土木一式工事 | 中央区米屋町１丁目外地内 | 約４ヶ月 | 軌道敷内補修 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 交通局 | 運行管理課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1137 | 植木ニュータウン調整池改修工事 | 土木一式工事 | 北区植木町岩野地内 | 約３ヶ月 | 底版打設 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1138 | 打越第４１号排水路改修工事 | 土木一式工事 | 北区津浦町地内 | 約３ヶ月 | 排水路改修 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1070 | 市道 龍田陳内２丁目第１号線他１路線道路維持工事 | 土木一式工事 | 北区龍田陳内２丁目地内 | 約３ヶ月 | 擁壁表面補修工 Ａ＝７１０㎡ | 一般競争入札（事後） | 9月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
709 | 本妙寺公園転石撤去工事 | 土木一式工事 | 西区島崎６丁目 | 約３ヶ月 | 転石撤去 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1252 | 都市計画事業 南部汚水２０号幹線枝線外枝線下水道築造工事（４３３６工区） | 土木一式工事 | 南区内田町外地内 | 約１０ヶ月 | 開削工Ｌ＝６３７ｍ 推進工Ｌ＝１９３ｍ | 一般競争入札（事後） | 10月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
289 | 都市計画事業 富合西部汚水２号幹線枝線下水道築造工事（４３１６工区） | 土木一式工事 | 南区富合町国町地内 | 約８ヶ月 | 開削工Ｌ＝３００ｍ | 一般競争入札（事後） | 10月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
970 | 田迎排水路河道掘削工事 | 土木一式工事 | 南区田井島１丁目地内 | 約４ヶ月 | 掘削工 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
952 | 一般県道 熊本空港線（長嶺東工区）交差点改良工事 | 土木一式工事 | 東区長嶺東６丁目外地内 | 約３ヶ月 | 交差点改良工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
976 | 準用河川安永川改修工事 | 土木一式工事 | 南区富合町上杉地内 | 約５ヶ月 | 護岸工外 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
1013 | 市道 今町砂原町第１号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 南区砂原町地内 | 約５ヶ月 | 道路改良 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
1017 | 今町法定外道路側溝新設工事 | 土木一式工事 | 南区今町地内 | 約５ヶ月 | 側溝新設 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
1020 | 南田尻法定外道路改良工事 | 土木一式工事 | 南区富合町南田尻 | 約４ヶ月 | 道路改良工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
1022 | 田井島３丁目第７号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 南区田井島３丁目 | 約４ヶ月 | 道路改良工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
669 | 主要地方道 熊本港線外２路線防草対策工事 | 土木一式工事 | 西区中島町外地内 | 約３ヶ月 | 防草シート・シール等、土砂撤去 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
124 | 出水７丁目第１号排水路改良工事 | 土木一式工事 | 中央区出水７丁目地内 | 約４ヶ月 | 底張りコンクリート工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1077 | 市道 明徳町改寄町第１号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 北区改寄町地内 | 約４ヶ月 | 側溝改良工 Ｌ＝１５０ｍ | 一般競争入札（事後） | 10月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
120 | 泥川河道掘削工事 | 土木一式工事 | 中央区坪井６丁目地内 | 約４ヶ月 | 河道掘削 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
372 | 準用河川旧天明新川工事用道路築造工事 | 土木一式工事 | 南区御幸木部町外地内 | 約４ヶ月 | 工事用道路築造 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 都市建設局 | 河川課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1011 | 市道 平田町近見町第２号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 南区近見町４丁目地内 | 約５ヶ月 | 道路拡幅 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1012 | 市道 薄場町野口町第２号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 南区野口２丁目地内 | 約５ヶ月 | 道路拡幅 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1018 | 川口町法定外道路側溝新設工事 | 土木一式工事 | 南区川口町地内 | 約４ヶ月 | 側溝新設 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1023 | 県道 宇土甲佐線道路改良工事 | 土木一式工事 | 南区城南町阿高 | 約４ヶ月 | 道路改良工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1078 | 市道 鶴羽田４丁目第６号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 北区鶴羽田４丁目地内 | 約４ヶ月 | 道路改良工 Ｌ＝２００ｍ | 一般競争入札（事後） | 10月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1082 | 市道 植木広住第２号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 北区植木町広住地内 | 約４ヶ月 | 道路改良工 Ｌ＝１２０ｍ | 一般競争入札（事後） | 10月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1083 | 市道 正清宮原第１号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 北区植木町宮原地内 | 約４ヶ月 | 側溝改良工 Ｌ＝１３０ｍ | 一般競争入札（事後） | 10月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1086 | 市道 清水第４号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 北区植木町清水地内 | 約４ヶ月 | 道路改良工 Ｌ＝１１０ｍ | 一般競争入札（事後） | 10月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
734 | 内田沖田２期地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 南区内田町地内 | 約５ヶ月 | 排水路整備 ２００ｍ | 一般競争入札（事後） | 10月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
122 | 藻器堀川護岸築造工事 | 土木一式工事 | 中央区保田窪１丁目地内 | 約６ヶ月 | 護岸築造 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
123 | 出水７丁目第２号排水路河道掘削工事 | 土木一式工事 | 中央区出水７丁目地内 | 約４ヶ月 | 河道掘削 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1085 | 市道 豊田第２号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 北区植木町豊田地内 | 約３ヶ月 | 側溝改良工 Ｌ＝１２０ｍ | 一般競争入札（事後） | 10月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
121 | 天明新川河道掘削工事 | 土木一式工事 | 中央区平成３丁目地内 | 約４ヶ月 | 河道掘削 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
971 | 無田川河道掘削工事 | 土木一式工事 | 南区川尻５丁目地内 | 約４ヶ月 | 掘削工 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
972 | 高江町第３号排水路改良工事 | 土木一式工事 | 南区八幡５丁目地内 | 約５ヶ月 | 水路工 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1087 | 市道 鐙田第１号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 北区植木町鐙田地内 | 約４ヶ月 | 側溝改良工 Ｌ＝１００ｍ | 一般競争入札（事後） | 10月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1150 | 市道 亀甲内第１号線舗装補修工事 | 土木一式工事 | 北区植木町亀甲地内 | 約３ヶ月 | 舗装補修工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 北区役所 | 北区土木センター植木地域整備室 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1076 | 市道 龍田３丁目第７号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 北区龍田３丁目地内 | 約３ヶ月 | 道路改良工 Ｌ＝７０ｍ | 一般競争入札（事後） | 10月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
724 | 市道 河内町岳第２号線側溝改良工事 | 土木一式工事 | 西区河内町岳地内 | 約４ヶ月 | 側溝改良工事 Ｌ＝１００ｍ | 一般競争入札（事後） | 10月 | 西区役所 | 西区土木センター河内分室 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
801 | 市道 小山町平山町第１号線防草対策工事 | 土木一式工事 | 東区小山６丁目地内 | 約４ヶ月 | 防草対策工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
802 | 市道 上水前寺２丁目錦ケ丘第１号線防草対策工事 | 土木一式工事 | 東区尾ノ上１丁目外地内 | 約５ヶ月 | 防草対策工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1014 | 市道 白藤町第２６号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 白藤１丁目地内 | 約４ヶ月 | 道路拡幅 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1072 | 市道 出町室園第１号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 北区津浦町地内 | 約４ヶ月 | 擁壁工 Ｌ＝２０ｍ | 一般競争入札（事後） | 10月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1134 | 準用河川小野川護岸改修工事 | 土木一式工事 | 北区植木町小野地内 | 約３ヶ月 | 護岸改修 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1015 | 市道 野田町第１９号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 南区野田３丁目地内 | 約４ヶ月 | 道路改良 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1016 | 市道 川尻町第１２号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 南区川尻３丁目地内 | 約４ヶ月 | 道路改良 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
975 | 富合町杉島地区排水路改良工事 | 土木一式工事 | 南区富合町杉島地内 | 約５ヶ月 | 水路工 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
718 | 市道 岳平山第１号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 西区河内町岳ほか地内 | 約３ヶ月 | 道路改良工事 Ｌ＝５０ｍ | 一般競争入札（事後） | 10月 | 西区役所 | 西区土木センター河内分室 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
699 | 準用河川前川護岸補修工事 | 土木一式工事 | 西区花園７丁目 | 約３ヶ月 | 河川の護岸補修工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
700 | 新土河原町第7号排水路改良工事 | 土木一式工事 | 西区野中３丁目 | 約３ヶ月 | 排水路の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
973 | 野田町第１０・１２号排水路改良工事 | 土木一式工事 | 南区野田３丁目地内 | 約４ヶ月 | 水路工 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1084 | 宮原法定外道路改良工事 | 土木一式工事 | 北区植木町宮原地内 | 約２ヶ月 | 擁壁工 Ｌ＝１５ｍ | 一般競争入札（事後） | 10月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1092 | 市道 下硯川町第３号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 北区下硯川町地内 | 約２ヶ月 | 側溝設置 Ｌ＝５０ｍ | 一般競争入札（事後） | 10月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1133 | 準用河川大平川護岸改修工事 | 土木一式工事 | 北区植木町平原外地内 | 約３ヶ月 | 護岸改修 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
701 | 谷尾崎町排水路改修工事 | 土木一式工事 | 西区谷尾崎町 | 約３ヶ月 | 排水路の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
723 | 市道 船津第４号線道路改良工事 | 土木一式工事 | 西区河内町船津地内 | 約５ヶ月 | 道路改良工事 Ｌ＝１００ｍ | 一般競争入札（事後） | 11月 | 西区役所 | 西区土木センター河内分室 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1024 | 田迎木原線防草対策工事 | 土木一式工事 | 南区城南町赤見 | 約４ヶ月 | 防草対策工事 | 一般競争入札（事後） | 11月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
533 | 五丁中原里道水路改良工事 | 土木一式工事 | 北区貢町 | 約３ヶ月 | 排水トラフ４０ｍ、防草コンクリート１５０ｍ２ | 一般競争入札（事後） | 11月 | 環境局 | 環境施設課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
293 | 都市計画事業 西部汚水１２号幹線枝線外枝線下水道築造工事（４３２０工区） | 土木一式工事 | 西区小島下町外地内 | 約８ヶ月 | 開削工Ｌ＝４００ｍ 推進工Ｌ＝５０ｍ | 一般競争入札（事後） | 12月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
876 | 都市計画道路 坪井龍田陳内線道路改良工事 | 土木一式工事 | 中央区坪井４丁目外 | 約７ヶ月 | 道路改良工事 | 一般競争入札（事後） | 12月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
962 | 主要地方道 熊本高森線（沼山津工区）電線共同溝整備工事 | 土木一式工事 | 東区沼山津３丁目外地内 | 約８ヶ月 | 電線共同溝整備工事 | 一般競争入札（事後） | 12月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
727 | 市道 岳平山第１号線除草等業務委託 | 土木一式工事 | 西区河内町岳ほか地内 | 約３ヶ月 | 除草等業務 Ｌ＝５００ｍ | 一般競争入札（事後） | 12月 | 西区役所 | 西区土木センター河内分室 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
374 | 健軍川改修工事（上原第１号橋架替（上部工）） | 土木一式工事 | 東区長嶺南７丁目地内 | 約５ヶ月 | 橋梁架替工事（上部工） | 一般競争入札（事後） | 1月 | 都市建設局 | 河川課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
301 | 都市計画事業 鰐瀬陳内塚原藤山接続幹線外下水道築造工事（４２０２工区） | 土木一式工事 | 南区城南町塚原外地内 | 約９ヶ月 | 開削工Ｌ＝２０００ｍ | 一般競争入札（事後） | 2月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億5,000万円以上1億6,000万円未満
344 | 都市計画事業 鰐瀬陳内塚原藤山接続幹線外下水道築造工事（４２０７工区） | 土木一式工事 | 南区城南町塚原外地内 | 約９ヶ月 | 開削工Ｌ＝２０００ｍ | 一般競争入札（事後） | 2月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億5,000万円以上1億6,000万円未満
1260 | 都市計画事業 鰐瀬陣内塚原藤山接続幹線外下水道築造工事（４２０２工区） | 土木一式工事 | 南区城南町塚原外地内 | 約９ヶ月 | 開削工Ｌ＝２０００ｍ | 一般競争入札（事後） | 2月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億5,000万円以上1億6,000万円未満
334 | 都市計画事業 田底中部山東東部接続幹線外下水道築造工事（４２０５工区） | 土木一式工事 | 北区植木町田底外地内 | 約９ヶ月 | 開削工Ｌ＝２０００ｍ | 一般競争入札（事後） | 2月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
335 | 都市計画事業 田底中部山東東部接続幹線外下水道築造工事（４２０６工区） | 土木一式工事 | 北区植木町田底外地内 | 約９ヶ月 | 開削工Ｌ＝２０００ｍ | 一般競争入札（事後） | 2月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
1239 | 公共下水道施設補修及び改良（１地区）工事（単価契約） | 土木一式工事 | 東区地内 | 約１２ヶ月 | 公共下水道施設の補修・改良工事を行うもの。 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 9,000万円以上1億円未満
1241 | 公共下水道施設補修及び改良（３地区）工事（単価契約） | 土木一式工事 | 西区地内 | 約１２ヶ月 | 公共下水道施設の補修・改良工事を行うもの。 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 9,000万円以上1億円未満
1240 | 公共下水道施設補修及び改良（２地区）工事（単価契約） | 土木一式工事 | 南区地内 | 約１２ヶ月 | 公共下水道施設の補修・改良工事を行うもの。 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 8,000万円以上9,000万円未満
1242 | 公共下水道施設補修及び改良（４地区）工事（単価契約） | 土木一式工事 | 北区地内 | 約１２ヶ月 | 公共下水道施設の補修・改良工事を行うもの。 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 8,000万円以上9,000万円未満
987 | 南区（１工区）道路構造物補修工事（水防等含）（単価契約） | 土木一式工事 | 南区（１工区） | 約１２ヶ月 | 道路構造物補修、水防 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
680 | 西区（１工区）道路構造物補修工事（水防等含）（単価契約） | 土木一式工事 | 西区（１工区） | 約１２ヶ月 | 構造物補修工 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
990 | 南区（１工区）道路構造物災害復旧工事（水防等含）（単価契約） | 土木一式工事 | 南区（１工区） | 約１２ヶ月 | 道路構造物補修、水防 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
988 | 南区（２工区）道路構造物補修工事（水防等含）（単価契約） | 土木一式工事 | 南区（２工区） | 約１２ヶ月 | 道路構造物補修、水防 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
991 | 南区（２工区）道路構造物災害復旧工事（水防等含）（単価契約） | 土木一式工事 | 南区（２工区） | 約１２ヶ月 | 道路構造物補修、水防 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
1095 | 北区（２工区）道路構造物補修工事（水防含）（単価契約） | 土木一式工事 | 北区（２工区） | 約１２ヶ月 | 側溝等構造物補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
774 | 東区国県道道路構造物補修工事（水防等含）（単価契約） | 土木一式工事 | 東区国県道一円 | 約１２ヶ月 | 構造物補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
775 | 東区市道道路構造物補修工事（水防等含）（単価契約） | 土木一式工事 | 東区市道一円 | 約１２ヶ月 | 構造物補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
725 | 河内地区道路構造物補修工事（単価契約） | 土木一式工事 | 西区河内分室管内 | 約１２ヶ月 | 構造物補修工事 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター河内分室 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
1051 | 熊本城管理区域補修工事（単価契約） | 土木一式工事 | 中央区本丸外 | 約１２ヶ月 | 施設補修等工事 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
681 | 西区（２工区）道路構造物補修工事（水防等含）（単価契約） | 土木一式工事 | 西区（２工区） | 約１２ヶ月 | 構造物補修工 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
682 | 西区（3工区）道路構造物補修工事（水防等含）（単価契約） | 土木一式工事 | 西区（３工区） | 約１２ヶ月 | 構造物補修工 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
978 | 南区水路除草等業務委託（単価契約） | 土木一式工事 | 南区一円 | 約１２ヶ月 | 水路除草等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1143 | 植木地区（１工区）道路構造物補修工事（水防等含）（単価契約） | 土木一式工事 | 北区植木地区（１工区） | 約１２ヶ月 | 道路構造物補修工事 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター植木地域整備室 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1144 | 植木地区（２工区）道路構造物補修工事（水防等含）（単価契約） | 土木一式工事 | 北区植木地区（２工区） | 約１２ヶ月 | 道路構造物補修工事 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター植木地域整備室 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
776 | 東区道路構造物災害復旧工事（水防等含）（単価契約） | 土木一式工事 | 東区市道一円 | 約１２ヶ月 | 構造物補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
751 | 西南部地区農道・水路構造物補修工事（１工区）（単価契約） | 土木一式工事 | 西区管内 | 約１２ヶ月 | 農道及び水路構造物の補修（単価契約） | 一般競争入札（事後） | 3月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
752 | 西南部地区農道・水路構造物補修工事（２工区）（単価契約） | 土木一式工事 | 南区管内（富合町及び城南町を除く） | 約１２ヶ月 | 農道及び水路構造物の補修（単価契約） | 一般競争入札（事後） | 3月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
753 | 西南部地区農道・水路構造物補修工事（３工区）（単価契約） | 土木一式工事 | 南区管内（富合町及び城南町） | 約１２ヶ月 | 農道及び水路構造物の補修（単価契約） | 一般競争入札（事後） | 3月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
754 | 西南部地区農道・水路除草等業務委託（単価契約） | 土木一式工事 | 西区及び南区管内 | 約１２ヶ月 | 農道水路の除草等（単価契約） | 一般競争入札（事後） | 3月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
703 | 西区（１工区）水路除草等業務委託（単価契約） | 土木一式工事 | 西区（１工区） | 約１２ヶ月 | 水路の除草等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1097 | 北区（４工区）道路構造物補修工事（水防含）（単価契約） | 土木一式工事 | 北区（４工区） | 約１２ヶ月 | 側溝等構造物補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
989 | 南区（３工区）道路構造物補修工事（水防等含）（単価契約） | 土木一式工事 | 南区（３工区） | 約１２ヶ月 | 道路構造物補修、水防 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1094 | 北区（１工区）道路構造物補修工事（水防含）（単価契約） | 土木一式工事 | 北区（１工区） | 約１２ヶ月 | 側溝等構造物補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1166 | 北東部地区農道・水路除草等業務委託（単価契約） | 土木一式工事 | 中央区、東区及び北区管内 | 約１２ヶ月 | 農道水路の除草等（単価契約） | 一般競争入札（事後） | 3月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
821 | 東区（１工区）水路除草等業務委託（単価契約） | 土木一式工事 | 東区（１工区） | 約１２ヶ月 | 水路除草業務 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1096 | 北区（３工区）道路構造物補修工事（水防含）（単価契約） | 土木一式工事 | 北区（３工区） | 約１２ヶ月 | 側溝等構造物補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1130 | 北区（１工区）水路除草等業務委託（単価契約） | 土木一式工事 | 北区（１工区） | 約１２ヶ月 | 水路の除草等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1131 | 北区（２工区）水路除草等業務委託（単価契約） | 土木一式工事 | 北区（２工区） | 約１２ヶ月 | 水路の除草等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
704 | 西区（２工区）水路除草等業務委託（単価契約） | 土木一式工事 | 西区（２工区） | 約１２ヶ月 | 水路の除草等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
823 | 東区（３工区）水路除草等業務委託（単価契約） | 土木一式工事 | 東区（２工区） | 約１２ヶ月 | 水路除草業務 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
822 | 東区（２工区）水路除草等業務委託（単価契約） | 土木一式工事 | 東区（２工区） | 約１２ヶ月 | 水路除草業務 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
702 | 麹川外２除草業務委託 | 土木一式工事 | 西区島崎５丁目外 | 約２ヶ月 | 河川除草 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
697 | 大井手川河道掘削工事 | 土木一式工事 | 西区小島７丁目 | 約３ヶ月 | 河道掘削 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
698 | 谷尾崎川河道掘削工事 | 土木一式工事 | 西区谷尾崎町 | 約３ヶ月 | 河道掘削 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1058 | 熊本城宇土櫓続櫓台石垣復旧（解体）工事 | 土木一式工事 | 中央区本丸外 | 約２０ヶ月 | 熊本地震により被災した石垣の解体工事 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 4億円以上4億5,000万円未満
1061 | 熊本城石門北側石垣復旧工事 | 土木一式工事 | 中央区本丸外 | 約２０ヶ月 | 熊本地震により被災した石垣の解体・修理工事 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 4億円以上4億5,000万円未満
758 | 熊本市宅地液状化防止事業（近見地区）対策工事（その２０） | 土木一式工事 | 南区近見１丁目地内 | 約６ヶ月 | 推進工 Ｌ＝２０ｍ、ポンプ機械・電気 ３箇所 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 都市建設局 | 都市安全課 | 当初 | 新規 | 9,000万円以上1億円未満
1270 | 熊本市宅地液状化防止事業（近見地区）対策工事（その２１） | 土木一式工事 | 南区近見１丁目地内 | 約６ヶ月 | さく井工 １箇所、圧送管 １式 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 都市建設局 | 都市安全課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
639 | 秋田配水場内管路整備工事（３期） | 土木一式工事 | 東区秋津町秋田２７８６ | 約２０ヶ月 | ＳＰ１２００Ａ・１１００Ａ・８００Ａ・６００Ａ布設替、電動弁・次亜注入設備更新 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 8億円以上12億円未満
873 | 都市計画道路 池田町花園線地盤改良外工事 | 土木一式工事 | 西区花園３丁目外 | 約３６ヶ月 | 地盤改良工及び橋梁下部工２基 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 12億円以上
1057 | 熊本城北十八間櫓・東十八間櫓外石垣復旧（解体）工事 | 土木一式工事 | 中央区本丸外 | 約３０ヶ月 | 熊本地震により被災した石垣の解体工事 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 6億以上7億2,000万円未満
184 | 新町交差点～洗馬橋電停間軌条更換工事 | 土木一式工事 | 中央区新町２丁目 | 約８ヶ月 | 軌条更換 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 交通局 | 運行管理課 | 当初 | 新規 | 2億4,000万円以上3億円未満
880 | 国道５０１号（飽田バイパス）橋梁上部工工事 | 土木一式工事 | 南区内田町地内 | 約８ヶ月 | 上部工工事 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
361 | 鶯川第２排水区雨水管渠築造工事（２期工事） | 土木一式工事 | 桜木６丁目外地内 | 約３０ヶ月 | 雨水管新設工事 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 8月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 12億円以上
185 | 出水ふれあい通り交差点内軌条更換工事 | 土木一式工事 | 中央区水前寺公園地内 | 約５ヶ月 | 軌条更換 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 8月 | 交通局 | 運行管理課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
1284 | 西部汚水１号伏越施設の清掃に向けた設計業務委託 | 土木設計 | 南区今町外地内 | 約１０ヶ月 | 伏越施設の清掃に向けた設計業務委託 | 随意契約 | 5月 | 上下水道局 | 水再生課 | 当初 | 新規
1280 | 帯山中学校校舎増改築工事（その３） | 建築一式工事 | 中央区帯山１丁目３５番３２号 | 約２１ヶ月 | 校舎の増築工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 12億円以上
211 | 熊本市総合屋内プール特定天井改修工事 | 建築一式工事 | 南区荒尾町２丁目１番１号 | 約１７ヶ月 | 特定天井への改修工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 12億円以上 |  | 発注済
196 | 植木火葬場建設工事 | 建築一式工事 | 北区植木町滴水字迫６２６番地外 | 約１５ヶ月 | 植木火葬場建の新築に伴う建設工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 2億4,000万円以上3億円未満 | 余裕工期３ヶ月 | 発注済
193 | 熊本市男女共同参画センターはあもにい特定天井改修工事 | 建築一式工事 | 中央区黒髪３丁目３番１０号 | 約９ヶ月 | センターの特定天井改修工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満 |  | 発注済
212 | 天明運動施設体育館特定天井改修工事 | 建築一式工事 | 南区奥古閑町１８７７番地 | 約９ヶ月 | 体育館の特定天井改修工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満 |  | 発注済
646 | 戸島送水場第２資材倉庫棚増築工事 | 建築一式工事 | 東区戸島町２６３５ | 約１２ヶ月 | 杭工事、建築工事（棚増設）、電気工事、管工事（換気、衛生設備） | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満 | ３月議会承認後発注予定
645 | 健軍水源地燃料タンク室建設他２件工事 | 建築一式工事 | 東区水源１丁目１－１ | 約１０ヶ月 | 建築 電気設備 機械設備 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満 | ３月議会承認後発注予定
100 | （長寿命化）龍田まちづくりセンター昇降機設備改修工事 | 建築一式工事 | 北区龍田弓削１丁目１番１０号 | 約８ヶ月 | 油圧式エレベータからロープ式エレベータへの更新工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
223 | 熊本市消防団第１９分団（花園校区）消防機械倉庫建設工事 | 建築一式工事 | 西区花園２丁目３５番 | 約６ヶ月 | 消防機械倉庫の建設工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満 |  | 発注済
221 | 田原坂公園休憩所上屋建設工事 | 建築一式工事 | 植木町豊岡８５８番１外 | 約４ヶ月 | あずまやの建設工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
539 | 熊本競輪場正門スロープ設置工事 | 建築一式工事 | 中央区水前寺５丁目地内 | 約３ヶ月 | スロープ設置工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 経済観光局 | 競輪事務所 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
214 | 熊本競輪場サービスセンター改修工事 | 建築一式工事 | 中央区水前寺５丁目２３番１号 | 約８ヶ月 | センターの外装改修、内装改修、外構改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 2億円以上2億4,000万円未満
408 | 花陵中学校校舎トイレ洋式化その他工事 | 建築一式工事 | 西区八島２丁目１４番１号 | 約９ヶ月 | 校舎トイレの改修、バリアフリートイレの整備、間仕切り設置工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
439 | 桜井小学校第２４棟校舎予防保全改修工事 | 建築一式工事 | 東区桜木６丁目１０番１号 | 約６ヶ月 | 校舎の屋上・外壁改修、トイレ改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
432 | 小島小学校校舎エレベーター整備工事 | 建築一式工事 | 西区小島７丁目９番１号 | 約６ヶ月 | エレベーター設置工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
434 | 城西中学校校舎エレベーター整備その他工事 | 建築一式工事 | 西区小島８丁目１７番１号 | 約６ヶ月 | エレベーター設置、バリアフリートイレ整備工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
433 | 桜木小学校校舎エレベーター整備工事 | 建築一式工事 | 東区花立２丁目２３番１号 | 約６ヶ月 | エレベーター設置工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
435 | 力合中学校校舎エレベーター整備工事 | 建築一式工事 | 南区島町５丁目８番１号 | 約６ヶ月 | エレベーター設置工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
446 | 帯山中学校校舎内部改修工事 | 建築一式工事 | 中央区帯山１丁目３５番３２号 | 約４ヶ月 | 校舎内部の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
218 | 白山地域コミュニティセンター自動ドア改修工事 | 建築一式工事 | 中央区白山１丁目１０番１２号 | 約６ヶ月 | センターの玄関自動ドアの更新改修 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
216 | 小峯営業所第一整備作業所会議室外１施設内部その他改修工事 | 建築一式工事 | 東区月出５丁目２６１２番２外１箇所 | 約５ヶ月 | （小峯）会議室の床・間仕切・ドアの改修、（本山）倉庫をトイレに改修 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1041 | 熊本城総合事務所詰所ほか新築工事 | 建築一式工事 | 中央区古京町１番１号 | 約１１ヶ月 | 詰所及び倉庫等の新築工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 2億4,000万円以上3億円未満
438 | （予防保全）桜木東小学校校舎その他屋根及び外壁改修工事 | 建築一式工事 | 東区桜木６丁目１０番１号 | 約６ヶ月 | 校舎・体育館の屋根・外壁改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
397 | 東部中学校外２校バリアフリートイレ整備工事 | 建築一式工事 | 東区上南部２丁目２１番１号外２箇所 | 約５ヶ月 | バリアフリートイレの整備 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
394 | 山ノ内小学校外２校バリアフリートイレ整備工事 | 建築一式工事 | 東区山ノ内４丁目１番１号外２箇所 | 約５ヶ月 | バリアフリートイレの整備 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 9,000万円以上1億円未満
400 | 健軍小学校校舎内部改修その他工事 | 建築一式工事 | 東区健軍２丁目２５番５６号 | 約６ヶ月 | 老朽化した校舎内部の改修、体育館トイレ改修、校舎バリアフリートイレ整備 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 8,000万円以上9,000万円未満
401 | 帯山小学校体育館改修その他工事 | 建築一式工事 | 中央区帯山４丁目１１番１１号 | 約６ヶ月 | 体育館外部改修、トイレ増築、校舎トイレ改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
395 | 飽田東小学校外２校バリアフリートイレ整備工事 | 建築一式工事 | 南区砂原町１１５番地外２箇所 | 約５ヶ月 | バリアフリートイレの整備 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
402 | 壺川小学校体育館改修その他工事 | 建築一式工事 | 中央区壺川１丁目４番５号 | 約５ヶ月 | 体育館内部改修、トイレ増築、校舎トイレ改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
217 | 移築復元上熊本駅舎外装その他改修工事 | 建築一式工事 | 西区上熊本２丁目地内 | 約７ヶ月 | 駅舎の屋根の葺替え及び外壁等の塗装改修 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
407 | 楠中学校校舎トイレ改修工事 | 建築一式工事 | 北区楠３丁目２番１号 | 約５ヶ月 | 老朽化した校舎トイレの改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
396 | 菱形小学校バリアフリートイレ整備工事 | 建築一式工事 | 北区植木町円台寺１２４番地 | 約５ヶ月 | バリアフリートイレの整備 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
406 | 西山中学校校舎トイレ改修工事 | 建築一式工事 | 中央区島崎１丁目２７番１号 | 約４ヶ月 | 老朽化した校舎トイレの改修、バリアフリートイレの整備工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
399 | 画図小学校校舎内部改修工事 | 建築一式工事 | 東区下江津８丁目１番６号 | 約５ヶ月 | 老朽化した校舎内部の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
410 | 出水南中学校駐輪場整備工事 | 建築一式工事 | 中央区出水７丁目８６番１号 | 約３ヶ月 | 駐輪場の整備 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
88 | 一新地域コミュニティセンターいす式階段昇降機改修工事 | 建築一式工事 | 中央区新町１丁目１０番３６号 | 約７ヶ月 | いす式階段昇降の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
222 | （長寿命化他）東消防署仮眠室外3室内装その他改修工事 | 建築一式工事 | 東区東町４丁目６番１７号 | 約１２ヶ月 | 消防署の仮眠室の個室化に伴う内装改修、建具改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
210 | 水前寺競技場雨天練習場改修工事 | 建築一式工事 | 中央区水前寺５丁目２３番３号 | 約８ヶ月 | 雨天練習場の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
225 | 本山ポンプ場耐水化改修工事 | 建築一式工事 | 中央区本山２丁目９－３９ | 約６ヶ月 | ポンプ場の耐水化改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
190 | 小島河川防災センター改修工事 | 建築一式工事 | 西区小島６丁目１０－１０ | 約４ヶ月 | センターの内装改修、外装改修、外構改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
437 | 託麻東小学校校舎増築工事 | 建築一式工事 | 中央区渡鹿２丁目３番１号 | 約１５ヶ月 | 校舎の新築工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 8億円以上12億円未満
442 | 花陵中学校体育館増改築工事 | 建築一式工事 | 西区八島２丁目１４番１号 | 約１５ヶ月 | 体育館の新築工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 6億以上7億2,000万円未満
213 | 龍田体育館屋根改修工事 | 建築一式工事 | 北区弓削１丁目１番１０号 | 約５ヶ月 | 体育館屋根防水、軒天の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
411 | 日吉中学校渡り廊下設置工事 | 建築一式工事 | 南区近見５丁目５番１号 | 約４ヶ月 | 校舎間渡り廊下の設置 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
412 | 龍田中学校教室増設工事 | 建築一式工事 | 北区龍田７丁目８番１号 | 約５ヶ月 | 校舎内部の新規教室整備 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
405 | 隈庄小学校職員室増築工事 | 建築一式工事 | 南区城南町隈庄２７０番地 | 約６ヶ月 | 校舎職員室の増築 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1127 | 立田御野立所公園トイレ改修工事 | 建築一式工事 | 北区龍田２丁目外地内 | 約６ヶ月 | トイレ改修 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
194 | 熊本市男女共同参画センターはあもにい駐輪場屋根その他改修工事 | 建築一式工事 | 中央区黒髪３丁目３番１０号 | 約４ヶ月 | センターの駐輪場屋根改修工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
447 | 千原台高等学校屋外倉庫設置工事 | 建築一式工事 | 西区島崎２丁目３７番１号 | 約４ヶ月 | 屋外倉庫の設置工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
197 | （長寿命化他）熊本市斎場特定天井改修工事 | 建築一式工事 | 東区戸島町７９６番地 | 約８ヶ月 | 斎場の特定天井改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
445 | （予防保全）鹿南中学校体育館外壁その他改修工事 | 建築一式工事 | 北区植木町滴水１１１０番地 | 約４ヶ月 | 体育館の屋根・外壁改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
382 | 長嶺小学校体育館屋根改修工事 | 建築一式工事 | 東区長嶺南７丁目２２番１号 | 約５ヶ月 | 老朽化した体育館屋根の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
381 | 力合西小学校体育館屋根改修工事 | 建築一式工事 | 南区荒尾１丁目１１番１号 | 約３ヶ月 | 老朽化した体育館屋根の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
404 | 杉上小学校屋外トイレ整備工事 | 建築一式工事 | 南区城南町永５０５番地１ | 約５ヶ月 | 屋外トイレの整備 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
403 | 飽田南小学校屋外トイレ整備工事 | 建築一式工事 | 南区護藤町９９９番地 | 約５ヶ月 | 屋外トイレの整備 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
561 | 花園団地２２棟１０２号内部改修工事 | 建築一式工事 | 西区花園６丁目 | 約５ヶ月 | 市営住宅における住戸内改修工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
540 | 熊本競輪場早期券売所改修工事 | 建築一式工事 | 中央区水前寺５丁目地内 | 約５ヶ月 | 早期券売所の内外装および一部設備の撤去・更新、シェルター新設 | 一般競争入札（事後） | 11月 | 経済観光局 | 競輪事務所 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
1039 | 国指定重要文化財熊本城田子櫓ほか４棟復旧工事 | 建築一式工事 | 中央区本丸地内 | 約４８ヶ月 | 熊本地震により被災した櫓の復旧工事 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 8億円以上12億円未満 | ３月議会承認後発注予定
191 | 夏目漱石大江旧居内外装（木部）取替その他改修工事 | 建築一式工事 | 中央区水前寺公園２１－１６ | 約４ヶ月 | 施設の外装取替、内装改修、外構改修、上水道引込、下水道敷設、洋便器設置工事 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 |  | 発注済
1040 | 県指定重要文化財旧細川刑部邸復旧工事 | 建築一式工事 | 中央区古京町３番１号 | 約４８ヶ月 | 熊本地震により被災した旧細川刑部邸の復旧工事 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 12億円以上
1128 | 八景水谷公園法面改修工事 | 法面処理工事 | 北区八景水谷１丁目地内 | 約１１ヶ月 | 法面改修Ａ＝１，２００ｍ２ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満 |  | 発注済
1129 | 市営住宅菱形団地法面改修工事 | 法面処理工事 | 植木町上古閑地内 | 約６ヶ月 | 法面改修Ａ＝１２０ｍ２ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満 |  | 発注済
1118 | 一般県道 砂原四方寄線法面復旧工事 | 法面処理工事 | 西区花園７丁目 | 約５ヶ月 | 道路改良工 Ｌ＝３０ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 繰越 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
695 | 市指定史跡山伏塚法面保護工事 | 法面処理工事 | 西区池田２丁目地内 | 約４ヶ月 | 法面保護工 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1278 | 新水前寺駅西高架下自転車駐車場改修工事 | 安全施設工事 | 中央区国府１丁目地内 | 約５ヶ月 | 自転車駐車場改修 １箇所 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 自転車利用推進課 | 繰越 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
181 | 新水前寺駅東高架下自転車駐車場改修工事 | 安全施設工事 | 中央区水前寺１丁目地内 | 約６ヶ月 | 自転車駐車場改修 １箇所 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 自転車利用推進課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
790 | 一般県道 瀬田熊本倒竹防止柵設置工事 | 安全施設工事 | 東区下南部２丁目外地内 | 約４ヶ月 | 柵設置 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
113 | 市道 新屋敷３丁目第１５号線外安全施設（ハンプ等）設置工事 | 安全施設工事 | 中央区新屋敷３丁目外地内 | 約４ヶ月 | 安全施設等設置 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
114 | 市道 神水２丁目尾ノ上１丁目第４号線外安全施設（ハンプ等）設置工事 | 安全施設工事 | 中央区神水２丁目外地内 | 約４ヶ月 | 安全施設等設置 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
858 | 一般県道 砂原四方寄線（池上工区）１・２号トンネル安全施設外工事 | 安全施設工事 | 西区花園 | 約５ヶ月 | 安全施設及び標識設置 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
856 | 一般県道 砂原四方寄線（池上工区）安全施設その１工事 | 安全施設工事 | 西区花園 | 約５ヶ月 | 安全施設及び標識設置 | 一般競争入札（事後） | 1月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
857 | 一般県道 砂原四方寄線（池上工区）安全施設その２工事 | 安全施設工事 | 西区池上町 | 約５ヶ月 | 安全施設及び標識設置 | 一般競争入札（事後） | 1月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
862 | 一般県道 池上インター線安全施設工事 | 安全施設工事 | 西区池上町 | 約５ヶ月 | 安全施設及び標識設置 | 一般競争入札（事後） | 2月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
783 | 東区交通安全施設等維持修繕工事（単価契約） | 安全施設工事 | 東区一円 | 約１２ヶ月 | 交通安全施設設置 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
1110 | 北区交通安全施設設置等維持工事（単価契約） | 安全施設工事 | 北区一円 | 約１２ヶ月 | 道路反射鏡設置等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
683 | 西区交通安全施設等維持工事（単価契約） | 安全施設工事 | 西区一円 | 約１２ヶ月 | 安全施設工 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
997 | 南区（１工区）交通安全施設等維持修繕工事（単価契約） | 安全施設工事 | 南区（１工区） | 約１２ヶ月 | 交通安全施設工 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
1145 | 植木地区交通安全施設等維持工事（単価契約） | 安全施設工事 | 北区植木地区 | 約１２ヶ月 | 安全施設等工事 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター植木地域整備室 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
998 | 南区（２工区）交通安全施設等維持修繕工事（単価契約） | 安全施設工事 | 南区（２工区） | 約１２ヶ月 | 交通安全施設工 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
889 | （長寿命化）市道 大塘第２３号線（天満橋）橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 西区城山大塘３丁目地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
905 | （長寿命化）市道 川尻６丁目野田２丁目第１号線（談議所第２号橋）橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 南区野田２丁目地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
897 | （長寿命化）市道 近津第３号線（松尾町上屋敷第２号橋）橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 西区松尾町近津地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
898 | （長寿命化）市道 下無田第１０号線市道（内村第１号橋）橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 東区画図町大字下無田地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
907 | （長寿命化）市道 銭塘町奥古閑第３号線（五町分第１号橋）外１橋橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 南区奥古閑町地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事２橋 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
906 | （長寿命化）市道 護藤町美登里町第１号線（枝溝第１号橋）橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 南区銭塘町地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
900 | （長寿命化）市道 琴平２丁目南熊本５丁目第１号線（琴平２丁目１号橋）橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 中央区琴平２丁目地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
891 | （長寿命化）市道 硴江第２号線（園田５号橋）外１橋橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 南区富合町菰江地内外 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事２橋 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
892 | （長寿命化）市道 川口町第１７号線（中島第１号橋）外１橋橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 南区銭塘町地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事２橋 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
899 | （長寿命化）一般県道 熊本空港線（小山第一陸橋）橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 東区小山３丁目地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
894 | （長寿命化）市道 島田下仲間第１号線（城南橋）橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 南区城南町丹生宮地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
893 | （長寿命化）市道 今吉野千町第２号線（今蓍町堤防５号橋）橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 南区城南町永地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
908 | （長寿命化）市道 坪井４丁目打越町第１号線（坪井６丁目２号橋）橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 中央区坪井６丁目地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
909 | （長寿命化）市道 萩原町第６号線（萩原町３号橋）橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 中央区萩原町地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
901 | （長寿命化）市道 島田高第１号線（向島田高５号橋）橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 南区城南町高地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
902 | （長寿命化）市道 二本木２丁目第３号線（二本木２丁目第１号橋）橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 西区二本木２丁目地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
895 | （長寿命化）市道 東阿高今吉野第１号線（浜戸川橋）橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 南区城南町下宮地地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
911 | （長寿命化）一般県道 熊本菊鹿線（堀川歩道橋）横断歩道橋塗装工事 | 橋梁補修工事 | 北区八景水谷 | 約６ヶ月 | 横断歩道橋補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
896 | （長寿命化）市道 川口町海路口町第１号線（十兵衛橋）橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 南区川口町地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
904 | （長寿命化）市道 白浜第２号線（白浜第２号橋）橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 西区河内町白浜地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
903 | （長寿命化）主要地方道 熊本港線（第一中原橋）橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 西区中原町地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
910 | （長寿命化）主要地方道 熊本高森線（高野辺田橋）橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 西区田崎町地内 | 約６ヶ月 | 橋梁補修工事１橋 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 補正（12月） | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
195 | 植木火葬場建設に伴う杭地業工事 | 杭打工事 | 北区植木町滴水字迫６２６番地外 | 約４ヶ月 | 植木火葬場建設工事に伴う杭地業工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満 |  | 発注済
441 | 花陵中学校体育館増改築に伴う杭工事 | 杭打工事 | 西区八島２丁目１４番１号 | 約６ヶ月 | 体育館新築に伴う杭地業工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
1286 | 雁回公園木製複合遊具改修工事 | とび土工その他工事 | 南区富合町木原２７４８ほか | 約５ヶ月 | 遊具改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
826 | 水前寺江津湖公園施設改修工事 | とび土工その他工事 | 東区南町外 | 約７ヶ月 | フェンス工、ベンチ工、パーゴラ工 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
436 | 白川小学校バックネット設置工事 | とび土工その他工事 | 中央区新屋敷１丁目７番１３号 | 約３ヶ月 | バックネット設置工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
116 | 浦山公園外施設改修工事 | とび土工その他工事 | 中央区黒髪７丁目外地内 | 約４ヶ月 | 遊具の更新工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
117 | 八王寺西公園外施設改修工事 | とび土工その他工事 | 中央区黒髪八王寺町外地内 | 約４ヶ月 | 遊具の更新工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
827 | 錦ヶ丘公園外１公園施設改修工事 | とび土工その他工事 | 東区桜木３丁目外 | 約７ヶ月 | ベンチ工、パーゴラ工 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
409 | 城西中学校防音フェンス設置工事 | とび土工その他工事 | 西区小島８丁目１７番１号 | 約３ヶ月 | 防音フェンスの設置 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
118 | 渡鹿公園外施設改修工事 | とび土工その他工事 | 渡鹿１丁目外地内 | 約６ヶ月 | 公園施設の更新工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1119 | 沖畑公園外６公園遊具改修工事 | とび土工その他工事 | 北区武蔵ヶ丘２丁目外地内 | 約６ヶ月 | 公園遊具改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1135 | 準用河川野間川フェンス改修工事 | とび土工その他工事 | 北区植木町田底地内 | 約３ヶ月 | フェンス改修 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1120 | 上立田竹後公園外５公園施設ベンチ等改修工事 | とび土工その他工事 | 北区龍田７丁目外地内 | 約６ヶ月 | 公園施設改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
588 | 海路口漁港２号防波堤防風柵設置工事 | とび土工その他工事 | 南区海路口町地内 | 約４ヶ月 | 施設の機能強化を図るための防風柵設置工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 水産振興センター | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
979 | 雁回公園公園施設改修工事 | とび土工その他工事 | 南区富合町平原地内 | 約５ヶ月 | 公園施設改修 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
980 | 笛田中央公園公園施設改修工事 | とび土工その他工事 | 南区御幸笛田６丁目地内 | 約５ヶ月 | 公園施設改修 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
981 | 川尻公園外２公園施設改修工事 | とび土工その他工事 | 南区川尻４丁目外地内 | 約５ヶ月 | 公園施設改修 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
119 | 西田南公園外施設改修工事 | とび土工その他工事 | 出水７丁目外地内 | 約４ヶ月 | 公園施設の更新工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
707 | 沖西公園外２公園遊具改修工事 | とび土工その他工事 | 西区春日８丁目外 | 約４ヶ月 | 遊具等改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
708 | 蓮台寺公園施設改修工事 | とび土工その他工事 | 西区蓮台寺５丁目 | 約３ヶ月 | 遊具等改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
431 | 湖東中学校防球ネット改修工事 | とび土工その他工事 | 東区湖東１丁目１３番１号 | 約５ヶ月 | 老朽化した防球ネットの改修 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
428 | 託麻西小学校防球ネット改修工事 | とび土工その他工事 | 東区御領２丁目３番３０号 | 約４ヶ月 | 老朽化した防球ネットの改修 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
430 | 豊田小学校防球ネット改修工事 | とび土工その他工事 | 南区城南町塚原２５９番地 | 約４ヶ月 | 老朽化した防球ネットの改修 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
427 | 飽田東小学校防球ネット改修工事 | とび土工その他工事 | 南区砂原町１１５番地 | 約４ヶ月 | 老朽化した防球ネットの改修 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
429 | 砂取小学校防球ネット改修工事 | とび土工その他工事 | 中央区神水１丁目１番１号 | 約４ヶ月 | 老朽化した防球ネットの改修 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
444 | 富合中学校外構整備工事 | とび土工その他工事 | 南区富合町平原５６番地 | 約７ヶ月 | 校舎解体後の外構整備工事 | 一般競争入札（事後） | 11月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
706 | 中島中央公園施設改修工事 | とび土工その他工事 | 西区中島町地内外 | 約４ヶ月 | 遊具等改修工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
58 | 熊本市役所本庁舎受変電設備その他改修工事 | 電気工事 | 中央区手取本町１番１号 | 約２０ヶ月 | 受変電設備の更新（特別高圧から高圧へ）、無停電電源装置の更新工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 4億8,000万円以上6億円未満 |  | 発注済
74 | 辛島公園地下駐車場長寿命化電気設備改修工事（第4期） | 電気工事 | 中央区辛島町１番地下１号 | 約１９ヶ月 | 受変電設備、非常用自家発電設備、電力幹線設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 3億円以上4億円未満 |  | 発注済
76 | 熊本市総合屋内プール照明設備改修工事 | 電気工事 | 南区荒尾町２丁目１番１号 | 約１６ヶ月 | メインプール及びサブプールの照明設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 2億4,000万円以上3億円未満 |  | 発注済
522 | 帯山中学校校舎増築電気設備工事 | 電気工事 | 中央区帯山１丁目３５番３２号 | 約１４ヶ月 | 校舎増築に伴う電気工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1億8,000万円以上2億円未満
79 | 竜南中学校運動場夜間照明施設改修工事 | 電気工事 | 中央区坪井４丁目１６番１号 | 約７ヶ月 | 夜間照明施設の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満 |  | 発注済
526 | 千原台高等学校校舎増築電気設備工事 | 電気工事 | 西区島崎２丁目３７番１号 | 約７ヶ月 | 校舎増築に伴う電気工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
62 | 男女共同参画センターはあもにい高圧進相コンデンサ取替工事 | 電気工事 | 中央区黒髪３丁目３番１０号 | 約５ヶ月 | 進相コンデンサの取替工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満 |  | 発注済
65 | 植木火葬場建設電気設備工事 | 電気工事 | 北区植木町滴水字迫６２６番地外 | 約１２ヶ月 | 植木火葬場建設に伴う電気設備工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
85 | ⾧嶺団地（１Ｃ－１棟外５棟）電力幹線設備改修工事 | 電気工事 | 東区長嶺南３丁目１０番６号外 | 約９ヶ月 | 電力幹線設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 9,000万円以上1億円未満
517 | 城西中学校キュービクル改修工事 | 電気工事 | 西区小島８丁目１７番１号 | 約４ヶ月 | キュービクル更新工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 8,000万円以上9,000万円未満
101 | （長寿命化）教育センター受変電その他設備改修工事 | 電気工事 | 中央区千葉城町２番３５号 | 約９ヶ月 | 受変電設備、非常用自家発電設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
94 | （長寿命化）南部まちづくりセンター受変電設備その他改修工事 | 電気工事 | 南区南高江６丁目７番３５号 | 約１０ヶ月 | 受変電設備、非常用自家発電設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
514 | 川上小学校キュービクル改修工事 | 電気工事 | 北区西梶尾町４８０番地 | 約４ヶ月 | キュービクル更新工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
875 | 都市計画道路 坪井龍田陳内線道路照明灯設置工事 | 電気工事 | 中央区薬園町外 | 約７ヶ月 | 道路照明灯設置 ２０基 自立式分電盤設置 ２基 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
940 | 石町排水ポンプ場非常用発電機更新工事 | 電気工事 | 南区流通団地１丁目地内 | 約１１ヶ月 | 非常用発電機の更新を行うもの | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
516 | 若葉小学校キュービクル改修工事 | 電気工事 | 東区若葉４丁目２３番１号 | 約４ヶ月 | キュービクル更新工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
515 | 健軍東小学校キュービクル改修工事 | 電気工事 | 東区東町４丁目１５番２号 | 約４ヶ月 | キュービクル更新工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
520 | 清水中学校体育館ＬＥＤ化工事 | 電気工事 | 北区清水新地２丁目３番１号 | 約３ヶ月 | 体育館アリーナ照明のＬＥＤ化工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
96 | 北区役所電気自動車用普通充電設備設置工事 | 電気工事 | 北区植木町岩野２３８番地１ | 約７ヶ月 | 電気自動車用充電設備の設置工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
519 | 高橋小学校体育館ＬＥＤ化工事 | 電気工事 | 西区高橋町１丁目６番１号 | 約３ヶ月 | 体育館アリーナ照明のＬＥＤ化工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
86 | 野越団地（２Ｃ－１棟外４棟）電力幹線設備改修工事 | 電気工事 | 南区南高江４丁目１番１７号外 | 約８ヶ月 | 電力幹線設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 8,000万円以上9,000万円未満
1056 | 熊本城総合事務所詰所ほか新築電気工事 | 電気工事 | 中央区古京町１番１号 | 約１１ヶ月 | 詰所及び倉庫等の新築電気工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
84 | ⾧嶺団地（２Ｃ－１棟外３棟）電力幹線設備改修工事 | 電気工事 | 東区長嶺南３丁目１０番６号外 | 約７ヶ月 | 電力幹線設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
80 | （長寿命化）職業訓練センター電力幹線その他設備改修工事 | 電気工事 | 西区花園７丁目１９番１０号 | 約９ヶ月 | 電力幹線設備、自動火災報知設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
82 | 東本町団地（１Ｃ－１棟外３棟）電力幹線設備改修工事 | 電気工事 | 東区東本町８番１号外 | 約７ヶ月 | 電力幹線設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
1054 | 二の丸広場ほか外灯設備改修工事 | 電気工事 | 中央区二の丸地内 | 約６ヶ月 | 二の丸広場等の外灯設備改修 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
87 | ⾧嶺西団地（１Ｃ－１棟外１棟）電力幹線設備改修工事 | 電気工事 | 東区長嶺西１丁目６番３８号外 | 約５ヶ月 | 電力幹線設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
83 | 東本町団地（１Ｃ－５棟外２棟）電力幹線設備改修工事 | 電気工事 | 東区東本町８番５号外 | 約６ヶ月 | 電力幹線設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
99 | （長寿命化）龍田まちづくりセンター電力幹線その他設備改修工事 | 電気工事 | 北区龍田弓削１丁目１番１０号 | 約８ヶ月 | 電力幹線設備、自動火災報知設備、非常放送設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
957 | 国道２６６号（田井島地区）電線共同溝整備に係る照明灯設置工事 | 電気工事 | 南区出仲間８丁目外地内 | 約６ヶ月 | 照明灯設置工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 繰越 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
91 | （長寿命化）託麻まちづくりセンター電力幹線その他設備改修工事 | 電気工事 | 東区長嶺東７丁目１１番１５号 | 約８ヶ月 | 電力幹線設備、自動火災報知設備、非常放送設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
1035 | 池上第１排水機場外高圧気中開閉器その他取替工事 | 電気工事 | 西区池上町字五反田１９４９番３ | 約９ヶ月 | 高圧気中開閉器及び高圧ケーブルの取替 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 農水局 | 農地整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
92 | 西区役所電気自動車用普通充電設備設置工事 | 電気工事 | 西区小島２丁目３０４番１号 | 約８ヶ月 | 電気自動車用充電設備の設置工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
71 | （長寿命化）京町台保育園電力幹線その他設備改修工事 | 電気工事 | 西区池田１丁目２番１号 | 約８ヶ月 | 電力幹線設備、自動火災報知設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
98 | 北部まちづくりセンター電気自動車用普通充電設備設置工事 | 電気工事 | 北区鹿子木町６６番地 | 約７ヶ月 | 電気自動車用充電設備の設置工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
948 | 一般県道 砂原四方寄線（池上工区）外１路線照明設備工事 | 電気工事 | 西区池上町外地内 | 約９ヶ月 | 一般県道砂原四方寄線外１路線に道路照明設備を設置するもの | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1億8,000万円以上2億円未満
144 | 立田山配水池外９箇所計装機器取替工事 | 電気工事 | 中央区黒髪４丁目７４３外市内一円 | 約６ヶ月 | 計装機器取替 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
72 | （長寿命化）健軍保育園電力幹線その他設備改修工事 | 電気工事 | 東区健軍２丁目１２－１７ | 約６ヶ月 | 電力幹線設備、自動火災報知設備、小荷物昇降機の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
89 | （長寿命化）中央区まちづくりセンター大江交流室非常用自家発電設備改修工事 | 電気工事 | 中央区大江６丁目１－８５ | 約７ヶ月 | 非常用自家発電設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
66 | (長寿命化)熊本市斎場直流電源装置取替工事 | 電気工事 | 東区戸島町７９６番地 | 約７ヶ月 | 直流電源装置の取替工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
102 | （長寿命化他）東消防署仮眠室外３室内装その他改修電気設備工事 | 電気工事 | 中央区米屋町１丁目１２番地１ | 約１０ヶ月 | 仮眠室個室化に伴う電気設備改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
59 | 熊本市役所駐車場電気自動車用普通充電設備設置工事 | 電気工事 | 中央区下通１丁目１番８号 | 約７ヶ月 | 電気自動車用充電設備の設置工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1030 | 中島南北排水機場除塵機盤更新工事 | 電気工事 | 西区沖新町字浪留３６０７番２地先 | 約７ヶ月 | 除塵機盤更新及び付帯電気配線工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 農水局 | 農地整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
103 | 消防局庁舎（白川車庫）電気自動車用普通充電設備設置工事 | 電気工事 | 中央区新屋敷３丁目９番２９号 | 約６ヶ月 | 電気自動車用充電設備の設置工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
90 | 中央区土木センター電気自動車用普通充電設備設置工事 | 電気工事 | 西区蓮台寺５丁目７番１号 | 約７ヶ月 | 電気自動車用充電設備の設置工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
63 | （長寿命化）植木ふれあい文化センター電力幹線その他設備改修工事 | 電気工事 | 北区植木町宮原９１２番地 | 約６ヶ月 | 電力幹線設備、自動火災報知設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
963 | 白川自転車歩行者専用道路照明灯設置工事（子飼橋工区） | 電気工事 | 中央区大江１丁目外地内 | 約６ヶ月 | 照明灯設置工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
636 | 木留送水場流入設備設置工事 | 電気工事 | 北区植木町木留５９２－１ | 約１８ヶ月 | 木留送水場に流入設備（電気、機械、管路）を設置するもの | 一般競争入札（事後） | 8月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
68 | （長寿命化）西原公園児童館電力幹線その他設備改修工事 | 電気工事 | 中央区九品寺４丁目２４番４号 | 約５ヶ月 | 電力幹線設備、自動火災報知設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1225 | 中部浄化センターＢ系ＤＯ計取替工事 | 電気工事 | 西区蓮台寺５丁目７番２号 | 約６ヶ月 | ＤＯ計器の取替工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 上下水道局 | 中部浄化センター | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
73 | 環境総合センター電灯設備改修工事 | 電気工事 | 東区画図町所島４０４番地１ | 約４ヶ月 | 電灯設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
70 | （長寿命化）京塚保育園電力幹線その他設備改修工事 | 電気工事 | 東区尾ノ上３丁目１３番２６号 | 約５ヶ月 | 電力幹線設備、自動火災報知設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
525 | 花陵中学校体育館増改築電気その他設備工事 | 電気工事 | 西区八島２丁目１４番１号 | 約１４ヶ月 | 体育館増改築に伴う電気・給排水設備工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
947 | 北内潟排水機場外１箇所進相コンデンサ取替工事 | 電気工事 | 西区小島８丁目１６－１４外 | 約６ヶ月 | 進相コンデンサの取替を行うもの | 一般競争入札（事後） | 9月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
945 | 谷尾崎排水機場２号ガスタービン用蓄電池取替工事 | 電気工事 | 西区池上町１０５８－１ | 約６ヶ月 | ガスタービン用蓄電池の更新を行うもの | 一般競争入札（事後） | 9月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1281 | 春日排水機場直流電源装置用蓄電池交換取替工事 | 電気工事 | 西区春日１丁目１１８６－４ | 約５ヶ月 | 直流電源装置の蓄電池交換 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
61 | 熊本市民会館中央監視設備改修工事 | 電気工事 | 中央区桜町１番３号 | 約８ヶ月 | 中央監視設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
524 | 託麻東小学校校舎増築電気設備工事 | 電気工事 | 東区戸島３丁目１５番１号 | 約１４ヶ月 | 校舎増築に伴う電気工事 | 一般競争入札（事後） | 12月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
785 | 東区道路照明灯維持修繕工事（単価契約） | 電気工事 | 東区一円 | 約１２ヶ月 | 照明灯復旧 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1000 | 南区照明灯維持修繕工事（単価契約） | 電気工事 | 南区一円 | 約１２ヶ月 | 照明灯修繕工 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
684 | 西区道路照明灯維持管理工事（単価契約） | 電気工事 | 西区一円 | 約１２ヶ月 | 道路照明灯維持修繕 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1112 | 北区道路照明灯維持管理工事（単価契約） | 電気工事 | 北区一円 | 約１２ヶ月 | 道路照明灯球替等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
313 | 都市計画事業 平田ポンプ場沈砂池その他電気設備工事（４０１０工区） | 電気工事 | 南区平田２丁目地内 | 約２２ヶ月 | 沈砂池電気設備改築更新 受変電設備改築更新 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 3億円以上4億円未満
305 | 都市計画事業 東部浄化センター下水汚泥由来繊維利活用システム電気設備設置工事（４００２工区） | 電気工事 | 東区秋津町秋田地内 | 約１８ヶ月 | 下水汚泥由来繊維利活用システム電気設備設置 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
307 | 都市計画事業 南部浄化センター1系No.1最終沈殿池その他電気設備工事（４００４工区） | 電気工事 | 南区元三町４丁目地内 | 約２１ヶ月 | 最終沈殿池電気設備改築更新 中央監視制御設備改築更新 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 6億以上7億2,000万円未満
308 | 都市計画事業 西部汚水1号幹線伏越施設監視制御設備工事（４００５工区） | 電気工事 | 南区今町地内 | 約１８ヶ月 | 監視制御設備改築更新 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
188 | 洗馬橋電停付近電柱建替工事 | 電気工事 | 中央区新町２丁目 | 約５ヶ月 | 電柱建替 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 8月 | 交通局 | 運行管理課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
603 | 熊本市水道施設電気防食設備点検調査業務委託 | 電気工事 | 一円 | 約３ヶ月 | 電気防食設備の点検調査を実施し、防食設備の稼働状況及び電位状態を把握するもの。 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 9月 | 上下水道局 | 水道維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
635 | 水運用センター他３か所遠方監視制御装置機能増設工事 | 電気工事 | 東区水源１丁１ー１ | 約９ヶ月 | 水運用センターの機能増設を行うもの | 随意契約 | 6月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規
142 | 健軍水源地配水ポンプ電動機点検整備業務委託 | 電気工事 | 東区水源１丁目１－１ | 約５ヶ月 | 配水ポンプ電動機点検整備 | 随意契約 | 6月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規
137 | 健軍水源地外１０箇所直流電源装置及びＵＰＳ点検整備業務委託 | 電気工事 | 東区水源１丁目１－１外市内一円 | 約５ヶ月 | 直流電源装置及びＵＰＳ点検整備 | 随意契約 | 6月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規
140 | 戸島送水場小水力発電設備ＵＰＳ点検整備業務委託 | 電気工事 | 東区戸島町２６３６ | 約５ヶ月 | ＵＰＳ点検整備 | 随意契約 | 6月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規
138 | 立田山配水池外１箇所直流電源装置点検整備業務委託 | 電気工事 | 中央区黒髪４丁目７４３外 | 約５ヶ月 | 直流電源装置点検整備 | 随意契約 | 6月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規
139 | 改寄水源地直流電源装置点検整備業務委託 | 電気工事 | 北区改寄町１２８１ | 約５ヶ月 | 直流電源装置点検整備 | 随意契約 | 6月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規
637 | 沼山津第６水源地電気設備工事 | 電気工事 | 東区秋津町沼山津２９１０ | 約２０ヶ月 | 沼山津第６水源地に電気設備を設置するもの | 随意契約 | 7月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規
141 | 秋田配水場配水ポンプインバータ装置点検整備業務委託 | 電気工事 | 東区秋津町秋田２７８６ | 約６ヶ月 | 配水ポンプインバータ装置点検整 | 随意契約 | 7月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規
146 | 西梶尾水源地配水ポンプ盤内インバータ装置取替工事 | 電気工事 | 北区西梶尾町４３６－３ | 約６ヶ月 | 配水ポンプ盤内のインバータ装置取替 | 随意契約 | 8月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規
1218 | 世安ポンプ場外６箇所中央監視制御装置及び計装設備等点検業務委託 | 電気工事 | 中央区世安３丁目５番２１号外６箇所 | 約５ヶ月 | 情報処理、シーケンサ、変換器等の保守点検 | 随意契約 | 10月 | 上下水道局 | 中部浄化センター | 当初 | 新規
1213 | 中部浄化センター計装設備点検業務委託 | 電気工事 | 西区蓮台寺５丁目７番２号 | 約４ヶ月 | 計装機器類の点検整備 | 随意契約 | 11月 | 上下水道局 | 中部浄化センター | 当初 | 新規
1220 | 世安ポンプ場ＮＯ．２雨水ポンプ用シーケンサユニットその他取替工事 | 電気工事 | 中央区世安３丁目５番２１号 | 約９ヶ月 | シーケンサユニット等の取替 | 随意契約 | 5月 | 上下水道局 | 中部浄化センター | 当初 | 新規
1214 | 中部浄化センター中央監視制御装置保守点検業務委託 | 電気工事 | 西区蓮台寺５丁目７番２号 | 約１０ヶ月 | 中央監視制御装置設備の点検整備 | 随意契約 | 5月 | 上下水道局 | 中部浄化センター | 当初 | 新規
25 | 辛島公園地下駐車場長寿命化機械設備改修工事（第4期） | 管工事 | 中央区辛島町１番地下１号 | 約１５ヶ月 | 施設内消防用設備等更新工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 4億円以上4億5,000万円未満
521 | 帯山中学校校舎増築機械設備工事 | 管工事 | 中央区帯山１丁目３５番３２号 | 約１４ヶ月 | 校舎増築に伴う給排水・消火・冷暖房・換気工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2億円以上2億4,000万円未満
20 | 植木火葬場建設工事機械設備工事 | 管工事 | 北区植木町滴水字迫６２６番地外 | 約１５ヶ月 | 火葬場建設に伴う機械設備工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満 |  | 発注済
527 | 黒髪小学校受水槽改修その他工事 | 管工事 | 中央区黒髪２丁目２番１号 | 約４ヶ月 | 受水槽、給水管、消火水槽、消火管、衛生器具改修工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
498 | 西原小学校受水槽改修その他工事 | 管工事 | 東区新南部３丁目４番６０号 | 約４ヶ月 | 受水槽、給水管、消火水槽、消火管改修工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
39 | 植木共同調理場下水道直結工事 | 管工事 | 北区植木町広住３４２番地１ | 約６ヶ月 | 排水管の下水道への直結及び排水処理槽解体工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
512 | 御幸小学校校舎トイレ洋式化工事 | 管工事 | 南区御幸笛田７丁目１６番１号 | 約３ヶ月 | トイレの洋式化改修工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
513 | 桜山中学校校舎トイレ洋式化工事 | 管工事 | 中央区黒髪５丁目１３番１号 | 約２ヶ月 | トイレの洋式化改修工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
38 | 立田御野立所公園トイレ水洗化改修工事 | 管工事 | 北区龍田２丁目３１−１３０ | 約５ヶ月 | 施設内トイレ洋式化工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1273 | （長寿命化)中央消防署出水出張所屋外給水設備その他改修工事 | 管工事 | 中央区水前寺公園13番40号 | 約３ヶ月 | 敷地内屋外給水設備改修及び地下式消火栓設置工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 繰越 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
36 | 壺川地域コミュニティセンター空調設備改修工事 | 管工事 | 中央区京町本丁１－４３ | 約４ヶ月 | 既設空調機全面更新に伴う設備・建築改修工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1272 | 西里保育園下水道直結工事 | 管工事 | 北区硯川町１１３３ | 約３ヶ月 | 排水管の下水道への直結工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 繰越 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
495 | 託麻南小学校第2理科室冷暖房設備工事 | 管工事 | 東区長嶺東３丁目２番２０号 | 約３ヶ月 | 冷暖房機設置工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
27 | （長寿命化）田迎公園運動施設空調設備改修工事 | 管工事 | 南区良町４丁目８番１号 | 約４ヶ月 | 既設空調機全面更新に伴う設備・建築改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
497 | 託麻北小学校受水槽改修その他工事 | 管工事 | 東区上南部３丁目３４番１号 | 約４ヶ月 | 受水槽、給水管、消火水槽、消火管改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
504 | 池田小学校外1校校舎トイレ洋式化工事 | 管工事 | 西区池田１丁目２８番５号外１箇所 | 約４ヶ月 | トイレの洋式化改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
29 | （長寿命化）職業訓練センター空調設備改修工事 | 管工事 | 西区花園７丁目１９番１０号 | 約７ヶ月 | 既設空調機全面更新に伴う設備・建築改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
500 | 東部中学校受水槽改修その他工事（その2） | 管工事 | 東区上南部２丁目２１番１号 | 約４ヶ月 | 受水槽、給水管、消火水槽、消火管改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
510 | 武蔵小学校外1校校舎トイレ洋式化工事 | 管工事 | 北区武蔵ケ丘３丁目１５番１号外１箇所 | 約４ヶ月 | トイレの洋式化改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
511 | 五福小学校外1校校舎トイレ洋式化工事 | 管工事 | 中央区細工町２丁目２５番地外１箇所 | 約４ヶ月 | トイレの洋式化改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
508 | 山東小学校外1校校舎トイレ洋式化工事 | 管工事 | 北区植木町有泉８４１番地外１箇所 | 約３ヶ月 | トイレの洋式化改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
509 | 植木小学校外1校校舎トイレ洋式化工事 | 管工事 | 北区植木町広住１番地外１箇所 | 約３ヶ月 | トイレの洋式化改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
503 | 古町小学校外1校校舎トイレ洋式化工事 | 管工事 | 西区二本木４丁目９番６５号外１箇所 | 約３ヶ月 | トイレの洋式化改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
505 | 城南小学校校舎トイレ洋式化工事 | 管工事 | 南区南高江４丁目２番７０号 | 約３ヶ月 | トイレの洋式化改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
506 | 飽田東小学校校舎トイレ洋式化工事 | 管工事 | 南区砂原町１１５番地 | 約３ヶ月 | トイレの洋式化改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
18 | （長寿命化）くまもと工芸会館空調設備改修工事 | 管工事 | 南区川尻１丁目３番５８号 | 約５ヶ月 | 既設空調機全面更新に伴う設備・建築改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
507 | 豊田小学校外1校校舎トイレ洋式化工事 | 管工事 | 南区城南町塚原２５９番地外１箇所 | 約３ヶ月 | トイレの洋式化改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
502 | 飽田西小学校下水道直結工事 | 管工事 | 南区並建町１００５番地 | 約３ヶ月 | 下水道接続工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
30 | 動植物園花の休憩所空調設備改修工事 | 管工事 | 東区健軍５丁目１４番２号 | 約１０ヶ月 | 既設空調機全面更新に伴う設備・建築改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 1億5,000万円以上1億6,000万円未満
31 | 東本町団地（1C-1棟外6棟）屋外給水設備（共用部）改修工事 | 管工事 | 東区東本町8番1号外 | 約５ヶ月 | 東本町団地共用部の給水設備改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 9,000万円以上1億円未満
33 | 野越団地（2C-1棟外4棟）屋外給水設備（共用部）改修工事 | 管工事 | 南区南高江4丁目1番17号外 | 約９ヶ月 | 野越団地共用部の給水設備改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
1055 | 熊本城総合事務所詰所ほか新築機械工事 | 管工事 | 中央区古京町１番１号 | 約１１ヶ月 | 詰所及び倉庫等の新築機械工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
499 | 東町小学校給水管改修工事 | 管工事 | 東区東町３丁目３番１号 | 約４ヶ月 | 給水管、消火管改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
501 | 京陵中学校給水管改修工事 | 管工事 | 中央区京町本丁１番１４号 | 約４ヶ月 | 給水管、消火管改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
28 | 北岡自然公園弓道場下水道直結その他改修工事 | 管工事 | 中央区横手２丁目５番１号 | 約５ヶ月 | 排水管の下水道への直結及び施設内トイレ洋式化工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
37 | （長寿命化）中央区土木センター空調設備改修工事 | 管工事 | 西区蓮台寺５丁目７番１号 | 約３ヶ月 | 既設空調機全面更新に伴う設備・建築改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
41 | （長寿命化他）東消防署空調その他設備改修工事 | 管工事 | 東区東町４丁目６番１７号 | 約１２ヶ月 | 既設空調機全面更新及び屋外給水設備改修に伴う設備改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
32 | ⾧嶺団地（2C-1棟外3棟）屋外給水設備（共用部）改修工事 | 管工事 | 東区長嶺南3丁目10番6号外 | 約７ヶ月 | 長嶺団地共用部の給水設備改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
42 | 熊本競輪場サービスセンター改修機械設備工事 | 管工事 | 中央区水前寺５丁目２３番１号 | 約９ヶ月 | 施設改修に伴う機械設備改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
26 | 水前寺野球場トイレ改修工事 | 管工事 | 中央区水前寺５丁目２３番２号外１箇所 | 約５ヶ月 | 施設内トイレ洋式化工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
34 | ⾧嶺西団地（1C-1棟外1棟）屋外給水設備（共用部）改修工事 | 管工事 | 東区長嶺西1丁目6-38 | 約５ヶ月 | 長嶺西団地共用部の給水設備改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
24 | （長寿命化）山本保育園空調設備その他改修工事 | 管工事 | 北区植木町清水１０６７－３ | 約６ヶ月 | 既設空調機全面更新に伴う設備・建築改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
40 | （長寿命化他）消防局・中央消防署（増築部）空調設備その他改修工事 | 管工事 | 中央区大江３丁目１番３号 | 約９ヶ月 | 既設空調機全面更新及び施設内トイレ洋式化に伴う設備改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 1億6,000万円以上1億8,000万円未満
35 | 宇留毛団地屋外給水設備（共用部）改修工事 | 管工事 | 中央区黒髪６丁目１７番２号 | 約５ヶ月 | 宇留毛団地共用部の給水設備改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
21 | （長寿命化）東部はつらつ交流会館空調設備改修工事 | 管工事 | 東区秋津３丁目１７番２３号 | 約４ヶ月 | 既設空調機全面更新に伴う設備・建築改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
496 | 銭塘小学校管理諸室冷暖房設備改修工事 | 管工事 | 南区銭塘町９９０番地 | 約３ヶ月 | 冷暖房機設置工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
22 | （長寿命化）東老人福祉センター空調設備及び屋根改修工事 | 管工事 | 東区健軍本町３１番２０号 | 約５ヶ月 | 既設空調機全面更新に伴う設備・建築改修工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
23 | （長寿命化）健軍保育園空調設備改修工事 | 管工事 | 東区健軍２丁目１２－１７ | 約６ヶ月 | 既設空調機全面更新に伴う設備・建築改修工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
523 | 託麻東小学校校舎増築機械設備工事 | 管工事 | 東区戸島３丁目１５番１号 | 約１４ヶ月 | 校舎増築に伴う給排水・消火・冷暖房・換気工事 | 一般競争入札（事後） | 12月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 9,000万円以上1億円未満
1243 | 公共桝設置（１地区）工事（単価契約） | 管工事 | 東区地内 | 約１２ヶ月 | 公共桝設置工事を行うもの。 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
1244 | 公共桝設置（２地区）工事（単価契約） | 管工事 | 南区地内 | 約１２ヶ月 | 公共桝設置工事を行うもの。 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
1245 | 公共桝設置（３地区）工事（単価契約） | 管工事 | 西区地内 | 約１２ヶ月 | 公共桝設置工事を行うもの。 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
1246 | 公共桝設置（４地区）工事（単価契約） | 管工事 | 北区地内 | 約１２ヶ月 | 公共桝設置工事を行うもの。 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
551 | 月出団地１Ｃ－３棟外風呂釜取替工事 | 管工事 | 東区月出６丁目 | 約４ヶ月 | 市営住宅における風呂釜取替工事 | 随意契約 | 5月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規
553 | 若葉団地KD-5棟外風呂釜取替工事 | 管工事 | 東区若葉２丁目 | 約４ヶ月 | 市営住宅における風呂釜取替工事 | 随意契約 | 5月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規
550 | 若葉団地ＫＤ－２棟外風呂釜取替工事 | 管工事 | 東区若葉２丁目 | 約５ヶ月 | 市営住宅における風呂釜取替工事 | 随意契約 | 5月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規
555 | 八幡団地１Ｃ－１棟外風呂新設工事 | 管工事 | 南区八幡９丁目 | 約３ヶ月 | 市営住宅における風呂新設工事 | 随意契約 | 6月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規
552 | 楠団地8棟外給湯器取替その他工事 | 管工事 | 北区楠１丁目 | 約５ヶ月 | 市営住宅における給湯器取替工事 | 随意契約 | 8月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規
558 | 市営住宅風呂設備新設工事（３） | 管工事 | 市内一円 | 約３ヶ月 | 市営住宅における風呂新設工事 | 随意契約 | 8月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規
557 | 市営住宅風呂設備新設工事（２） | 管工事 | 市内一円 | 約３ヶ月 | 市営住宅における風呂新設工事 | 随意契約 | 8月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規
554 | 桜北団地風呂釜取替工事 | 管工事 | 東区東町４丁目 | 約４ヶ月 | 市営住宅における風呂釜取替工事 | 随意契約 | 10月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規
556 | 笛田団地外１団地風呂設備新設工事 | 管工事 | 南区良町２丁目 | 約４ヶ月 | 市営住宅における風呂新設工事 | 随意契約 | 10月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規
560 | 市営住宅風呂設備新設工事（５） | 管工事 | 市内一円 | 約３ヶ月 | 市営住宅における風呂新設工事 | 随意契約 | 12月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規
559 | 市営住宅風呂設備新設工事（４） | 管工事 | 市内一円 | 約３ヶ月 | 市営住宅における風呂新設工事 | 随意契約 | 12月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規
1038 | 熊本７地区村中ため池転倒ゲート設置工事 | 鋼構造物工事 | 南区城南町塚原地内 | 約６ヶ月 | 手動転倒ゲートの設置 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 8月 | 農水局 | 農地整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
849 | 都市計画道路 パイン通り線舗装工事 | 舗装工事 | 南区城南町 | 約５ヶ月 | 表層工４，５００ｍ２ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満 |  | 発注済
886 | 市道 富応山本第１号線道路改良（舗装）工事 | 舗装工事 | 植木町富応 | 約６ヶ月 | 道路改良工事、舗装工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
104 | 主要地方道熊本高森線（大江5丁目工区）舗装補修工事 | 舗装工事 | 中央区大江５丁目外地内 | 約４ヶ月 | 舗装補修 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
1019 | 鰐瀬第１２号線舗装新設工事 | 舗装工事 | 南区城南町鰐瀬地内 | 約４ヶ月 | 舗装新設 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
788 | 一般県道 熊本空港線（小山町工区）舗装打換工事 | 舗装工事 | 東区小山町外地内 | 約５ヶ月 | 舗装打換 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
789 | 一般県道 熊本空港線（戸島西工区）舗装打換工事 | 舗装工事 | 東区戸島西４丁目外地内 | 約５ヶ月 | 舗装打換 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
1069 | 市道 麻生田３丁目武蔵ヶ丘９丁目第１号線舗装補修工事 | 舗装工事 | 北区武蔵ヶ丘２丁目地内 | 約４ヶ月 | 舗装補修工 Ｌ＝５００ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
667 | 水源かん養林西原団地作業道補修工事 | 舗装工事 | 熊本県阿蘇郡西原村大字宮山地内 | 約６ヶ月 | コンクリート舗装４００ｍ２ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 環境局 | 水保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1021 | 国道５０１号線舗装補修工事 | 舗装工事 | 南区無田口町 | 約４ヶ月 | 舗装補修工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
792 | 一般県道 熊本空港線（画図工区）舗装補修（防草対策）工事 | 舗装工事 | 東区画図町大字下無田地内 | 約５ヶ月 | 舗装補修（防草対策） | 一般競争入札（事後） | 8月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
1168 | 南尾迫地区団体営農地耕作条件改善事業農道舗装工事 | 舗装工事 | 北区太郎迫町地内外 | 約７ヶ月 | 舗装工 Ａ＝３，０００ｍ２ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
111 | 市道 北千反畑西子飼町第１号線舗装補修工事 | 舗装工事 | 中央区西子飼町外地内 | 約５ヶ月 | 舗装補修 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
800 | 市道 月出１丁目月出８丁目第１号線舗装補修工事 | 舗装工事 | 東区長嶺南２丁目地内 | 約５ヶ月 | 舗装補修 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
787 | 一般県道 瀬田熊本線（下南部工区）外１路線舗装補修工事 | 舗装工事 | 東区下南部１丁目外地内 | 約５ヶ月 | 舗装補修 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
1148 | 市道 内平井第１号線舗装補修工事 | 舗装工事 | 北区植木町亀甲地内 | 約４ヶ月 | 舗装補修工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 北区役所 | 北区土木センター植木地域整備室 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
670 | 西区管内（池上工区）生活道路舗装補修工事 | 舗装工事 | 西区池上町地内 | 約４ヶ月 | 舗装工 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
671 | 西区管内（白坪工区）生活道路舗装補修工事 | 舗装工事 | 西区八島１丁目地内 | 約４ヶ月 | 舗装工 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
855 | 一般県道 砂原四方寄線（池上工区）舗装外その２工事 | 舗装工事 | 西区池上町 | 約５ヶ月 | 舗装工事 | 一般競争入札（事後） | 1月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
860 | 一般県道 池上インター線舗装外その１工事 | 舗装工事 | 西区池上町 | 約５ヶ月 | 舗装工事 | 一般競争入札（事後） | 1月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 8,000万円以上9,000万円未満
861 | 一般県道 池上インター線舗装外その２工事 | 舗装工事 | 西区池上町 | 約５ヶ月 | 舗装工事 | 一般競争入札（事後） | 1月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
960 | 市道 二本木２丁目新大江１丁目第１号線（二本木工区）舗装工事 | 舗装工事 | 西区二本木２丁目外地内 | 約３ヶ月 | 車道舗装工事 | 一般競争入札（事後） | 1月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
994 | 南区（３工区）舗装補修工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 南区（３工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修、水防 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
766 | 東区国県道（１工区）道路舗装災害復旧工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 東区国県道（１工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
992 | 南区（１工区）舗装補修工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 南区（１工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修、水防 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
993 | 南区（２工区）舗装補修工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 南区（２工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修、水防 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
592 | 熊本市（中央区）舗装復旧工事（単価契約） | 舗装工事 | 中央区地内外 | 約１２ヶ月 | 上水道管の漏水修理等に伴う仮復旧後の舗装本復旧工事 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 上下水道局 | 水道維持課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
593 | 熊本市（東区）舗装復旧工事（単価契約） | 舗装工事 | 東区地内外 | 約１２ヶ月 | 上水道管の漏水修理等に伴う仮復旧後の舗装本復旧工事 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 上下水道局 | 水道維持課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
594 | 熊本市（西区）舗装復旧工事（単価契約） | 舗装工事 | 西区地内外 | 約１２ヶ月 | 上水道管の漏水修理等に伴う仮復旧後の舗装本復旧工事 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 上下水道局 | 水道維持課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
595 | 熊本市（南区）舗装復旧工事（単価契約） | 舗装工事 | 南区地内外 | 約１２ヶ月 | 上水道管の漏水修理等に伴う仮復旧後の舗装本復旧工事 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 上下水道局 | 水道維持課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
596 | 熊本市（北区）舗装復旧工事（単価契約） | 舗装工事 | 北区地内外 | 約１２ヶ月 | 上水道管の漏水修理等に伴う仮復旧後の舗装本復旧工事 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 上下水道局 | 水道維持課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
767 | 東区国県道（２工区）道路舗装災害復旧工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 東区国県道（２工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
686 | 西区（２工区）舗装補修工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 西区（２工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修工 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
687 | 西区（3工区）舗装補修工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 西区（３工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修工 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
1099 | 北区（２工区）舗装補修工事（水防含）（単価契約） | 舗装工事 | 北区（２工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
1098 | 北区（１工区）舗装補修工事（水防含）（単価契約） | 舗装工事 | 北区（１工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
770 | 東区市道（３工区）舗装補修工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 東区市道（３工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
996 | 南区道路舗装災害復旧工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 南区一円 | 約１２ヶ月 | 舗装補修、水防 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
773 | 東区市道道路舗装災害復旧工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 東区市道一円 | 約１２ヶ月 | 舗装補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
768 | 東区市道（１工区）舗装補修工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 東区市道（１工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
1142 | 植木地区（３工区）舗装補修工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 北区植木地区（３工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修工事 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター植木地域整備室 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
765 | 東区国県道道路舗装補修工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 東区国県道一円 | 約１２ヶ月 | 舗装補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
685 | 西区（１工区）舗装補修工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 西区（１工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修工 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
995 | 南区（４工区）舗装補修工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 南区（４工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修、水防 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1100 | 北区（３工区）舗装補修工事（水防含）（単価契約） | 舗装工事 | 北区（３工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1101 | 北区（４工区）舗装補修工事（水防含）（単価契約） | 舗装工事 | 北区（４工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1140 | 植木地区（１工区）舗装補修工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 北区植木地区（１工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修工事 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター植木地域整備室 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1141 | 植木地区（２工区）舗装補修工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 北区植木地区（２工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修工事 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター植木地域整備室 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
769 | 東区市道（２工区）舗装補修工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 東区市道（２工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
771 | 東区市道（４工区）舗装補修工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 東区市道（４工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
772 | 東区市道（５工区）舗装補修工事（水防等含）（単価契約） | 舗装工事 | 東区市道（５工区） | 約１２ヶ月 | 舗装補修 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
726 | 河内地区舗装補修工事（単価契約） | 舗装工事 | 西区河内分室管内 | 約１２ヶ月 | 舗装補修工事 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター河内分室 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
587 | 天明漁港外１箇所浚渫工事 | しゅんせつ工事 | 南区川口町外地内 | 約４ヶ月 | 施設の機能回復を図るための泊地・航路浚渫 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 農水局 | 水産振興センター | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
373 | 準用河川旧天明新川土砂等浚渫工事 | しゅんせつ工事 | 南区御幸木部１丁目地内 | 約４ヶ月 | 土砂浚渫工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 都市建設局 | 河川課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
589 | 四番漁港外１漁港水産物供給基盤機能保全事業浚渫工事 | しゅんせつ工事 | 西区沖新町外地内 | 約６ヶ月 | 施設の機能回復を図るための泊地・航路浚渫 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 農水局 | 水産振興センター | 当初 | 新規 | 1億8,000万円以上2億円未満
125 | 坪井６丁目排水路浚渫業務委託 | しゅんせつ工事 | 中央区坪井６丁目地内 | 約４ヶ月 | 土砂浚渫業務 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
470 | 小学校雨水排水施設清掃業務委託（単価契約） | しゅんせつ工事 | 内一円 | 約１０ヶ月 | 雨水排水施設清掃 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
126 | 横手１丁目排水路浚渫業務委託 | しゅんせつ工事 | 中央区横手１丁目地内 | 約４ヶ月 | 土砂浚渫業務 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
471 | 中学校雨水排水施設清掃業務委託（単価契約） | しゅんせつ工事 | 内一円 | 約１０ヶ月 | 雨水排水施設清掃 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1219 | 新花畑ポンプ場外１箇所沈砂池その他清掃業務委託 | しゅんせつ工事 | 中央区花畑町２番３号外１箇所 | 約３ヶ月 | 新花畑・坪井ポンプ場沈砂池・ポンプ井の清掃 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 10月 | 上下水道局 | 中部浄化センター | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1215 | 中部浄化センター消化汚泥貯留槽外２箇所浚渫業務委託 | しゅんせつ工事 | 西区蓮台寺５丁目７番２号 | 約３ヶ月 | 消化汚泥貯留槽、雨水滞水池Ｂ系ポンプ井の浚渫 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 12月 | 上下水道局 | 中部浄化センター | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1111 | 北区道路側溝等清掃業務委託（単価契約） | しゅんせつ工事 | 北区一円 | 約１２ヶ月 | 側溝清掃等 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
786 | 東区道路側溝等清掃業務委託（単価契約） | しゅんせつ工事 | 東区一円 | 約１２ヶ月 | 側溝清掃 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
1006 | 南区道路側溝等清掃業務委託（単価契約） | しゅんせつ工事 | 南区一円 | 約１２ヶ月 | 側溝等浚渫 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
1247 | 公共下水道管渠内清掃等（1地区）業務委託（単価契約） | しゅんせつ工事 | 南区・西区地内 | 約１２ヶ月 | 下水道管渠内の閉塞を防ぐため清掃を行うもの。 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 3月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1248 | 公共下水道管渠内清掃等（2地区）業務委託（単価契約） | しゅんせつ工事 | 北区・東区地内 | 約１２ヶ月 | 下水道管渠内の閉塞を防ぐため清掃を行うもの。 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 3月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
688 | 西区道路側溝等清掃業務委託（単価契約） | しゅんせつ工事 | 西区一円 | 約１２ヶ月 | 側溝浚渫 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
824 | 東区水路清掃業務委託（単価契約） | しゅんせつ工事 | 東区一円 | 約１２ヶ月 | 水路清掃業務 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
977 | 南区水路清掃等業務委託（単価契約） | しゅんせつ工事 | 南区一円 | 約１２ヶ月 | 水路浚渫 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
705 | 西区水路清掃等業務委託（単価契約） | しゅんせつ工事 | 西区一円 | 約１２ヶ月 | 水路の清掃等 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1132 | 北区水路清掃等業務委託（単価契約） | しゅんせつ工事 | 北区管内 | 約１２ヶ月 | 水路の清掃等 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
219 | （長寿命化）中央区土木センターA棟（管理棟１）外壁塗装その他改修工事 | 塗装工事 | 西区蓮台寺５丁目７番１号 | 約５ヶ月 | センターの外壁塗装改修、屋根塗装改修工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 |  | 発注済
964 | 一般県道 熊本菊陽線（子飼～黒髪工区）自転車走行空間区画線等整備工事 | 塗装工事 | 中央区子飼本町外地内 | 約６ヶ月 | 自転車走行空間整備工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 繰越 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
965 | 一般県道 四方寄熊本線（京町工区）自転車走行空間区画線等整備工事 | 塗装工事 | 中央区京町本丁外地内 | 約６ヶ月 | 自転車走行空間整備工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 繰越 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
966 | 市道 九品寺２丁目大江本町第１号線自転車走行空間区画線等整備工事 | 塗装工事 | 中央区九品寺２丁目外地内 | 約４ヶ月 | 自転車走行空間整備工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 繰越 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
198 | （長寿命化）お達者文化会館外壁塗装改修工事 | 塗装工事 | 南区馬渡１丁目７番１号 | 約４ヶ月 | 会館の外壁塗装改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
180 | 放置自転車対策路面標示シート設置工事 | 塗装工事 | 内一円 | 約３ヶ月 | 路面標示シート設置 | 一般競争入札（事後） | 12月 | 都市建設局 | 自転車利用推進課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
859 | 一般県道 砂原四方寄線（池上工区）区画線設置工事 | 塗装工事 | 西区池上町 | 約５ヶ月 | 区画線設置 | 一般競争入札（事後） | 2月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
863 | 一般県道 池上インター線区画線設置工事 | 塗装工事 | 西区池上町 | 約５ヶ月 | 区画線設置 | 一般競争入札（事後） | 2月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
784 | 東区区画線等設置維持修繕工事（単価契約） | 塗装工事 | 東区一円 | 約１２ヶ月 | 区画線復旧 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
1109 | 北区（２工区）区画線設置等維持修繕工事（単価契約） | 塗装工事 | 北区（２工区） | 約１２ヶ月 | 外装線復旧等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
999 | 南区区画線等設置維持修繕工事（単価契約） | 塗装工事 | 南区一円 | 約１２ヶ月 | 区画線等設置工 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1108 | 北区（１工区）区画線設置等維持修繕工事（単価契約） | 塗装工事 | 北区（１工区） | 約１２ヶ月 | 外装線復旧等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
689 | 西区区画線等設置維持修繕工事（単価契約） | 塗装工事 | 西区一円 | 約１２ヶ月 | 区画線工 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
189 | （長寿命化）国際交流会館外壁改修工事 | 防水工事 | 中央区花畑町４番１８号 | 約７ヶ月 | 会館の外壁改修工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満 |  | 発注済
203 | （長寿命化）西原公園児童館外壁その他改修工事 | 防水工事 | 中央区九品寺４丁目２４番４号 | 約６ヶ月 | 児童館の外壁改修及び屋上防水改修 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満 | 余裕工期１ヶ月 | 発注済
208 | （長寿命化）豊田保育園外壁その他改修工事 | 防水工事 | 北区植木町豊田５６５番地 | 約６ヶ月 | 園舎の外壁、屋根、テラスの改修工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満 |  | 発注済
199 | （長寿命化）南部万年青会館外壁塗装その他改修工事 | 防水工事 | 南区八幡６丁目９番２５号 | 約５ヶ月 | 会館の外壁・木部塗装改修、ウッドデッキ改修工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 |  | 発注済
207 | （長寿命化）山本保育園外壁その他改修工事 | 防水工事 | 北区植木町清水１０６７－３ | 約６ヶ月 | 園舎の外壁、防水改修工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 |  | 発注済
414 | 尾ノ上小学校第１棟校舎外１棟外壁改修その他工事 | 防水工事 | 東区尾上２丁目８番１号 | 約７ヶ月 | 老朽化した校舎外壁の改修、屋上防水改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1億8,000万円以上2億円未満
563 | 尾ノ上団地１Ｃー１棟外１棟外壁その他改修工事 | 防水工事 | 東区尾ノ上１丁目 | 約７ヶ月 | 尾ノ上団地１Ｃー１棟外１棟の外壁及び屋上防水改修の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
418 | 竜南中学校第１棟校舎外１棟外壁改修その他工事 | 防水工事 | 中央区坪井４丁目１６番１号 | 約６ヶ月 | 老朽化した校舎外壁の改修、屋上防水改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
417 | 城北小学校第３７棟校舎外壁改修工事 | 防水工事 | 北区清水新地１丁目４番１号 | 約６ヶ月 | 老朽化した校舎外壁の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
205 | （長寿命化）京町台保育園外壁その他改修工事 | 防水工事 | 西区池田１丁目２番１号 | 約９ヶ月 | 保育園の外壁改修及び屋上防水改修、内部改修 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
413 | 池田小学校第２６棟校舎外壁改修工事 | 防水工事 | 西区池田１丁目２８番５号 | 約５ヶ月 | 老朽化した校舎外壁の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
421 | 清水中学校第２棟校舎外２棟外壁改修工事 | 防水工事 | 北区清水新地２丁目３番１号 | 約５ヶ月 | 老朽化した校舎外壁の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
562 | 新南部団地１Ｃー１棟外壁その他改修工事 | 防水工事 | 東区新南部２丁目 | 約６ヶ月 | 新南部団地１Ｃー１棟の外壁及び屋上防水改修の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
419 | 京陵中学校第３１棟校舎外１棟外壁改修工事 | 防水工事 | 中央区京町本丁１番１４号 | 約４ヶ月 | 老朽化した校舎外壁の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
415 | 託麻原小学校第１棟校舎外壁改修その他工事 | 防水工事 | 中央区渡鹿２丁目３番１号 | 約４ヶ月 | 老朽化した校舎外壁の改修、体育館の屋上防水改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
564 | 尾ノ上団地２Ｃー３棟外１棟外壁その他改修工事 | 防水工事 | 東区尾ノ上１丁目 | 約７ヶ月 | 尾ノ上団地２Ｃー３棟外１棟の外壁及び屋上防水改修の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
416 | 大江小学校第１６棟校舎外１棟外壁改修工事 | 防水工事 | 中央区大江３丁目５番３１号 | 約４ヶ月 | 老朽化した校舎外壁の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
420 | 託麻中学校第９棟校舎外壁改修工事 | 防水工事 | 南区出仲間６丁目４番１号 | 約３ヶ月 | 老朽化した校舎外壁の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
566 | 下南部団地１Ｃー３棟外１棟外壁その他改修工事 | 防水工事 | 東区下南部２丁目 | 約１０ヶ月 | 下南部団地１Ｃー３棟外１棟の外壁及び屋上防水改修の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規 | 1億8,000万円以上2億円未満
565 | 下南部団地１Ｃー２棟外１棟外壁その他改修工事 | 防水工事 | 東区下南部２丁目 | 約７ヶ月 | 下南部団地１Ｃー２棟外１棟の外壁及び屋上防水改修の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規 | 1億6,000万円以上1億8,000万円未満
567 | 上ノ窪団地１Ｃー１棟外１棟外壁その他改修工事 | 防水工事 | 北区武蔵ヶ丘７丁目 | 約７ヶ月 | 下南部団地１Ｃー１棟外１棟の外壁及び屋上防水改修の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規 | 1億6,000万円以上1億8,000万円未満
220 | （長寿命化）城南福祉センター外壁その他改修工事 | 防水工事 | 南区城南町宮地１０５０番地 | 約７ヶ月 | センターの外壁塗装改修、屋根塗装改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
201 | （長寿命化）東老人福祉センター屋上防水その他改修工事 | 防水工事 | 東区健軍本町３１番２０号 | 約４ヶ月 | センターの屋上防水改修、樋改修、塗装改修、外構改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
206 | （長寿命化）健軍保育園外壁その他改修工事 | 防水工事 | 東区健軍２丁目１２－１７ | 約５ヶ月 | 保育園の外壁改修及び屋上防水改修 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
568 | 春日団地１棟外１棟屋上防水改修工事 | 防水工事 | 西区春日４丁目 | 約６ヶ月 | 春日団地１棟外１棟の屋上防水改修の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規 | 1億6,000万円以上1億8,000万円未満
383 | 託麻北小学校体育館屋根防水改修工事 | 防水工事 | 東区上南部３丁目３４番１号 | 約５ヶ月 | 老朽化した体育館屋根の防水改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
390 | 力合中学校体育館屋根屋根防水改修工事 | 防水工事 | 南区島町５丁目８番１号 | 約５ヶ月 | 老朽化した体育館屋上の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
391 | 三和中学校体育館屋根防水改修工事 | 防水工事 | 西区上高橋１丁目４番１号 | 約５ヶ月 | 老朽化した体育館屋上の防水改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
392 | 植木北中学校体育館屋根防水改修工事 | 防水工事 | 北区植木町舟島４５５番地１ | 約５ヶ月 | 老朽化した体育館屋上の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
378 | 壺川小学校第２２棟校舎屋上防水改修工事 | 防水工事 | 中央区壺川１丁目４番５号 | 約４ヶ月 | 老朽化した校舎屋上の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
389 | 湖東中学校第１０－４棟、第３２－１棟校舎屋上防水改修工事 | 防水工事 | 東区湖東１丁目１３番１号 | 約４ヶ月 | 老朽化した校舎屋上の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
204 | （長寿命化）白山保育園屋上防水改修工事 | 防水工事 | 中央区白山２丁目１２番３号 | 約４ヶ月 | 保育園の屋上防水改修 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
375 | 健軍小学校第２３棟校舎屋上防水改修工事 | 防水工事 | 東区健軍２丁目２５番５６号 | 約４ヶ月 | 老朽化した校舎屋上の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
380 | 西原小学校第５棟校舎外壁防水改修工事 | 防水工事 | 東区新南部３丁目４番６０号 | 約４ヶ月 | 老朽化した校舎外壁の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
377 | 東町小学校第１棟、第１０棟校舎屋上防水改修工事 | 防水工事 | 東区東町３丁目３番１号 | 約４ヶ月 | 老朽化した校舎屋上の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
385 | 東町中学校第１０棟校舎屋上防水改修工事 | 防水工事 | 東区東町４丁目１５番１号 | 約４ヶ月 | 老朽化した校舎屋上の防水改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
376 | 一新小学校第１棟校舎屋上防水改修工事 | 防水工事 | 中央区新町３丁目１０番４５号 | 約４ヶ月 | 老朽化した校舎屋上の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
379 | 桜木小学校第１棟校舎屋上防水改修工事 | 防水工事 | 東区花立２丁目２３番１号 | 約４ヶ月 | 老朽化した校舎屋上の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
386 | 城南中学校校舎屋上防水改修工事 | 防水工事 | 南区八幡８丁目１番１号 | 約４ヶ月 | 老朽化した校舎屋上の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
388 | 下益城城南中学校第１９棟校舎屋上防水改修工事 | 防水工事 | 南区城南町宮地１０２０番地１ | 約４ヶ月 | 老朽化した校舎屋上の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
387 | 江原中学校第１８棟校舎屋上防水改修工事 | 防水工事 | 中央区琴平２丁目９番５９号 | 約３ヶ月 | 老朽化した校舎屋上の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
384 | 芳野小学校体育館屋上防水改修工事 | 防水工事 | 西区河内町野出１４１９番地 | 約３ヶ月 | 老朽化した体育館屋上の防水改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
215 | 動植物園緑の相談所屋上防水その他改修工事 | 防水工事 | 東区健軍５丁目１４番２号 | 約４ヶ月 | ２棟の屋上防水改修、１棟の塗装改修工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
200 | （長寿命化）東部はつらつ交流会館外壁改修工事 | 防水工事 | 東区秋津３丁目１７番２３号 | 約４ヶ月 | 会館の外壁改修工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
569 | 託麻団地５棟外３棟 屋上防水改修工事 | 防水工事 | 東区西原３丁目 | 約８ヶ月 | 託麻団地５棟外３棟の屋上防水改修の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 11月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規 | 9,000万円以上1億円未満
570 | 新地団地Eー１棟外６棟 屋上防水改修工事 | 防水工事 | 北区清水新地７丁目 | 約８ヶ月 | 新地団地Ｅー１棟外６棟の屋上防水改修の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 11月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
424 | 託麻東小学校体育館床改修工事 | 内装仕上工事 | 東区戸島３丁目１５番１号 | 約３ヶ月 | 老朽化した体育館床の改修 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
425 | 長嶺中学校体育館床改修工事 | 内装仕上工事 | 東区長嶺南７丁目２１番４０号 | 約２ヶ月 | 老朽化した体育館床の改修 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
422 | 川尻小学校体育館床改修工事 | 内装仕上工事 | 南区川尻４丁目１番１号 | 約２ヶ月 | 老朽化した体育館床の改修 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
423 | 託麻原小学校体育館床改修工事 | 内装仕上工事 | 中央区渡鹿２丁目３番１号 | 約２ヶ月 | 老朽化した体育館床の改修 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
426 | 龍田中学校体育館床改修工事 | 内装仕上工事 | 北区龍田７丁目８番１号 | 約２ヶ月 | 老朽化した体育館床の改修 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
393 | 必由館高校武道場床改修工事 | 内装仕上工事 | 中央区坪井４丁目１５番１号 | 約３ヶ月 | 老朽化した武道場床の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 11月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
950 | 東原地下道ポンプ場外６箇所保守点検業務委託 | 機械器具設置工事 | 東区御領６丁目地内外６箇所 | 約１１ヶ月 | 道路排水設備の保守点検を行うもの | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
949 | 十禅寺排水ポンプ場外5箇所保守管理業務委託 | 機械器具設置工事 | 南区十禅寺２丁目地内外６箇所 | 約１１ヶ月 | 道路排水設備の保守点検を行うもの | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
946 | 温泉地区排水機場１号ポンプ吐出弁駆動装置取替工事 | 機械器具設置工事 | 西区河内町船津地内 | 約７ヶ月 | 吐出弁駆動装置の取替を行うもの | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
665 | 親水施設管理業務委託 | 機械器具設置工事 | 西区春日３丁目地内外 | 約１２ヶ月 | 熊本市親水施設における機械等の保守点検及び、清掃等の管理業務 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 環境局 | 水保全課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満 | ３月議会承認後発注予定 | 発注済
666 | 春竹地区地下水浄化装置維持管理業務委託 | 機械器具設置工事 | 中央区琴平２丁目地内 | 約１２ヶ月 | 春竹地区における地下水浄化装置の維持管理業務委託 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 環境局 | 水保全課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満 |  | 発注済
339 | 畠口町マンホールポンプ場外２箇所主ポンプ機械設備工事（４０５１工区） | 機械器具設置工事 | 南区畠口町外地内 | 約８ヶ月 | 主ポンプ機械設備設置工事他 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
1032 | 高砂排水機場除塵機減速機その他取替工事 | 機械器具設置工事 | 西区沖新町字高砂４８２８番 | 約７ヶ月 | 除塵機の減速機等取替 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 農水局 | 農地整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
340 | 富合町マンホールポンプ場外１箇所主ポンプ機械設備工事（４０５２工区） | 機械器具設置工事 | 南区富合町外地内 | 約８ヶ月 | 主ポンプ機械設備設置工事他 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
341 | 植木町マンホールポンプ場外２箇所主ポンプ機械設備工事（４０５３工区） | 機械器具設置工事 | 北区植木町外地内 | 約８ヶ月 | 主ポンプ機械設備設置工事他 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1031 | 中島南北排水機場傾斜コンベア改修工事 | 機械器具設置工事 | 西区沖新町字浪留３６０７番２地先 | 約７ヶ月 | 除塵機の傾斜コンベア改修 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 農水局 | 農地整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1033 | 海路口排水機場除塵機減速機その他取替工事 | 機械器具設置工事 | 南区海路口町字浦田南下割３７４８番２ | 約７ヶ月 | 除塵機の減速機等取替 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 農水局 | 農地整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
585 | 小島７丁目Ｎｏ．２マンホールポンプ場ほか２箇所タラップ取替工事 | 機械器具設置工事 | 西区小島７丁目１９－２５地先ほか２箇所 | 約６ヶ月 | マンホール内に設置してあるタラップの取替工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 水再生課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
944 | 川尻排水機場１・２号ポンプオーバーホール工事 | 機械器具設置工事 | 南区八幡町５丁目１０番地地内 | 約８ヶ月 | ポンプの分解点検及び劣化部品交換（オーバーホール）を行い機能回復を図るもの | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1275 | 扇田環境センター排水処理施設水中ポンプ類点検整備業務委託 | 機械器具設置工事 | 扇田環境センター | 約５ヶ月 | 排水処理施設水中ポンプ類の点検整備 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 環境局 | 扇田環境センター | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
145 | 沈目水源地配水設備更新工事 | 機械器具設置工事 | 南区城南町沈目３７０－１ | 約６ヶ月 | 配水設備更新 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
586 | 大和Ｎｏ．１マンホールポンプ場Ｎｏ．２ポンプ他１箇所オーバーホール工事 | 機械器具設置工事 | 北区植木町鐙田６７０地先ほか１箇所 | 約６ヶ月 | ポンプ設備のオーバーホール工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 上下水道局 | 水再生課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1037 | 田底中部・山東東部地区農業集落排水施設中継ポンプ取替工事 | 機械器具設置工事 | 北区植木町地内 | 約６ヶ月 | 中継ポンプの取替 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 農地整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
147 | 西梶尾水源地配水ポンプ取替工事 | 機械器具設置工事 | 北区西梶尾町４３６－３ | 約６ヶ月 | 配水ポンプ取替 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1224 | 中部浄化センター３号ケーキ圧送ポンプオーバーホール工事 | 機械器具設置工事 | 西区蓮台寺５丁目７番２号 | 約６ヶ月 | 圧送ポンプの分解点検整備 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 上下水道局 | 中部浄化センター | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1276 | 扇田環境センター排水処理施設犠牲電極交換点検整備業務委託 | 機械器具設置工事 | 扇田環境センター | 約４ヶ月 | 生物処理設備槽内の犠牲電極の交換 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 環境局 | 扇田環境センター | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1274 | 扇田環境センター下水道中継ポンプ取替工事（機・電） | 機械器具設置工事 | 扇田環境センター | 約１７ヶ月 | 下水道中継ポンプの更新工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 環境局 | 扇田環境センター | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
314 | 都市計画事業 花園ポンプ場汚水ポンプ機械設備その他工事（４０１１工区） | 機械器具設置工事 | 西区花園２丁目地内 | 約１２ヶ月 | 汚水ポンプ機械設備改築更新 汚水ポンプ電気設備改築更新 | 一般競争入札（事後） | 2月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 2億4,000万円以上3億円未満
310 | 都市計画事業 健軍ポンプ場汚水ポンプ機械設備その他工事（４００７工区） | 機械器具設置工事 | 東区新生１丁目地内 | 約１０ヶ月 | 汚水ポンプ機械設備改築更新 汚水ポンプ電気設備改築更新 | 一般競争入札（事後） | 2月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
309 | 都市計画事業 沼山津ポンプ場汚水ポンプ機械設備その他工事（４００６工区） | 機械器具設置工事 | 東区沼山津４丁目地内 | 約１０ヶ月 | 汚水ポンプ機械設備改築更新 汚水ポンプ電気設備改築更新 | 一般競争入札（事後） | 2月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
311 | 都市計画事業 渡鹿第２ポンプ場外１箇所流入ゲート機械設備工事（４００８工区） | 機械器具設置工事 | 中央区渡鹿外地内 | 約１０ヶ月 | 流入ゲート機械設備改築更新 | 一般競争入札（事後） | 2月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
716 | 池上中央公園池管理業務委託 | 機械器具設置工事 | 西区池上町４８４－１ほか | 約１２ヶ月 | 池管理業務 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
668 | 東部堆肥センタースクリュー撹拌機その他改修工事 | 機械器具設置工事 | 東区戸島町５８５番１ | 約１０ヶ月 | スクリュー撹拌機の設備更新 | 一般競争入札（事後） | 11月 | 環境局 | 水保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
306 | 都市計画事業 南部浄化センター1系No.1最終沈殿池機械設備工事（４００３工区） | 機械器具設置工事 | 南区元三町４丁目地内 | 約２３ヶ月 | 最終沈殿池機械設備改築工事 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 3億円以上4億円未満
528 | 東部環境工場機能維持事業クレーン設備改修工事（第２期） | 機械器具設置工事 | 東区戸島町２５７０番地 | 約２３ヶ月 | クレーンバケットの更新 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 環境局 | 環境施設課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満 | ３月議会承認後発注予定
312 | 都市計画事業 平田ポンプ場沈砂池機械設備工事（４００９工区） | 機械器具設置工事 | 南区平田２丁目地内 | 約２３ヶ月 | 沈砂池機械設備改築更新、 脱臭設備改築更新、防食工 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 4億5,000万円以上4億8,000万円未満
1223 | 中部浄化センターＮＯ．１送風機オーバーホール工事 | 機械器具設置工事 | 西区蓮台寺５丁目７番２号 | 約９ヶ月 | 送風機の分解点検整備 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 上下水道局 | 中部浄化センター | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
1221 | 世安ポンプ場ＮＯ．２汚水ポンプオーバーホール工事 | 機械器具設置工事 | 中央区世安３丁目５番２１号 | 約９ヶ月 | 汚水ポンプの分解点検整備 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 上下水道局 | 中部浄化センター | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
941 | 流通団地東排水機場１・２・４号ポンプオーバーホール工事 | 機械器具設置工事 | 西区流通団地１丁目７１ | 約１１ヶ月 | ポンプの分解点検及び劣化部品交換（オーバーホール）を行い機能回復を図るもの | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
939 | 石町排水ポンプ場２号ポンプ更新工事 | 機械器具設置工事 | 南区流通団地１丁目地内 | 約９ヶ月 | 道路排水ポンプの更新を行うもの | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
304 | 都市計画事業 東部浄化センター下水汚泥由来繊維利活用システム機械設備設置工事（４００１工区） | 機械器具設置工事 | 東区秋津町秋田地内 | 約１８ヶ月 | 下水汚泥由来繊維利活用システム機械設備設置 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 7月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 6億以上7億2,000万円未満
943 | 壺川排水機場１号ポンプオーバーホール工事 | 機械器具設置工事 | 中央区壺川２丁目地内 | 約８ヶ月 | ポンプの分解点検及び劣化部品交換（オーバーホール）を行い機能回復を図るもの | 一般競争入札（技術要件設定型） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
942 | 皆代排水機場３号ポンプオーバーホール工事 | 機械器具設置工事 | 西区松尾２丁目２５番１１号 | 約８ヶ月 | ポンプの分解点検及び劣化部品交換（オーバーホール）を行い機能回復を図るもの | 一般競争入札（技術要件設定型） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
64 | （長寿命化）ふれあい文化センター昇降機設備改修工事 | 機械器具設置工事 | 中央区本荘４丁目６番６号 | 約７ヶ月 | 昇降機設備の改修工事 | 随意契約 | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規
1034 | 海路口排水機場１号ポンプオーバーホール工事 | 機械器具設置工事 | 南区海路口町字浦田南下割３７４８番２ | 約７ヶ月 | 水中ポンプのオーバーホール | 随意契約 | 7月 | 農水局 | 農地整備課 | 当初 | 新規
1277 | 扇田環境センター排水処理施設遠心脱水機点検整備業務委託 | 機械器具設置工事 | 扇田環境センター | 約５ヶ月 | 遠心脱水本体のオーバーホール | 随意契約 | 7月 | 環境局 | 扇田環境センター | 当初 | 新規
81 | くまもと森都心プラザエスカレーターステップチェーンその他改修工事 | 機械器具設置工事 | 西区春日１丁目１４－１ | 約１２ヶ月 | エスカレーターのステップチェーン他の取替工事 | 随意契約 | 8月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規
584 | 中部浄化センターＮｏ．２ガスホルダ点検調査業務委託 | 機械器具設置工事 | 西区蓮台寺５丁目地内 | 約６ヶ月 | ガスホルダ設備の点検調査業務 | 随意契約 | 9月 | 上下水道局 | 水再生課 | 当初 | 新規
672 | 熊本駅前昇降機設備部品交換工事 | 機械器具設置工事 | 西区春日３丁目地内 | 約４ヶ月 | エレベーター２基、エスカレーター２基 | 随意契約 | 10月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規
1222 | 中部浄化センターＢ系ＮＯ．２主ポンプオーバーホール工事 | 機械器具設置工事 | 西区蓮台寺５丁目７番２号 | 約９ヶ月 | 主ポンプの分解点検整備 | 随意契約 | 5月 | 上下水道局 | 中部浄化センター | 当初 | 新規
1217 | 中部浄化センター消化ガス発電設備保守点検業務委託 | 機械器具設置工事 | 西区蓮台寺５丁目７番２号 | 約１０ヶ月 | 消化ガス発電設備の点検整備 | 随意契約 | 5月 | 上下水道局 | 中部浄化センター | 当初 | 新規
60 | 熊本市民会館監視カメラ設備改修工事 | 電気通信工事 | 中央区桜町１番３号 | 約９ヶ月 | 監視カメラ設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
518 | 隈庄非常放送設備改修工事 | 電気通信工事 | 南区城南町隈庄２７０番地 | 約４ヶ月 | 非常放送設備の更新工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
57 | （長寿命化）国際交流会館非常放送設備改修工事 | 電気通信工事 | 中央区花畑町４番１８号 | 約８ヶ月 | 非常放送設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
938 | 一般県道 砂原四方寄線（池上工区）光ケーブル敷設工事 | 電気通信工事 | 西区島崎７丁目地内外 | 約６ヶ月 | 一般県道砂原四方寄線に光ケーブルを敷設するもの | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 繰越 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
67 | 熊本市斎場監視カメラ設備改修工事 | 電気通信工事 | 東区戸島町７９６番地 | 約７ヶ月 | 監視カメラ設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
93 | （長寿命化）南区役所非常放送設備改修工事 | 電気通信工事 | 南区富合町清藤４０５番地３ | 約５ヶ月 | 非常放送設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
75 | （長寿命化）熊本市総合屋内プール音響設備改修工事 | 電気通信工事 | 南区荒尾町２丁目１番１号 | 約１６ヶ月 | 音響設備の改修工事 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 1億6,000万円以上1億8,000万円未満
1271 | 熊本市同報系防災行政無線河川等拡充整備工事 | 電気通信工事 | 中央区手取本町１番１号外 | 約１８ヶ月 | 防災行政無線屋外拡声子局の増設及び既設の機能強化 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 7月 | 政策局 | 防災対策課 | 当初 | 新規 | 6億以上7億2,000万円未満
1063 | 熊本城奉行丸西側石垣崩落石材石材回収工事 | 造園工事 | 中央区本丸外 | 約１０ヶ月 | 熊本地震により崩落した石垣の石材石材回収工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 9,000万円以上1億円未満
1065 | 熊本城国立病院周辺石垣外崩落石材石材回収工事 | 造園工事 | 中央区本丸外 | 約１０ヶ月 | 熊本地震により崩落した石垣の石材回収工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
710 | 牧崎公園整備工事 | 造園工事 | 西区花園４丁目 | 約１０ヶ月 | 公園整備工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
828 | 戸島山緑地外１緑地園路整備工事 | 造園工事 | 東区戸島本町外 | 約７ヶ月 | 園路改修 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
183 | 金峰山西側展望台補修工事 | 造園工事 | 西区河内町岳地内 | 約５ヶ月 | 金峰山西側展望台の老朽化に伴う補修工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | みどり公園課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
711 | 花園高架下まちの広場整備工事 | 造園工事 | 西区花園１丁目 | 約３ヶ月 | 公園整備工事 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
130 | 水源井戸更新工事（１工区） | さく井工事 | 東区秋津町地内 | 約１５ヶ月 | φ４００ｍｍ 深度１３０ｍ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
148 | 水源井戸更生工事（１工区） | さく井工事 | 北区麻生田外１箇所 | 約５ヶ月 | φ１５０ｍｍ 深度１２３ｍ外１箇所 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
149 | 水源井戸更生工事（２工区） | さく井工事 | 西区池上町外１箇所 | 約５ヶ月 | φ２００ｍｍ 深度１２２ｍ外１箇所 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
132 | 水源井井戸内部調査業務委託（１工区） | さく井工事 | 北区植木町木留 | 約４ヶ月 | φ８０ｍｍ 深度１６２ｍ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
131 | 水源井戸更新工事（２工区） | さく井工事 | 北区飛田地内 | 約１５ヶ月 | φ４００ｍｍ 深度１０５ｍ | 一般競争入札（事後） | 10月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
133 | 水源井井戸内部調査業務委託（２工区） | さく井工事 | 南区城南町碇 | 約４ヶ月 | φ５０ｍｍ 深度１３１ｍ | 一般競争入札（事後） | 10月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
162 | 流通情報会館外７施設高所排煙窓等定期点検整備業務委託 | 建具工事 | 南区流通団地１丁目２４外７箇所 | 約５ヶ月 | 高所排煙窓の定期点検整備 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
163 | 北部まちづくりセンター外８施設高所排煙窓等定期点検整備業務委託 | 建具工事 | 北区鹿子木町６６番外８箇所 | 約５ヶ月 | 高所排煙窓の定期点検整備 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
398 | 出水小学校校舎外部建具改修工事 | 建具工事 | 中央区出水１丁目１番７５号 | 約５ヶ月 | 老朽化した校舎の外部建具改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
176 | 植木健康福祉センター外１３施設高所排煙窓等定期点検整備業務委託 | 建具工事 | 北区植木町岩野２８５番地２９号外１３箇所 | 約５ヶ月 | 高所排煙窓の定期点検整備 | 一般競争入札（事後） | R7.4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
177 | 南部まちづくりセンター外１３施設高所排煙窓等定期点検整備業務委託 | 建具工事 | 南区南高江６丁目７番３５号外１３箇所 | 約５ヶ月 | 高所排煙窓の定期点検整備 | 一般競争入札（事後） | R7.4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
165 | 熊本博物館外５８施設防火設備等定期点検業務委託 | 建具工事 | 中央区古京町３番２号外５８箇所 | 約８ヶ月 | 建築基準法第１２条第２項に基づく防火設備等の定期点検業務 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
483 | 出水小学校外６３校随時閉鎖式防火設備定期点検業務委託 | 建具工事 | 中央区出水１丁目１番７５号外６３箇所 | 約７ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
484 | 壺川小学校外７０校随時閉鎖式防火設備定期点検業務委託 | 建具工事 | 中央区壺川１丁目４番５号外７０箇所 | 約７ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
655 | 和泉配水池～木留送水場間補給管布設工事（２工区） | 水道施設工事 | 北区和泉、植木町木留 | 約１１ヶ月 | 施工延長 Φ２００ｍｍ Ｌ＝１９４０ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 3億円以上4億円未満 | ３月議会承認後発注予定 | 発注済
606 | 南区会富町配水管布設替他１件工事 | 水道施設工事 | 南区会富町他 | 約１１ヶ月 | 施工延長 Φ３００ｍｍ Ｌ＝７００ｍ他 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億8,000万円以上2億円未満 | ３月議会承認後発注予定 | 発注済
613 | 和泉配水池～西梶尾配水池間配水管布設工事 | 水道施設工事 | 北区下硯川町付近 | 約１１ヶ月 | 施工延長 Φ３００ｍｍ Ｌ＝７５０ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億8,000万円以上2億円未満 | ３月議会承認後発注予定 | 発注済
648 | 北区弓削６丁目弓削大橋配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 北区龍田弓削 | 約１８ヶ月 | 施工延長 Φ２５０ｍｍ Ｌ＝４５０ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億6,000万円以上1億8,000万円未満 | ３月議会承認後発注予定 | 発注済
622 | 中央区下通１丁目配水管布設替他１件工事 | 水道施設工事 | 中央区下通１丁目付近 | 約１０ヶ月 | 施工延長 Φ１００ｍｍ Ｌ＝４１０ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億6,000万円以上1億8,000万円未満 | ３月議会承認後発注予定 | 発注済
650 | 南区田迎地区配水管布設替他１件工事 | 水道施設工事 | 南区田迎４丁目 | 約８ヶ月 | 施工延長 Φ１００ｍｍ Ｌ＝６５０ｍ φ５０ｍｍ Ｌ＝１７０ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満 | ３月議会承認後発注予定 | 発注済
623 | 中央区下通２丁目付近配水管布設替他１件工事（１工区） | 水道施設工事 | 中央区下通２丁目付近 | 約１０ヶ月 | 施工延長 Φ３００ｍｍ Ｌ＝２７０ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満 | ３月議会承認後発注予定 | 発注済
624 | 中央区下通２丁目付近配水管布設替他１件工事（２工区） | 水道施設工事 | 中央区下通２丁目付近 | 約１０ヶ月 | 施工延長 Φ１５０ｍｍ Ｌ＝２３０ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満 | ３月議会承認後発注予定 | 発注済
625 | 中央区新市街配水管布設替他１件工事 | 水道施設工事 | 中央区新市街付近他 | 約１０ヶ月 | 施工延長 Φ１００ｍｍ Ｌ＝２１０ｍ Φ７５ｍｍ Ｌ＝９０ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満 | ３月議会承認後発注予定 | 発注済
597 | 南区中無田町８２６番付近配水管布設替他９件工事 | 水道施設工事 | 南区中無田町８２６番付近 他 | 約５ヶ月 | 配水管布設替工、給水切替工 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 水道維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満 |  | 発注済
598 | 西区花園１丁目８番付近配水管布設替他２件工事 | 水道施設工事 | 西区花園１丁目８番付近 | 約４ヶ月 | 配水管布設替工、給水切替工、仮設管撤去工 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 水道維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満 |  | 発注済
607 | 南区富合町木原（木原川橋）配水管布設替他１件工事 | 水道施設工事 | 南区富合町木原付近 | 約７ヶ月 | 施工延長 Φ７５ｍｍ Ｌ＝７０ｍ 橋梁添架 Ｌ＝２０ｍ | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 |  | 発注済
654 | 南区富合町上杉付近配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 南区富合町上杉 | 約６ヶ月 | 施工延長 Φ１００ｍｍ Ｌ＝２４０ｍ φ５０ｍｍ Ｌ＝２６０ｍ | 一般競争入札（事後） | 5月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
614 | 東区桜木５丁目付近配水管布設他３件工事 | 水道施設工事 | 東区桜木５丁目付近他 | 約８ヶ月 | 施工延長 Φ１００ｍｍ Ｌ＝１５０ｍ他 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
608 | 南区奥古閑町付近配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 南区奥古閑町付近 | 約１１ヶ月 | 施工延長 Φ２００ｍｍ Ｌ＝５３０ｍ他 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億6,000万円以上1億8,000万円未満
626 | 南区御幸西無田町配水管布設工事 | 水道施設工事 | 南区御幸西無田町 | 約１８ヶ月 | 施工延長 Φ５００ｍｍ Ｌ＝７７０ｍ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億6,000万円以上1億8,000万円未満
651 | 東区画図町付近配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 東区画図町 | 約９ヶ月 | 施工延長 Φ５０ｍｍ Ｌ＝１２３０ｍ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 9,000万円以上1億円未満
642 | 沼山津取水6号導水管布設工事 | 水道施設工事 | 東区秋津町沼山津２９１０ | 約８ヶ月 | 施工延長 Φ２５０・２００ Ｌ＝１００ｍ Φ１００・５０ Ｌ＝１５０ｍ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 6,000万円以上7,000万円未満
609 | 西区池田１丁目付近配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 西区池田１丁目付近 | 約７ヶ月 | 施工延長 Φ１００ｍｍ Ｌ＝３０ｍ Φ５０ｍｍ Ｌ＝４６０ｍ他 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
647 | 中央区出水7丁目付近配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 中央区出水７丁目 | 約５ヶ月 | 施工延長 Φ７５ｍｍ Ｌ＝３６０ｍ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
652 | 西区春日5丁目付近配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 西区春日５丁目 | 約６ヶ月 | 施工延長 Φ１００ｍｍ Ｌ＝１９０ｍ φ５０ｍｍ Ｌ＝１３０ｍ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
600 | 西区谷尾崎地区配水管布設替他１件工事 | 水道施設工事 | 西区谷尾崎 | 約４ヶ月 | 配水管布設替工、給水切替工 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 水道維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
612 | 南区城南町宮地（都市計画道路パイン通り線）付近配水管布設工事 | 水道施設工事 | 南区城南町宮地付近 | 約６ヶ月 | 施工延長 Φ７５ｍｍ Ｌ＝８０ｍ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
653 | 南区幸田2丁目付近配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 南区幸田２丁目 | 約６ヶ月 | 施工延長 Φ１００ｍｍ Ｌ＝５４０ｍ φ５０ｍｍ Ｌ＝９０ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 8,000万円以上9,000万円未満
649 | 南区内田町付近配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 南区内田町 | 約６ヶ月 | 施工延長 Φ１５０ｍｍ Ｌ＝２００ｍ φ７５ｍｍ以下 Ｌ＝３７０ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
602 | 北区釜尾町６２９番付近配水管布設替他１件工事 | 水道施設工事 | 釜尾町６２９番付近 | 約３ヶ月 | 配水管布設替工、給水切替工 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 水道維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
656 | 南区城南町東阿高1238-2付近配水管布設工事 | 水道施設工事 | 南区城南町東阿高１２３８付近 | 約３ヶ月 | 施工延長 φ５０ｍｍ Ｌ＝１３０ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
657 | 南区城南町赤見255番11付近配水管布設工事 | 水道施設工事 | 南区城南町赤見２５５付近 | 約３ヶ月 | 施工延長 φ５０ｍｍ Ｌ＝１００ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
658 | 北区植木町轟73番付近他2か所消火栓設置工事 | 水道施設工事 | 北区植木町轟７３番付近他２か所 | 約３ヶ月 | 消火栓設置 ３基 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
627 | 南区城南町赤見付近配水管布設工事 | 水道施設工事 | 南区城南町赤見 | 約１２ヶ月 | 施工延長 Φ４００ｍｍ Ｌ＝７５０ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
610 | 中央区坪井３丁目付近配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 中央区坪井３丁目付近 | 約１２ヶ月 | 施工延長 Φ１５０ｍｍ Ｌ＝２２０ｍ Φ１００ｍｍ Ｌ＝１９０ｍ他 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 9,000万円以上1億円未満
601 | 北区植木町鐙田１２１７番付近配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 植木町鐙田１２１７番付近 | 約３ヶ月 | 配水管布設替工 | 一般競争入札（事後） | 12月 | 上下水道局 | 水道維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
605 | 中央区大江３丁目付近配水管布設他１件工事 | 水道施設工事 | 中央区大江３丁目付近 | 約１２ヶ月 | 施工延長 Φ５００ｍｍ Ｌ＝５７０ｍ他 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 2億円以上2億4,000万円未満 | ３月議会承認後発注予定 | 発注済
611 | 西区上代７丁目（都市計画道路熊本西環状線）付近配水管布設替工事 | 水道施設工事 | 西区上代７丁目 | 約１４ヶ月 | 施工延長 Φ５００ｍｍ Ｌ＝１０００ｍ他 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 8月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 4億円以上4億5,000万円未満
604 | 中央区大江６丁目付近配水管布設工事 | 水道施設工事 | 中央区大江６丁目 | 約１２ヶ月 | 施工延長 Φ６００ｍｍ Ｌ＝１３０ｍ他 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 8月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 3億円以上4億円未満
95 | （長寿命化）火の君文化センター防災設備改修工事 | 消防施設工事 | 南区城南町舞原３９４番地１ | 約７ヶ月 | 自動火災報知設備、非常放送設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
97 | （長寿命化）清水まちづくりセンター防災設備改修工事 | 消防施設工事 | 北区清水亀井町１４番７号 | 約６ヶ月 | 自動火災報知設備、非常放送設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
69 | （長寿命化）勤労青少年ホーム防災設備改修工事 | 消防施設工事 | 北区鶴羽田２－１３－１０ | 約６ヶ月 | 自動火災報知設備、非常放送設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
77 | 南部総合スポーツセンター自動火災報知設備改修工事 | 消防施設工事 | 南区白藤５丁目２番１号 | 約５ヶ月 | 自動火災報知設備の改修工事 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
529 | 東部環境工場機能維持事業 基幹的設備改良工事（第３期） | 清掃施設工事 | 東区戸島町２５７０番地 | 約３３ヶ月 | 焼却施設内通風設備改修 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 環境局 | 環境施設課 | 当初 | 新規 | 1億5,000万円以上1億6,000万円未満
224 | 熊本市消防団第７２分団（川上校区・尾当）外４施設消防機械倉庫解体工事 | 解体工事 | 北区改寄町２４３４番地４外４箇所 | 約５ヶ月 | 消防機械倉庫の解体工事 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 |  | 発注済
443 | 富合中学校校舎解体工事 | 解体工事 | 南区富合町平原５６番地 | 約７ヶ月 | 校舎の解体工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1億2,000万円以上1億5,000万円未満
440 | 花陵中学校体育館解体工事 | 解体工事 | 西区八島２丁目１４番１号 | 約４ヶ月 | 体育館の解体工事 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
209 | 新呉服橋際公衆トイレ解体工事 | 解体工事 | 中央区新町２丁目１４－１０ | 約３ヶ月 | トイレの解体 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
192 | ジェーンズ邸跡地公衆トイレ解体工事 | 解体工事 | 中央区水前寺公園２１－１６ | 約３ヶ月 | 公衆トイレの解体工事 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
644 | 旧北部水道センター給水塔撤去工事 | 解体工事 | 北区下硯川２丁目８－１ | 約５ヶ月 | 給水塔、管路撤去Ｌ＝３０ｍ 他 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
128 | 下園配水池解体工事 | 解体工事 | 南区富合町下園水源地 | 約６ヶ月 | 施設の解体撤去及び整地 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
202 | 松尾北老人憩の家解体工事 | 解体工事 | 西区松尾町平山１０８０番地３ | 約２ヶ月 | 憩の家の解体工事 | 一般競争入札（事後） | 9月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
760 | 熊本市宅地液状化防止事業（近見地区）⑤⑦⑧地区における観測等業務委託 | 地質調査 | 南区南高江１丁目外地内 | 約１２ヶ月 | 地下水位や地表面高等の観測と機器の維持管理 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 都市安全課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
1068 | 熊本城石垣耐震診断実施に伴う地質調査業務委託 | 地質調査 | 中央区本丸外 | 約１０ヶ月 | 地質調査 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
321 | 都市計画事業 西部汚水２２号幹線枝線地質調査業務委託（第４５０８号） | 地質調査 | 南区海路口町地内 | 約７ヶ月 | ボーリング調査 １６箇所 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
759 | 熊本市宅地液状化防止事業（近見地区）①②③地区における観測等業務委託 | 地質調査 | 南区近見１丁目外地内 | 約１２ヶ月 | 地下水位や地表面高等の観測と機器の維持管理 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 都市安全課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
320 | 都市計画事業 鰐瀬陳内塚原藤山接続幹線外地質調査業務委託（第４４０３号） | 地質調査 | 南区城南町塚原外地内 | 約６ヶ月 | ボーリング調査 １０箇所 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
852 | 一般県道 砂原四方寄線（砂原工区）井芹川北高架橋地質調査業務委託 | 地質調査 | 西区池上町 | 約６ヶ月 | 地質調査 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 繰越 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
851 | 一般県道 砂原四方寄線（砂原工区）砂原ＩＣ北地質調査業務委託 | 地質調査 | 南区砂原町 | 約６ヶ月 | 地質調査 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 繰越 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
359 | 木部川第６・９排水区地質調査業務委託 | 地質調査 | 南区田井島１丁目外地内 | 約４ヶ月 | 地質調査 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
338 | 都市計画事業 西部汚水２２号幹線枝線地質調査業務委託（第４５１１号） | 地質調査 | 南区海路口町地内 | 約６ヶ月 | ボーリング調査 １５箇所 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
342 | 都市計画事業 赤見汚水幹線及び枝線地質調査業務委託（第４５１２号） | 地質調査 | 南区城南町高地内 | 約６ヶ月 | ボーリング調査６箇所 | 通常指名競争入札 | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
343 | 都市計画事業 富合西部汚水２号幹線枝線地質調査業務委託（第４５１３号） | 地質調査 | 南区富合町小岩瀬地内 | 約５ヶ月 | ボーリング調査６箇所 | 通常指名競争入札 | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1279 | 西消防署小島出張所庁舎建設に伴う地質調査業務委託 | 地質調査 | 西区小島１丁目６８番１号外１箇所 | 約３ヶ月 | 西消防署小島出張所庁舎建設に伴う地質調査 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
449 | 中島小学校体育館増改築に伴う地質調査業務委託 | 地質調査 | 西区中島町５３８番地 | 約３ヶ月 | 地質調査業務 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
362 | 健軍川（上原第１号橋架替）外発注者支援業務委託 | 土木設計 | 東区長嶺南７丁目外地内 | 約１１ヶ月 | 発注者支援 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 河川課 | 繰越 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満 |  | 発注済
345 | 都市計画事業 南部汚水２４号幹線枝線下水道築造工事外発注者支援業務委託（第４５０４号） | 土木設計 | 市内一円 | 約１０ヶ月 | 発注者支援業務 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満 |  | 発注済
694 | 西区国県道及び市道発注者支援業務委託 | 土木設計 | 西区一円 | 約１２ヶ月 | 発注者支援業務 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
347 | 都市計画事業 南部汚水２０号幹線枝線外枝線下水道築造工事外発注者支援業務委託（第４５０３号） | 土木設計 | 市内一円 | 約１１ヶ月 | 発注者支援業務 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満 |  | 発注済
350 | 井芹川第８・１０排水区雨水管渠築造工事外発注者支援業務委託 | 土木設計 | 西区花園１丁目外地内 | 約１１ヶ月 | 発注者支援 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
327 | 都市計画事業 赤見汚水幹線及び枝線下水道築造工事外発注者支援業務委託（第４５０５号） | 土木設計 | 市内一円 | 約１０ヶ月 | 発注者支援業務 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 |  | 発注済
850 | 熊本田原坂線用地測量業務委託 | 土木設計 | 北区下硯川 | 約６ヶ月 | 用地測量 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
795 | 一般県道 熊本空港線測量設計業務委託 | 土木設計 | 東区一円 | 約５ヶ月 | 測量業務、設計業務 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1113 | 北区道路発注者支援業務委託（その１） | 土木設計 | 北区管内 | 約９ヶ月 | 発注工事支援業務 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1114 | 北区道路発注者支援業務委託（その２） | 土木設計 | 北区管内 | 約９ヶ月 | 発注工事支援業務 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1007 | 南区国県道及び市道発注者支援業務委託（その１） | 土木設計 | 南区一円 | 約９ヶ月 | 発注者支援 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1008 | 南区国県道及び市道発注者支援業務委託（その２） | 土木設計 | 南区一円 | 約９ヶ月 | 発注者支援 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
468 | 山ノ内小学校外１校運動場改良測量設計業務委託 | 土木設計 | 東区山ノ内４丁目１番１号外地内 | 約４ヶ月 | 平面測量、縦横断測量、詳細設計など | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
469 | 日吉中学校外１校運動場改良測量設計業務委託 | 土木設計 | 南区近見５丁目５番１号外地内 | 約４ヶ月 | 平面測量、縦横断測量、詳細設計など | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
662 | 都市計画道路 池田町花園線配水管布設詳細設計業務委託 | 土木設計 | 西区花園１丁目 | 約４ヶ月 | 測量配管設計 Ｌ＝６００ｍ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
883 | 市道 志々水田尻第１号線交差点設計外業務委託 | 土木設計 | 南区富合町 | 約５ヶ月 | 用地測量、交差点設計 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
109 | 中央区国県道及び市道発注者支援業務委託 | 土木設計 | 中央区一円 | 約９ヶ月 | 発注者支援業務 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
542 | 都市計画事業 西部汚水１７号幹線枝線外枝線設計業務委託 | 土木設計 | 南区銭塘町外地内 | 約８ヶ月 | 測量業務及び設計業務 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 計画調整課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
543 | 都市計画事業 西部汚水９号幹線枝線外枝線設計業務委託 | 土木設計 | 西区上松尾町外地内 | 約８ヶ月 | 測量業務及び設計業務 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 計画調整課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
366 | 藻器堀川護岸詳細設計業務委託（３ｋ２８０～３ｋ６８０） | 土木設計 | 東区八反田３丁目外地内 | 約６ヶ月 | 護岸詳細設計 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 河川課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1126 | 八景水谷二丁目公園測量及び実施設計業務委託 | 土木設計 | 北区八景水谷２丁目 | 約６ヶ月 | 公園改修業務委託 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
749 | 浜口地区ほか２件排水路改良測量設計業務委託 | 土木設計 | 南区浜口町ほか地内 | 約７ヶ月 | 排水路の測量設計 １．５ｋｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1238 | 下水道総合地震対策（マンホールトイレ）測量設計業務委託（第２４－４０１号） | 土木設計 | 中央区細工町外地内 | 約７ヶ月 | 管渠詳細設計 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
750 | 莎崎地区ほか２件排水路改良測量設計業務委託 | 土木設計 | 南区富合町莎崎ほか地内 | 約７ヶ月 | 排水路の測量設計 １．１ｋｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1026 | 阿高第７号線道路改良測量設計業務委託 | 土木設計 | 南区城南町阿高 | 約４ヶ月 | 測量設計 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1029 | 南田尻第１３号線道路改良測量設計業務委託 | 土木設計 | 南区富合町南田尻 | 約４ヶ月 | 測量設計 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
871 | 一般県道 神水川尻線道路詳細設計業務委託 | 土木設計 | 南区富合町 | 約６ヶ月 | 道路詳細設計 | 一般競争入札（事後） | 8月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
544 | 都市計画事業 東部汚水１号幹線枝線外枝線設計業務委託 | 土木設計 | 東区鹿帰瀬町外地内 | 約５ヶ月 | 測量業務及び設計業務 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 上下水道局 | 計画調整課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
887 | 市道 富応山本第１号線道路台帳整備業務委託 | 土木設計 | 植木町富応 | 約５ヶ月 | 台帳整備 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
794 | 東区国県道発注者支援業務委託 | 土木設計 | 東区一円 | 約１０ヶ月 | 発注者支援業務 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 3月議会承認後発注予定
803 | 東区市道発注者支援業務委託 | 土木設計 | 東区一円 | 約１０ヶ月 | 発注者支援業務 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
640 | 秋田配水場内管路整備工事（４期）に伴う測量設計業務委託設計委託 | 土木設計 | 東区秋津町秋田２７８６ | 約８ヶ月 | 場内配管設計、外構設計 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
583 | 熊本駅新幹線口駅前広場土木実施設計業務委託 | 土木設計 | 西区春日３丁目地内 | 約１０ヶ月 | 熊本駅新幹線口駅前広場改修に伴う土木設計業務委託 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 都市建設局 | 市街地整備課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
757 | 富合町大町地区農業水路等長寿命化・防災減災事業基本設計業務委託 | 土木設計 | 南区富合町大町地内 | 約８ヶ月 | 排水路の機能診断・機能保全計画策定 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
912 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（中央区管内（その１）） | 土木設計 | 中央区管内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
913 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（中央区管内（その２）） | 土木設計 | 中央区管内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
914 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（東区管内（その１）） | 土木設計 | 東区管内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
915 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（東区管内（その２）） | 土木設計 | 東区管内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
916 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（西区管内（その１）） | 土木設計 | 西区管内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
917 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（西区管内（その２）） | 土木設計 | 西区管内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
918 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（西区管内（その３）） | 土木設計 | 西区管内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
919 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（西区管内（その４）） | 土木設計 | 西区管内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
920 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（西区管内（その５）） | 土木設計 | 西区管内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
921 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（南区管内（その１）） | 土木設計 | 南区管内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
922 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（南区区管内（その２）） | 土木設計 | 南区管内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
923 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（南区区管内（その３）） | 土木設計 | 南区管内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
924 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（南区区管内（その４）） | 土木設計 | 南区管内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
925 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（南区区管内（その５）） | 土木設計 | 南区管内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
926 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（南区区管内（その６）） | 土木設計 | 南区管内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
927 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（南区区管内（その７）） | 土木設計 | 南区管内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
928 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（南区区管内（その８）） | 土木設計 | 南区管内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
929 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（北区管内（その１）） | 土木設計 | 北区管内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
930 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（南区城南町管内） | 土木設計 | 南区城南町地内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
931 | 熊本市橋梁点検・診断業務委託（北区植木町管内） | 土木設計 | 北区植木町地内 | 約４ヶ月 | 橋梁定期点検 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
934 | 国道５０１号（坪井川橋）外１０橋橋梁補修設計業務委託 | 土木設計 | 西区小島８丁目地内 | 約４ヶ月 | 橋梁の補修設計１１橋 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 8月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
935 | 一般県道 神水川尻線（小幡橋）外１０橋橋梁補修設計業務委託 | 土木設計 | 南区八幡７丁目地内 | 約４ヶ月 | 橋梁の補修設計１１橋 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 8月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
796 | 市道 東町１丁目画図東２丁目第１号線外２路線舗装補修調査業務委託 | 土木設計 | 東区健軍本町外地内 | 約４ヶ月 | ＦＷＤ調査 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 8月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
936 | （長寿命化）市道 上代１丁目島崎６丁目第１号線（島崎トンネル）補修設計業務委託 | 土木設計 | 西区島崎４丁目地内 | 約４ヶ月 | トンネル補修設計 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 8月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
641 | 植木東部配水池築造に伴う詳細設計業務委託 | 土木設計 | 北区植木町岩野 | 約１４ヶ月 | ２０００ｍ３×２機 配水場詳細設計 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 10月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
351 | 浸水深等測量調査業務委託（花園・上熊本地区） | 土木設計 | 西区花園１丁目外地内 | 約５ヶ月 | 浸水深等測量調査 | 通常指名競争入札 | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
354 | 浸水深等測量調査業務委託（田井島・江津地区） | 土木設計 | 南区田井島１丁目外地内 | 約５ヶ月 | 浸水深等測量調査 | 通常指名競争入札 | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1161 | 画図町重富地区水路測量設計業務委託 | 土木設計 | 東区画図町大字重富地内 | 約５ヶ月 | 測量設計 Ｌ＝１００ｍ | 通常指名競争入札 | 4月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
352 | 浸水深等測量調査業務委託（出水・国府地区） | 土木設計 | 中央区出水３丁目外地内 | 約５ヶ月 | 浸水深等測量調査 | 通常指名競争入札 | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
353 | 浸水深等測量調査業務委託（桜木・花立地区） | 土木設計 | 東区花立４丁目外地内 | 約５ヶ月 | 浸水深等測量調査 | 通常指名競争入札 | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
731 | 内田沖田２期地区実施設計業務委託 | 土木設計 | 南区内田町地内 | 約５ヶ月 | 排水路の測量設計 ７２５ｍ | 通常指名競争入札 | 5月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
888 | 都市計画道路 パイン通り線道路台帳整備業務委託 | 土木設計 | 南区城南町 | 約７ヶ月 | 台帳整備 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
616 | 南区富合町清藤付近配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託 | 土木設計 | 南区富合町清藤付近 | 約８ヶ月 | 測量配管設計 Ｌ＝７００ｍ | 通常指名競争入札 | 5月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
813 | 健軍川外詳細設計等業務委託 | 土木設計 | 東区小山３丁目外 | 約８ヶ月 | 測量、水路設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
630 | 中央区花畑町付近配水管布設替工事に伴う設計（施工計画）業務委託 | 土木設計 | 中央区花畑町付近 | 約１０ヶ月 | 三次元映像による施工計画の作成 | 通常指名競争入札 | 5月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
634 | 中央区中央街付近配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託 | 土木設計 | 中央区中央街付近 | 約８ヶ月 | 測量配管設計 Ｌ＝２８０ｍ | 通常指名競争入札 | 5月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
629 | 中央区花畑町付近配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託 | 土木設計 | 中央区花畑町付近 | 約６ヶ月 | 測量配管設計 Ｌ＝２７０ｍ | 通常指名競争入札 | 5月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
617 | 中央区段山本町付近配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託 | 土木設計 | 中央区段山本町付近 | 約１０ヶ月 | 測量配管設計 Ｌ＝５００ｍ | 通常指名競争入札 | 5月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
825 | 下江津５丁目公園用地測量設計業務委託 | 土木設計 | 東区江津１丁目外 | 約６ヶ月 | 測量、設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
673 | 主要地方道 熊本玉名線外測量設計業務委託 | 土木設計 | 西区河内町白浜外地内 | 約４ヶ月 | 舗装補修に伴う工事測量設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
661 | 西区池田2丁目付近配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託 | 土木設計 | 西区池田２丁目 | 約６ヶ月 | 測量配管設計 Ｌ＝９７０ｍ | 通常指名競争入札 | 6月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
881 | 国道５０１号（飽田バイパス）交差点照明施設詳細設計業務委託 | 土木設計 | 南区内田町地内外 | 約８ヶ月 | 道路照明等設計 ４箇所 | 通常指名競争入札 | 6月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
106 | 新水前寺駅連絡通路（屋根部）補修設計業務委託 | 土木設計 | 中央区国府１丁目外地内 | 約４ヶ月 | 補修設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
115 | 市道 黒髪６丁目第３０号線測量設計業務委託 | 土木設計 | 中央区黒髪６丁目外地内 | 約５ヶ月 | 測量設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
618 | 南区近見５丁目付近配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託 | 土木設計 | 南区近見５丁目付近 | 約９ヶ月 | 測量配管設計 Ｌ＝６００ｍ | 通常指名競争入札 | 6月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1074 | 万楽寺町法定外道路測量設計業務委託 | 土木設計 | 北区万楽寺町地内 | 約３ヶ月 | 測量設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1088 | 市道 亀甲第３号線測量設計業務委託 | 土木設計 | 北区植木町亀甲地内 | 約３ヶ月 | 測量設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1075 | 市道 弓削第１４５号線測量設計業務委託 | 土木設計 | 北区弓削５丁目地内 | 約３ヶ月 | 測量設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1080 | 市道 上立田第４３号線測量設計業務委託 | 土木設計 | 北区龍田８丁目地内 | 約３ヶ月 | 測量設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
729 | 市道 河内町岳第２号線測量設計業務委託 | 土木設計 | 西区河内町岳地内 | 約３ヶ月 | 測量設計 Ｌ＝１００ｍ | 通常指名競争入札 | 6月 | 西区役所 | 西区土木センター河内分室 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1079 | 楠野町法定外道路測量設計業務委託 | 土木設計 | 北区楠野町地内 | 約３ヶ月 | 測量設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1089 | 市道 滴水第9号線設計業務委託（修正設計） | 土木設計 | 北区植木町滴水地内 | 約３ヶ月 | 設計業務（修正設計） | 通常指名競争入札 | 6月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1090 | 国道３８７号線（飛田工区）設計業務委託 | 土木設計 | 北区飛田４丁目地内 | 約３ヶ月 | 設計業務（流域・流向調査） | 通常指名競争入札 | 6月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1256 | 植木町清水法定道路測量設計業務委託 | 土木設計 | 北区植木町清水地内 | 約３ヶ月 | 測量設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
660 | 南区田井島1丁目付近配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託 | 土木設計 | 南区田井島１丁目 | 約６ヶ月 | 測量配管設計 Ｌ＝２３０ｍ | 通常指名競争入札 | 6月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
872 | 清藤第５号線道路詳細設計業務委託 | 土木設計 | 南区御幸笛田６丁目 | 約６ヶ月 | 道路詳細設計 | 通常指名競争入札 | 7月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
728 | 市道 岳東門寺第１号線ほか測量設計業務委託 | 土木設計 | 西区河内町東門寺ほか地内 | 約５ヶ月 | 測量設計 Ｌ＝２００ｍ | 通常指名競争入札 | 7月 | 西区役所 | 西区土木センター河内分室 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
134 | 万日山配水区バイパス管設置工事に伴う測量設計業務委託 | 土木設計 | 西区春日７丁目外 | 約７ヶ月 | 測量、設計延長 １１５ｍ | 通常指名競争入札 | 7月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1136 | 高平１丁目調整池測量設計業務委託 | 土木設計 | 北区高平１丁目地内 | 約３ヶ月 | 調整池の測量設計 | 通常指名競争入札 | 7月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
620 | 南区城南町永付近配水管布設測量設計業務委託 | 土木設計 | 南区城南町永付近 | 約１０ヶ月 | 災害時用 給水塔新設詳細設計 | 通常指名競争入札 | 7月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
974 | 八幡１０丁目排水路測量設計業務委託 | 土木設計 | 南区八幡１０丁目地内 | 約５ヶ月 | 測量設計 | 通常指名競争入札 | 7月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
621 | 西区河内町船津付近配水管布設測量設計業務委託 | 土木設計 | 西区河内町船津付近 | 約１０ヶ月 | 災害時用 給水塔新設詳細設計 | 通常指名競争入札 | 7月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
696 | 元井場団地内市道整備測量設計業務委託 | 土木設計 | 西区池田２丁目地内 | 約４ヶ月 | 道路整備に伴う測量設計 | 通常指名競争入札 | 8月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
182 | （仮称）自転車駐車場詳細設計業務委託 | 土木設計 | 内一円 | 約６ヶ月 | 自転車駐車場設計 １業務 | 通常指名競争入札 | 8月 | 都市建設局 | 自転車利用推進課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
632 | 中央区新市街付近配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託 | 土木設計 | 中央区新市街付近 | 約５ヶ月 | 測量配管設計 Ｌ＝２７０ｍ | 通常指名競争入札 | 8月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1081 | 市道 鶴羽田町第７号線詳細設計業務委託 | 土木設計 | 北区鶴羽田３丁目地内 | 約４ヶ月 | 道路排水施設詳細設計 | 通常指名競争入札 | 8月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
599 | 北区弓削６丁目２８番付近（弓削橋）配水管布設替工事に伴う設計業務委託 | 土木設計 | 弓削６丁目２８番付近 | 約３ヶ月 | 配水管布設替詳細設計（橋梁添架部含む） | 通常指名競争入札 | 9月 | 上下水道局 | 水道維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
933 | 熊本市トンネル点検・診断業務委託 | 土木設計 | 北区貢町地内 | 約４ヶ月 | トンネル定期点検 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
127 | 池上町及び秋津地区水準測量業務委託 | 土木設計 | 西区池上町、東区秋津町 | 約４ヶ月 | ３級水準測量（２０ｋｍ、施設測点測量７３点） | 通常指名競争入札 | 9月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
932 | 熊本市横断歩道橋点検・診断業務委託 | 土木設計 | 北区龍田陣内地内外 | 約４ヶ月 | 横断歩道橋定期点検 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
674 | 城山半田２丁目里道改良工事測量設計業務委託 | 土木設計 | 西区城山半田２丁目地内 | 約４ヶ月 | 水路蓋掛けによる道路拡幅工事測量設計 | 通常指名競争入札 | 10月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
797 | 市道 新南部町第３２号線外３路線測量設計業務委託 | 土木設計 | 東区新南部６丁目外 | 約４ヶ月 | 測量業務、設計業務 | 通常指名競争入札 | 10月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1159 | 植木町色出地区水路外１件測量設計業務委託 | 土木設計 | 北区植木町色出外地内 | 約５ヶ月 | 測量設計 Ｌ＝１９０ｍ | 通常指名競争入札 | 10月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
664 | 小口径配水管工事及び消火栓増設工事に伴う設計設計業務委託 | 土木設計 | 南区城南町藤山 | 約４ヶ月 | 測量配管設計 Ｌ＝４１０ｍ | 通常指名競争入札 | 10月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1160 | 植木町平井地区水路測量設計業務委託 | 土木設計 | 北区植木町平井地内 | 約５ヶ月 | 測量設計 Ｌ＝８６ｍ | 通常指名競争入札 | 10月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
1254 | 都市計画事業 井芹川第８・１０雨水貯留施設詳細設計業務委託 | 土木設計 | 西区花園１丁目地内 | 約４ヶ月 | 貯留施設の修正設計 | 随意契約 | 5月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規
884 | 一般県道 辛川鹿本線道路詳細設計業務委託 | 土木設計 | 東区小山町 | 約７ヶ月 | 道路詳細設計 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
659 | 中央区鍛冶屋町付近配水本管布設替工事に伴う測量設計業務委託 | 土木設計 | 中央区鍛冶屋町付近 | 約８ヶ月 | 測量配管設計（推進含む） Ｌ＝７００ｍ | 一般競争入札（事後） | 5月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
663 | 植木東部配水池（一木～改寄間）送配水管布設工事に伴う基本設計業務委託 | 土木設計 | 北区改寄、植木町一木 | 約８ヶ月 | 基本設計（ルート検討、工法検討 他） | 一般競争入札（事後） | 5月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
643 | 健軍水源地２号集水槽修正及び導水管更新工事に伴う測量設計委託 | 土木設計 | 東区水源１丁目１－１ | 約６ヶ月 | 集水槽修正設計及び導水管更新設計 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
885 | 一般県道 益城菊陽線交差点照明設計業務委託 | 土木設計 | 北区弓削６丁目 | 約５ヶ月 | 交差点照明詳細設計 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 繰越 | 新規 | 250万円超500万円未満
968 | 主要地方道 宇土甲佐線（南田尻工区）道路詳細設計業務委託 | 土木設計 | 南区富合町南田尻地内 | 約６ヶ月 | 道路詳細設計 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1067 | 熊本城西大手門周辺石垣復旧設計 | 土木設計 | 中央区本丸外 | 約２２ヶ月 | 熊本地震により被災した石垣の復旧設計 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
315 | 都市計画事業 城南町浄化センター水処理施設増その他設詳細設計業務委託（第３１１０号） | 土木設計 | 南区城南町島田地内 | 約９ヶ月 | 水処理施設増設設計 土木設計 建築設計 機械設計 電気設計 汚泥処理設備設計 機械設計 電気設計 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
590 | 海路口漁港機能保全計画策定（見直し）及び基本設計業務委託 | 土木設計 | 南区海路口町外地内 | 約５ヶ月 | 機能保全計画の見直し業務委託 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 農水局 | 水産振興センター | 繰越 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
346 | 都市計画事業 西部汚水２２号幹線及び枝線詳細設計業務委託（第４５０７号） | 土木設計 | 南区海路口町地内 | 約８ヶ月 | 開削工 Ｌ＝２０００ｍ 推進工 Ｌ＝１８００ｍ | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満 |  | 発注済
317 | 都市計画事業 西部汚水２２号幹線枝線詳細設計業務委託（第４５０６号） | 土木設計 | 南区海路口町地内 | 約１０ヶ月 | 開削工 Ｌ＝１７００ｍ 推進工 Ｌ＝１２００ｍ | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満 |  | 発注済
326 | 都市計画事業 富合西部汚水１号幹線及び枝線詳細設計業務委託（第４５０２号） | 土木設計 | 南区富合町小岩瀬地内 | 約８ヶ月 | 開削工 Ｌ＝１１６０ｍ 推進工 Ｌ＝２３５ｍ 測量業務 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満 |  | 発注済
318 | 都市計画事業 西部浄化センター２系水処理施設その他詳細設計業務委託（第４８０１号） | 土木設計 | 西区沖新町地内 | 約１０ヶ月 | 防食工設計 機械設備設計 電気設備設計 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満 |  | 発注済
329 | 都市計画事業 赤見汚水幹線及び枝線詳細設計業務委託（第４５０１号） | 土木設計 | 南区城南町高地内 | 約７ヶ月 | 開削工 Ｌ＝１３００ｍ 推進工 Ｌ＝６００ｍ | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満 |  | 発注済
591 | 天明漁港機能保全計画策定（見直し）及び基本設計業務委託 | 土木設計 | 南区川口町外地内 | 約４ヶ月 | 機能保全計画の見直し業務委託 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 4月 | 農水局 | 水産振興センター | 繰越 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
840 | 動植物園サバンナエリア整備実施設計業務委託 | 土木設計 | 東区健軍５丁目１４番２号 | 約１１ヶ月 | 園内一部エリアの大規模改修に伴う土木及び建築設計 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 経済観光局 | 動植物園 | 当初 | 新規 | 8,000万円以上9,000万円未満 |  | 発注済
1064 | 熊本城奉行丸西側外石垣崩落石材石材回収に伴う測量業務委託 | 土木設計 | 中央区本丸外 | 約１０ヶ月 | 熊本地震により崩落した石垣の石材回収に伴う測量 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 5,000万円以上6,000万円未満
541 | 北区植木東部配水区再編に伴う関連施設整備基本設計業務委託 | 土木設計 | 北区植木町外地内 | 約８ヶ月 | 基本事項の設定、段階的な水運用検討、水理検討、施工方法検討 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 上下水道局 | 計画調整課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
548 | 熊本市公共下水道事業計画変更業務委託 | 土木設計 | 内一円 | 約８ヶ月 | 下水道事業計画策定業務 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 上下水道局 | 計画調整課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
1066 | 熊本城国立病院周辺石垣外崩落石材石材回収工事に伴う測量業務委託 | 土木設計 | 中央区本丸外 | 約１０ヶ月 | 熊本地震により崩落した石垣の石材回収に伴う測量 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
546 | 南部浄化センター消化槽改築基本設計業務委託 | 土木設計 | 南区元三町４丁目地内 | 約９ヶ月 | 消化槽改築に係る基本設計及び耐震診断業務 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 上下水道局 | 計画調整課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
951 | 一般県道 砂原四方寄線（池上工区）トンネル外１路線発注者支援業務委託 | 土木設計 | 西区谷尾崎町外地内 | 約１１ヶ月 | 発注者支援業務 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
330 | 都市計画事業 西部汚水２２号幹線及び枝線詳細設計業務委託（第４５１０号） | 土木設計 | 南区海路口町地内 | 約７ヶ月 | 開削工 Ｌ＝１３３０ｍ 推進工 Ｌ＝１６９０ｍ | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
331 | 都市計画事業 西部汚水２２号幹線枝線詳細設計業務委託（第４５０９号） | 土木設計 | 南区海路口町地内 | 約７ヶ月 | 開削工 Ｌ＝ ８４０ｍ 推進工 Ｌ＝１４００ｍ | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
628 | 中央区花畑町付近他埋設管路非開削探査業務委託 | 土木設計 | 中央区花畑町付近他 | 約１０ヶ月 | 地中レーダー探査 ２６００ｍ２ | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 |  | 発注済
549 | 熊本市下水道総合地震対策計画（第３期）策定業務委託 | 土木設計 | 内一円 | 約８ヶ月 | 下水道事業地震対策計画策定業務 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 上下水道局 | 計画調整課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
633 | 中央区中央街付近他埋設管路非開削探査業務委託 | 土木設計 | 中央区中央街付近他 | 約８ヶ月 | 地中レーダー探査 ２７００ｍ２ | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満 |  | 発注済
363 | 健軍川流域貯留浸透施設詳細設計業務委託（錦ヶ丘中学校） | 土木設計 | 東区錦ヶ丘地内 | 約５ヶ月 | 貯留浸透施設詳細設計 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 都市建設局 | 河川課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
151 | 熊本市上下水道局水運用センター更新に伴う詳細設計業務委託 | 土木設計 | 中央区水前寺６丁目２番４５号外４１箇所 | 約１０ヶ月 | 水運用センターの更新に係る設計業務 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
299 | 都市計画事業 鰐瀬陳内塚原藤山接続幹線外詳細設計業務委託（第４４０１号） | 土木設計 | 南区城南町塚原外地内 | 約８ヶ月 | 開削工Ｌ＝５６００ｍ 推進工Ｌ＝１２０ｍ | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
319 | 都市計画事業 鰐瀬陳内塚原藤山接続幹線外詳細設計業務委託（第４４０２号） | 土木設計 | 南区城南町塚原外地内 | 約８ヶ月 | 開削工Ｌ＝５６００ｍ 推進工Ｌ＝１２０ｍ | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
364 | 健軍川橋梁詳細設計業務委託（５ｋ８３０） | 土木設計 | 東区長嶺南７丁目外地内 | 約７ヶ月 | 橋梁詳細設計 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 都市建設局 | 河川課 | 繰越 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
638 | 山本配水場取水設備設置工事に伴う基本設計他３件業務委託 | 土木設計 | 北区植木町内８３１ー１ | 約９ヶ月 | 取水設備設置工事の基本設計および３施設の次亜設備工事の詳細設計を行うもの | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
357 | 木部川第９排水区浸水対策施設計画検討業務委託 | 土木設計 | 中央区出水８丁目外地内 | 約６ヶ月 | 浸水対策施設計画検討 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
615 | 中央区新大江１丁目配水管布設替工事に伴う詳細設計業務委託 | 土木設計 | 中央区新大江１丁目 | 約１０ヶ月 | 測量配管設計 Ｌ＝３５０ｍ | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
356 | 木部川第６排水区浸水対策施設計画検討業務委託 | 土木設計 | 南区田井島１丁目外地内 | 約６ヶ月 | 浸水対策計画検討 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
969 | 国道２６６号（田井島地区）電線共同溝台帳整備業務委託 | 土木設計 | 南区出仲間８丁目外地内 | 約４ヶ月 | 電線共同溝台帳整備業務委託 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 繰越 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
107 | 白川橋フライングライト点検・補修設計業務委託 | 土木設計 | 中央区本山２丁目外地内 | 約４ヶ月 | 点検・補修設計 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 6月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1229 | 江津ポンプ場耐震補強設計業務委託 | 土木設計 | 熊本市中央区江津２丁目地内 | 約９ヶ月 | 耐震補強設計業務 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 7月 | 上下水道局 | 計画調整課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
547 | 城南町浄化センター機械棟耐震診断業務委託 | 土木設計 | 南区城南町島田地内 | 約８ヶ月 | 耐震診断業務 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 7月 | 上下水道局 | 計画調整課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
619 | 中央区本荘３丁目付近配水管布設替工事に伴う測量設計業務委託 | 土木設計 | 中央区本荘３丁目付近 | 約１１ヶ月 | 測量配管設計 Ｌ＝１６３０ｍ | 一般競争入札（技術要件設定型） | 7月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1257 | 熊本市橋梁耐震補強計画改定業務委託 | 土木設計 | 熊本市内一円 | 約８ヶ月 | 既存計画の改定業務 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 7月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1027 | ５０１号線舗装補修測量設計業務委託 | 土木設計 | 南区内田町 | 約４ヶ月 | 測量設計 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 7月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1237 | 公共下水道管渠改築（城東Ｃ地区外）詳細設計業務委託（第２４－５０３号） | 土木設計 | 中央区南坪井町外地内 | 約７ヶ月 | 管渠改築詳細設計 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 8月 | 上下水道局 | 下水道維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
367 | 準用河川旧天明新川橋梁詳細設計業務委託（５ｋ３４０） | 土木設計 | 南区御幸木部町地内 | 約７ヶ月 | 橋梁詳細設計 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 8月 | 都市建設局 | 河川課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
631 | 中央区手取本町埋設管路非開削探査業務委託 | 土木設計 | 中央区手取本町付近 | 約５ヶ月 | 地中レーダー探査 ２０００ｍ２ | 一般競争入札（技術要件設定型） | 8月 | 上下水道局 | 水道整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満 |  | 発注済
756 | 松尾地区パイロット道路農道台帳業務委託 | 土木設計 | 西区西松尾町地内 | 約６ヶ月 | 農道台帳の作成 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 8月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
1163 | 熊本市農道台帳作成業務委託 | 土木設計 | 北区管内 | 約４ヶ月 | 地形図作成 Ｌ＝１４００ｍ | 一般競争入札（技術要件設定型） | 8月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
853 | 一般県道 砂原四方寄線（砂原工区）橋梁基礎杭現地載荷試験業務委託 | 土木設計 | 西区上代７丁目 | 約６ヶ月 | 場所打ち杭載荷試験 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 9月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 繰越 | 新規 | 1億円以上1億2,000万円未満
937 | 路面性状調査等業務委託 | 土木設計 | 市内一円 | 約５ヶ月 | 路面性状調査 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 9月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1091 | 主要地方道 大津植木線舗装補修調査業務委託 | 土木設計 | 北区植木町広住外地内 | 約３ヶ月 | 調査業務（ＦＷＤ調査） | 一般競争入札（技術要件設定型） | 9月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
869 | 一般県道 池上インター線外２路線発注者支援業務委託 | 土木設計 | 西区池上町外 | 約１１ヶ月 | 発注者支援業務 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 12月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
868 | 一般県道 砂原四方寄線（池上工区）他１路線発注者支援業務委託 | 土木設計 | 西区谷尾崎外 | 約１１ヶ月 | 発注者支援業務 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 1月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
882 | 一般県道 原植木線道路台帳整備業務委託 | 土木設計 | 北区植木町 | 約５ヶ月 | 台帳整備 | 通常指名競争入札 | 10月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1060 | 熊本城宇土櫓続櫓台石垣復旧（解体）工事監理業務委託 | 土木設計 | 中央区本丸外 | 約２０ヶ月 | 熊本地震により被災した石垣の解体工事監理業務委託 | 随意契約 | 5月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規
1062 | 熊本城石門北側石垣復旧工事監理業務委託 | 土木設計 | 中央区本丸外 | 約２０ヶ月 | 熊本地震により被災した石垣の解体・修理工事監理業務委託 | 随意契約 | 5月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規
1059 | 熊本城北十八間櫓・東十八間櫓外石垣復旧（解体）工事監理業務委託 | 土木設計 | 中央区本丸外 | 約３０ヶ月 | 熊本地震により被災した石垣の解体工事監理業務委託 | 随意契約 | 9月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規
264 | 西消防署小島出張所庁舎建設設計業務委託 | 建築設計 | 西区小島１丁目４９－１ | 約１１ヶ月 | 庁舎の新築に伴う設計業務 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 |  | 発注済
252 | （長寿命化他）秋津まちづくりセンター特定天井その他改修設計業務委託 | 建築設計 | 東区秋津３丁目１５番１号 | 約８ヶ月 | エントランスホールの特定天井、屋上防水、通路のバリアフリー化改修設計など | 一般競争入札（事後） | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 |  | 発注済
578 | 池上団地１Ｃー１棟外８棟外壁その他改修設計業務委託 | 建築設計 | 西区池上町 | 約６ヶ月 | 池上団地１Ｃー１棟外８棟の外壁及び屋上防水改修の設計業務委託 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
448 | 中島小学校体育館増改築設計業務委託 | 建築設計 | 西区中島町５３８番地 | 約１２ヶ月 | 体育館改築の設計 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
579 | 楠第二団地１Ｃー１棟外６棟外壁その他改修設計業務委託 | 建築設計 | 北区楠７丁目 | 約６ヶ月 | 楠第二団地１Ｃー１棟外８棟の外壁及び屋上防水改修の設計業務委託 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
256 | （長寿命化）河内まちづくりセンター芳野分室大規模改修基本実施設計業務委託 | 建築設計 | 西区河内町野出１４１０番地 | 約１４ヶ月 | 分室の外壁、内装、空調の大規模改修設計業務 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
463 | 花陵中学校体育館改築工事に伴う工事監理業務委託 | 建築設計 | 西区八島２丁目１４番１号 | 約１８ヶ月 | 体育館改築に伴う工事監理業務委託 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
462 | 託麻東小学校校舎増築工事に伴う工事監理業務委託 | 建築設計 | 東区戸島３丁目１５番１号 | 約１５ヶ月 | 校舎増築に伴う工事監理業務委託 | 一般競争入札（事後） | 11月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1044 | 県指定重要文化財旧細川刑部邸復旧工事監理業務委託 | 建築設計 | 中央区古京町３番１号 | 約４８ヶ月 | 熊本地震により被災した旧細川刑部邸の復旧工事監理業務委託 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 9月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 7,000万円以上8,000万円未満
262 | （長寿命化他）西消防署島崎出張所仮眠室個室化その他改修設計業務委託 | 建築設計 | 西区島崎２丁目１７番２３号 | 約８ヶ月 | 出張所の仮眠室個室化改修、空調改修、外壁改修、防水改修設計業務委託 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
157 | 東部環境工場外２３施設定期点検（設備）業務委託 | 建築設計 | 東区戸島町２５７０番地外２３箇所 | 約６ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検業務（設備） | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
158 | 熊本博物館外２６施設定期点検（設備）業務委託 | 建築設計 | 中央区古京町３番２号外２６箇所 | 約６ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検業務（設備） | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
159 | 辛島公園地下駐車場外２１施設定期点検（設備）業務委託 | 建築設計 | 中央区辛島町１番地下１号外２１箇所 | 約６ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検業務（設備） | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
160 | 本荘保育園外２６施設定期点検（設備）業務委託 | 建築設計 | 中央区本荘６丁目１６番２４号外２６箇所 | 約６ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検業務（設備） | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
161 | こどもセンター外２５施設定期点検（設備）業務委託 | 建築設計 | 中央区大江５丁目１番５０号外２５箇所 | 約６ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検業務（設備） | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
261 | 白坪小児童育成クラブ外２施設解体設計業務委託 | 建築設計 | 西区蓮台寺４丁目４番１号外２箇所 | 約４ヶ月 | クラブの解体設計業務（白坪、東町、託麻西） | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
152 | 総合屋内プール外７施設定期点検業務委託 | 建築設計 | 南区荒尾２丁目１番１号外７箇所 | 約８ヶ月 | 建築基準法第１２条第２項及び第４項に基づく定期点検業務（建築・設備） | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
153 | 熊本市民会館外１１施設定期点検業務委託 | 建築設計 | 中央区桜町１番３号外１１箇所 | 約８ヶ月 | 建築基準法第１２条第２項及び第４項に基づく定期点検業務（建築・設備） | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
156 | 流通情報会館外９施設定期点検業務委託 | 建築設計 | 南区流通団地１丁目２４番地外９箇所 | 約８ヶ月 | 建築基準法第１２条第２項及び第４項に基づく定期点検業務（建築・設備） | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
154 | 熊本市庁舎外１０施設定期点検業務委託 | 建築設計 | 中央区手取本町１番１号外１０箇所 | 約８ヶ月 | 建築基準法第１２条第２項及び第４項に基づく定期点検業務（建築・設備） | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
155 | こども文化会館外１１施設定期点検業務委託 | 建築設計 | 中央区新町１丁目３番１１号外１１箇所 | 約８ヶ月 | 建築基準法第１２条第２項及び第４項に基づく定期点検業務（建築・設備） | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
230 | 飽田文化財資料室外壁その他改修設計業務委託 | 建築設計 | 南区浜口町１２４ | 約７ヶ月 | 資料室の外壁、屋上改修設計業務 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
232 | 熊本市斎場バリアフリートイレ等設置その他改修設計業務委託 | 建築設計 | 東区戸島町７９６番地 | 約６ヶ月 | 斎場のバリアフリートイレ、授乳室の設置、既存トイレの設備改修設計業務 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
234 | 西里老人福祉センター屋根その他改修設計業務委託 | 建築設計 | 北区徳王町８７０番地 | 約７ヶ月 | センター屋根改修、屋上防水改修、外壁改修設計業務 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
248 | 動植物園緑の相談所屋上防水改その他改修設計業務委託 | 建築設計 | 東区健軍５丁目１４番２号 | 約５ヶ月 | ２棟の屋上防水改修、１棟の塗装改修設計委託 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満 |  | 発注済
244 | 熊本市総合体育館・青年会館内部劣化部改修設計業務委託 | 建築設計 | 中央区出水２丁目７番１号 | 約７ヶ月 | 体育館、会館の内装改修設計業務 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
241 | 東部環境工場計量棟構造部材等改修設計業務委託 | 建築設計 | 東区戸島町２５７０番地地内 | 約６ヶ月 | 棟の構造部材補強設計業務 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
266 | 熊本市消防団機械倉庫（長嶺校区）建設設計業務委託 | 建築設計 | 東区戸島西３丁目３４０８番地５ | 約６ヶ月 | 機械倉庫の新築に伴う設計業務 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
268 | 上熊本営業所外壁改修設計業務委託 | 建築設計 | 西区上熊本２丁目１８番８号 | 約５ヶ月 | 営業所の外壁改修設計業務 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
247 | 植木弓道場屋根改修設計業務委託 | 建築設計 | 北区植木町岩野２３８番地１ | 約６ヶ月 | 弓道場の屋根の改修設計 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満 |  | 発注済
229 | 夏目漱石内坪井旧居塀その他改修設計業務委託 | 建築設計 | 中央区坪井町４－２２ | 約６ヶ月 | 旧居の塀、扉の改修設計業務 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
231 | 熊本市男女共同参画センターはあもにい駐輪場屋根その他改修設計業務委託 | 建築設計 | 中央区黒髪３丁目３番１０号 | 約４ヶ月 | 駐輪場屋根の改修設計 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満 |  | 発注済
240 | 武蔵塚駅前公衆トイレ解体設計業務委託 | 建築設計 | 北区弓削１丁目１８０５ー４ | 約４ヶ月 | 公衆トイレの解体設計業務 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
242 | 旧北部クリーンセンター敷地内倉庫解体設計業務委託 | 建築設計 | 北区清水新地７丁目９番１号 | 約４ヶ月 | 旧センター敷地内の倉庫解体設計業務 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
243 | 辛島公園地下駐車場長寿命化安全対策改修設計業務委託（第3期） | 建築設計 | 中央区辛島町１番地下1号 | 約９ヶ月 | 地下駐車場の補修設計業務 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
255 | （長寿命化）西区役所（旧棟）外壁その他改修設計業務委託 | 建築設計 | 西区小島２丁目７番１号 | 約９ヶ月 | 庁舎の外壁、屋上防水改修の設計業務 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
236 | 川上老人福祉センター外１施設解体設計業務委託 | 建築設計 | 北区梶尾町１２７９番地１外１箇所 | 約４ヶ月 | （川上老人、河内老人）建物、付属建築物及び外構等の解体設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
226 | 熊本市役所本庁舎議会棟屋上防水その他改修設計業務委託 | 建築設計 | 中央区手取本町１番１号 | 約７ヶ月 | 議会棟の屋上防水改修、外壁改修設計業務 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
235 | 西老人福祉センター外１施設解体設計業務委託 | 建築設計 | 西区小島３丁目３番２６号外１箇所 | 約４ヶ月 | （西老人、南老人）建物、付属建築物及び外構等の解体設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
238 | （長寿命化）横手保育園外壁改修その他設計業務委託 | 建築設計 | 中央区横手２丁目１－１１ | 約７ヶ月 | 保育園の外壁改修、屋上防水改修設計業務 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
239 | （長寿命化）春日保育園外壁改修その他設計業務委託 | 建築設計 | 西区春日３丁目１１－１ | 約７ヶ月 | 保育園の外壁改修、屋上防水改修設計業務 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
267 | 中部浄化センターB系沈砂池ポンプ棟外壁その他改修設計業務委託 | 建築設計 | 西区蓮台寺５丁目７番２号 | 約７ヶ月 | 棟の外壁改修、屋上改修設計業務 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
228 | くまもと工芸会館外壁その他改修設計業務委託 | 建築設計 | 南区川尻１丁目３番５８号 | 約６ヶ月 | 会館の外壁改修、屋根改修、屋外階段改修設計業務 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
265 | 熊本市消防団機械倉庫（龍田西校区）建設設計業務委託 | 建築設計 | 北区龍田陳内４丁目３３８番地４外２筆 | 約６ヶ月 | 機械倉庫の新築に伴う設計業務 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
253 | （長寿命化）東部まちづくりセンター屋上防水改修設計業務委託 | 建築設計 | 東区錦ヶ丘１番１号 | 約６ヶ月 | 庁舎の屋上防水改修設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
250 | 熊本市森林学習館その他解体設計業務委託 | 建築設計 | 北区貢町小萩 | 約４ヶ月 | 建物及び付帯施設の解体設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
251 | 大江校区公民館解体設計業務委託 | 建築設計 | 中央区大江６丁目１番１１ | 約５ヶ月 | 公民館の解体設計業務 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
245 | 田迎公園運動施設体育館屋根改修設計業務委託 | 建築設計 | 南区良町４丁目８番１号 | 約６ヶ月 | 体育館の屋根改修設計業務 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
835 | 水前寺江津湖公園トイレ解体設計業務委託 | 建築設計 | 東区神水本町外 | 約６ヶ月 | トイレ解体設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
258 | 山本地域コミュニティセンター屋根改修設計業務委託 | 建築設計 | 北区植木町内１４４９番地 | 約４ヶ月 | センターの屋根改修設計業務 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
233 | 京町高齢者生きがい作業所解体設計業務委託 | 建築設計 | 中央区京町２丁目１６５－４、１８８－１ | 約４ヶ月 | 作業所の解体設計業務 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
272 | 熊本市総合屋内プール特定天井改修工事監理業務委託 | 建築設計 | 南区荒尾町２丁目１番１号 | 約１８ヶ月 | 熊本市総合屋内プール特定天井改修工事の工事監理業務 | 通常指名競争入札 | 6月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
451 | 春竹小学校外２校バリアフリートイレ整備設計業務委託 | 建築設計 | 中央区琴平１丁目９番４３号外２ケ所 | 約６ヶ月 | 校舎・体育館のバリアフリートイレ整備、トイレ改修の設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
452 | 北部東小学校外２校バリアフリートイレ整備設計業務委託 | 建築設計 | 北区鶴羽田２丁目７番１号外２箇所 | 約６ヶ月 | 校舎・体育館のバリアフリートイレ整備、トイレ改修の設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
473 | 城西小学校外１２校定期点検業務委託 | 建築設計 | 西区島崎３丁目１２番６０号外１２箇所 | 約５ヶ月 | 建築基準法第１２条第２項及び第４項に基づく定期点検 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
479 | 出水中学校外１１校定期点検業務委託 | 建築設計 | 中央区出水５丁目３番１号外１１箇所 | 約５ヶ月 | 建築基準法第１２条第２項及び第４項に基づく定期点検 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
472 | 壺川小学校外１２校定期点検業務委託 | 建築設計 | 中央区壺川１丁目４番５号外１２箇所 | 約５ヶ月 | 建築基準法第１２条第２項及び第４項に基づく定期点検 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
179 | 東消防署耐煙耐熱訓練室（副訓練棟）耐震診断業務委託 | 建築設計 | 東区東町４丁目６番１７号 | 約８ヶ月 | 旧耐震建築物の耐震診断業務 | 通常指名競争入札 | 6月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
178 | 桃尾墓園納骨堂耐震診断業務委託 | 建築設計 | 東区戸島町７７７番地 | 約８ヶ月 | 旧耐震建築物の耐震診断業務 | 通常指名競争入札 | 6月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
455 | 武蔵小学校エレベーター設置設計業務委託 | 建築設計 | 北区武蔵ケ丘３丁目１５番１号 | 約６ヶ月 | 校舎エレベータ設置の設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
453 | 東部中学校外１校バリアフリートイレ整備設計業務委託 | 建築設計 | 東区上南部２丁目２１番１号外１ケ所 | 約６ヶ月 | 校舎・体育館のバリアフリートイレ整備、トイレ改修の設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
456 | 白川中学校エレベーター設置設計業務委託 | 建築設計 | 中央区大江３丁目１番１２号 | 約６ヶ月 | 校舎エレベータ設置の設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
476 | 武蔵小学校外１３校定期点検業務委託 | 建築設計 | 北区武蔵ヶ丘３丁目１５番１号外１３箇所 | 約４ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
475 | 白山小学校外１２校定期点検業務委託 | 建築設計 | 中央区菅原町９番１号外１２箇所 | 約４ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
480 | 託麻中学校外１２校定期点検業務委託 | 建築設計 | 南区出仲間６丁目４番１号外１２箇所 | 約４ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
481 | 清水中学校外１２校定期点検業務委託 | 建築設計 | 北区清水新地２丁目３番１号外１２箇所 | 約４ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
482 | 下城南中学校外１４校（園）及び扇田グラウンド定期点検業務委託 | 建築設計 | 南区城南町宮地１０２０番地１外１５箇所 | 約４ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
478 | 杉上小学校外１３校定期点検業務委託 | 建築設計 | 南区城南町永５０５番地１号外１３箇所 | 約４ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
454 | 麻生田小学校エレベーター設置設計業務委託 | 建築設計 | 北区麻生田３丁目９番１号 | 約６ヶ月 | 校舎エレベータ設置の設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
457 | 清水中学校エレベーター設置設計業務委託 | 建築設計 | 北区清水新地２丁目３番１号 | 約６ヶ月 | 校舎エレベータ設置の設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
474 | 田迎小学校外１０校定期点検業務委託 | 建築設計 | 南区出仲間８丁目３番３０号外１０箇所 | 約４ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
477 | 芳野小学校外１３校定期点検業務委託 | 建築設計 | 西区河内町野出１４１９番地外１３箇所 | 約４ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
227 | （長寿命化）熊本市民会館屋上防水改修設計業務委託 | 建築設計 | 中央区桜町１番３号 | 約７ヶ月 | 会館の屋上防止改修設計業務 | 通常指名競争入札 | 6月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
450 | 芳野小学校プール解体設計業務委託 | 建築設計 | 西区河内町野出１４１９番地 | 約３ヶ月 | プールの解体設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
246 | 富合雁回館アリーナ床改修設計業務委託 | 建築設計 | 南区富合町清藤４０５番地１ | 約４ヶ月 | アリーナの床改修設計業務 | 通常指名競争入札 | 6月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
249 | 本山営業所フェンス改修設計業務委託 | 建築設計 | 中央区本山２丁目７４番１ | 約３ヶ月 | 営業所敷地周囲のフェンス改修設計業務 | 通常指名競争入札 | 6月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
271 | （長寿命化他）熊本市斎場特定天井改修工事監理業務委託 | 建築設計 | 東区戸島町７９６番地 | 約９ヶ月 | （長寿命化他）熊本市斎場特定天井改修工事の工事監理業務 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
458 | 長嶺小学校教室増設設計業務委託 | 建築設計 | 東区長嶺南７丁目２２番１号 | 約４ヶ月 | 校舎の空きスペースへの教室増設設計 | 通常指名競争入札 | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
459 | 力合中学校教室増設設計業務委託 | 建築設計 | 南区島町５丁目８番１号 | 約４ヶ月 | 校舎の空きスペースへの教室増設設計 | 通常指名競争入札 | 9月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
174 | 熊本市民会館外２４施設定期点検（設備）業務委託 | 建築設計 | 中央区桜町１番３号外２４箇所 | 約６ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検業務（設備） | 通常指名競争入札 | R7.4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
173 | 国際交流会館外１９施設定期点検（設備）業務委託 | 建築設計 | 中央区花畑町４番１８号外１９箇所 | 約６ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検業務（設備） | 通常指名競争入札 | R7.4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
172 | 熊本市役所本庁舎外２３施設定期点検（設備）業務委託 | 建築設計 | 中央区手取本町１番１号外２３箇所 | 約６ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検業務（設備） | 通常指名競争入札 | R7.4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
171 | 総合屋内プール外２１施設定期点検（設備）業務委託 | 建築設計 | 南区荒尾２丁目１番１号外２１箇所 | 約６ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検業務（設備） | 通常指名競争入札 | R7.4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
168 | 植木健康福祉センター外１４施設定期点検業務委託 | 建築設計 | 北区植木町岩野２８５番地２９号外１４箇所 | 約８ヶ月 | 建築基準法第１２条第２項及び第４項に基づく定期点検業務（建築・設備） | 通常指名競争入札 | R7.4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
175 | 天明まちづくりセンター外２４施設定期点検（設備）業務委託 | 建築設計 | 南区奥古閑町２０３５番地外２４箇所 | 約６ヶ月 | 建築基準法第１２条第４項に基づく定期点検業務（設備） | 通常指名競争入札 | R7.4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
166 | 火の君文化センター外９施設定期点検業務委託 | 建築設計 | 南区城南町舞原３９４ー１外９箇所 | 約８ヶ月 | 建築基準法第１２条第２項及び第４項に基づく定期点検業務（建築・設備） | 通常指名競争入札 | R7.4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
169 | こどもセンター外１３施設定期点検業務委託 | 建築設計 | 中央区大江５丁目１番５０号外１３箇所 | 約８ヶ月 | 建築基準法第１２条第２項及び第４項に基づく定期点検業務（建築・設備） | 通常指名競争入札 | R7.4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
167 | 辛島公園地下駐車場外１４施設定期点検業務委託 | 建築設計 | 中央区辛島町１番地下１号外１４箇所 | 約８ヶ月 | 建築基準法第１２条第２項及び第４項に基づく定期点検業務（建築・設備） | 通常指名競争入札 | R7.4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
170 | 東区役所外８施設定期点検業務委託 | 建築設計 | 西区小島２丁目７番１号外８箇所 | 約８ヶ月 | 建築基準法第１２条第２項及び第４項に基づく定期点検業務（建築・設備） | 通常指名競争入札 | R7.4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
270 | 植木火葬場建設工事監理業務委託 | 建築設計 | 北区植木町滴水迫６２８－１外 | 約１６ヶ月 | 植木火葬場建設工事の工事監理業務 | 随意契約 | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規 |  |  | 発注済
273 | 植木火葬場建設設計意図伝達業務委託 | 建築設計 | 北区植木町滴水迫６２８－１外 | 約１６ヶ月 | 植木火葬場の新築に伴う設計意図伝達業務 | 随意契約 | 4月 | 都市建設局 | 営繕課 | 当初 | 新規
1043 | 熊本城本丸御殿大広間復旧設計業務委託 | 建築設計 | 中央区本丸地内 | 約２１ヶ月 | 熊本地震により被災した本丸御殿の復旧設計業務委託 | 随意契約 | 5月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規
582 | 熊本駅新幹線口駅前広場景観実施設計業務委託 | 建築設計 | 西区春日３丁目地内 | 約１０ヶ月 | 熊本駅新幹線口駅前広場改修に伴う景観設計業務委託 | 随意契約 | 5月 | 都市建設局 | 市街地整備課 | 当初 | 新規
1042 | 国指定重要文化財熊本城田子櫓ほか４棟復旧工事監理業務委託 | 建築設計 | 中央区本丸地内 | 約４８ヶ月 | 熊本地震により被災した櫓の復旧工事監理業務委託 | 随意契約 | 6月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規
572 | 尾ノ上団地１Ｃー１棟外外壁その他改修工事監理業務委託 | 建築設計 | 東区尾ノ上１丁目 | 約７ヶ月 | 尾ノ上団地１Ｃー１棟外の屋上防水改修の改修工事監理業務委託 | 随意契約 | 6月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規
571 | 新南部団地１Ｃー１棟外壁その他改修工事監理業務委託 | 建築設計 | 東区新南部２丁目 | 約６ヶ月 | 新南部団地１Ｃー１棟外の屋上防水改修の改修工事監理業務委託 | 随意契約 | 6月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規
573 | 下南部団地１Ｃー２棟外外壁その他改修工事監理業務委託 | 建築設計 | 東区下南部２丁目 | 約１０ヶ月 | 新南部団地１Ｃー１棟外の屋上防水改修の改修工事監理業務委託 | 随意契約 | 7月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規
574 | 上ノ窪団地１Ｃー１棟外１棟外壁その他改修工事監理業務委託 | 建築設計 | 北区武蔵ヶ丘７丁目 | 約７ヶ月 | 上ノ窪団地１Ｃー１棟外の屋上防水改修の改修工事監理業務委託 | 随意契約 | 7月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規
545 | 新島崎ポンプ場耐震改修工事監理業務委託 | 建築設計 | 中央区島崎１丁目地内 | 約７ヶ月 | 耐震改修に係る工事監理業務 | 随意契約 | 7月 | 上下水道局 | 計画調整課 | 当初 | 新規
575 | 春日団地１棟外１棟屋上防水改修工事監理業務委託 | 建築設計 | 西区春日４丁目 | 約６ヶ月 | 春日団地１棟外１棟の屋上防水改修の改修工事監理業務委託 | 随意契約 | 9月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規
577 | 新地団地Ｅ－１棟外６棟屋上防水改修工事監理業務委託 | 建築設計 | 北区清水新地７丁目 | 約８ヶ月 | 新地団地Ｅー１棟外６棟の屋上防水改修の改修工事監理業務委託 | 随意契約 | 11月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規
576 | 託麻団地５棟外３棟屋上防水改修工事監理業務委託 | 建築設計 | 東区西原３丁目 | 約８ヶ月 | 託麻団地５棟外３棟の屋上防水改修の改修工事監理業務委託 | 随意契約 | 11月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規
1285 | 戸島送水場中央監視制御設備更新工事設計業務委託 | 設備設計 | 東区戸島町２６３６ | 約５ヶ月 | 中央監視制御設備更新工事設計業務 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1283 | 専用回線終了に伴う水道施設遠方監視制御設備更新工事基本設計業務委託 | 設備設計 | 熊本市内一円 | 約１０ヶ月 | 遠方監視制御設備更新工事基本設計業務 | 一般競争入札（技術要件設定型） | 5月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
11 | （長寿命化）秋津まちづくりセンター空調設備その他改修設計業務委託 | 設備設計 | 東区秋津３丁目１５番１号 | 約８ヶ月 | 施設内設備（空調・衛生）全面更新設計、電力幹線設備の改修設計 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満 |  | 発注済
43 | （長寿命化）国際交流会館受変電設備その他改修設計業務委託 | 設備設計 | 中央区花畑町４番１８号 | 約５ヶ月 | 受変電設備、非常用自家発電設備、昇降機設備の改修設計 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満 |  | 発注済
12 | （長寿命化）西区役所（旧棟）ＺＥＢ化に伴う空調設備その他改修設計業務委託 | 設備設計 | 西区小島２丁目７番１号 | 約８ヶ月 | ＢＥＬＳ認証取得に向けた、設備・建築改修設計及び認証取得業務 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
48 | （長寿命化他）東部在宅・東老人福祉センター受変電設備その他改修外２件設計業務委託 | 設備設計 | 東区健軍本町３１番２０号外２箇所 | 約５ヶ月 | 東部在宅・東老人福祉センターの受変電設備改修設計、動植物園の受変電設備改修設計、東区役所の電気自動車用充電設備新設設計 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満 |  | 発注済
49 | （長寿命化）こども文化会館受変電設備その他改修設計業務委託 | 設備設計 | 中央区新町１丁目３番１１号 | 約５ヶ月 | 受変電設備、非常用自家発電設備、自動火災報知設備、非常放送設備の改修設計 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満 |  | 発注済
5 | （長寿命化）春日保育園ＺＥＢ化に伴う空調設備その他改修設計業務委託 | 設備設計 | 西区春日３丁目１１－１ | 約８ヶ月 | ＢＥＬＳ認証取得に向けた、設備・建築改修設計 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
47 | （長寿命化他）熊本市斎場非常用自家発電設備改修外１件設計業務委託 | 設備設計 | 東区戸島町７９６番地外１箇所 | 約５ヶ月 | 熊本市斎場の非常用自家発電設備改修設計、詫麻まちづくりセンターの電気自動車用充電設備新設設計 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満 |  | 発注済
53 | （長寿命化）南区役所受変電設備その他改修設計業務委託 | 設備設計 | 南区富合町清藤４０５番地３ | 約５ヶ月 | 受変電設備、非常放送設備の改修設計 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満 |  | 発注済
51 | （長寿命化）流通情報会館受変電設備改修設計業務委託 | 設備設計 | 南区流通団地１丁目２４番地外２箇所 | 約５ヶ月 | 流通情報会館の受変電設備改修設計 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満 |  | 発注済
1282 | 飽田文化財資料室空調設備改修設計業務委託 | 設備設計 | 南区浜口町１２４ | 約７ヶ月 | 資料室の空調改修設計業務 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
54 | （長寿命化）植木文化センター昇降機設備その他改修外１件設計業務委託 | 設備設計 | 北区植木町岩野２３８－１外１箇所 | 約５ヶ月 | 植木文化センターの昇降機設備、非常用自家発電設備改修設計、昇降機設備改修に伴う建築改修設計、北区役所の自動火災報知設備、非常放送設備改修設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
52 | （長寿命化他）東部まちづくりセンター電力幹線設備その他改修設計業務委託 | 設備設計 | 東区錦ヶ丘１番１号外１箇所 | 約４ヶ月 | 電力幹線設備、自動火災報知設備、非常放送設備、消火設備の改修設計、施設内トイレ洋式化改修設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
13 | 火の君文化センタートイレ洋式化改修設計業務委託 | 設備設計 | 南区城南町舞原３９４番地１ | 約５ヶ月 | 施設内トイレ洋式化改修設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
17 | 城南町浄化センター管理棟空調設備その他改修設計業務委託 | 設備設計 | 南区城南町島田４３８ | 約８ヶ月 | 既設空調機全面更新に伴う設備・建築改修設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
56 | 西部浄化センター管理棟（管理本館）電灯設備その他改修設計業務委託 | 設備設計 | 西区沖新町４９４４番地３ | 約４ヶ月 | 電灯設備、自動火災報知設備、非常放送設備、換気設備の改修設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
4 | （長寿命化）横手保育園ＺＥＢ化に伴う空調設備その他改修設計業務委託 | 設備設計 | 中央区横手２丁目１－１１ | 約８ヶ月 | ＢＥＬＳ認証取得に向けた、設備・建築改修設計及び認証取得業務 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
45 | （長寿命化他）熊本市民会館舞台照明設備その他改修設計業務委託 | 設備設計 | 中央区桜町１番３号 | 約４ヶ月 | 舞台照明設備、中央監視設備の改修設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
15 | （長寿命化）龍田まちづくりセンター空調設備改修設計業務委託 | 設備設計 | 北区龍田弓削１丁目１番１０号 | 約６ヶ月 | 既設空調機全面更新に伴う設備・建築改修設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
44 | （長寿命化）健軍文化ホール受変電設備その他改修設計業務委託 | 設備設計 | 東区若葉３丁目５番１１号 | 約４ヶ月 | 受変電設備、非常用自家発電設備の改修設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
46 | 現代美術館展示室外照明設備その他改修設計業務委託 | 設備設計 | 中央区上通町２－３ | 約４ヶ月 | 展示用照明設備、舞台照明設備の改修設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
55 | （長寿命化）西消防署受変電設備その他改修外１件設計業務委託 | 設備設計 | 中央区米屋町１丁目１２番地１ | 約４ヶ月 | 西消防署の受変電設備、非常用自家発電設備改修設計、消防局庁舎の電気自動車用充電設備の新設設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1 | （長寿命化）天明老人福祉センター空調設備改修設計業務委託 | 設備設計 | 南区銭塘町２１７２番地 | 約６ヶ月 | 既設空調機全面更新に伴う設備・建築改修設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
2 | （長寿命化）富合老人福祉センター空調設備改修設計業務委託 | 設備設計 | 南区富合町木原２３１９番地 | 約６ヶ月 | 既設空調機全面更新に伴う設備・建築改修設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
9 | 動植物園花の休憩所空調設備改修設計業務委託 | 設備設計 | 東区健軍５丁目１４番２号 | 約６ヶ月 | 既設空調機一部更新に伴う設備・建築改修設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
50 | （長寿命化他）富合小学校運動場夜間照明施設新設外２件設計業務委託 | 設備設計 | 南区富合町清藤４７２番地外２箇所 | 約４ヶ月 | 富合小学校の夜間照明施設、城南まちづくりセンターの電気自動車用充電設備の新設設計、塚原歴史民俗資料館の自動火災報知設備改修設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
1261 | 西区土木センター電源切替盤新設外１件設計業務委託 | 設備設計 | 西区蓮台寺５丁目７番１号外１箇所 | 約４ヶ月 | 西部土木センター電源切替盤の新設、河内小学校の自動車用充電設備新設設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
6 | 西部交流センター多目的室空調設備設置設計業務委託 | 設備設計 | 西区小島２丁目７－５０ | 約６ヶ月 | 既設空調機追加に伴う設備・建築改修設計 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
491 | 田原小学校受水槽改修設計業務委託 | 設備設計 | 北区植木町富応１３０２番５ | 約５ヶ月 | 給水・消火設備改修設計委託 | 通常指名競争入札 | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
492 | 池上小学校受水槽改修設計業務委託 | 設備設計 | 西区池上町８５０番地 | 約５ヶ月 | 給水・消火設備改修設計委託 | 通常指名競争入札 | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
493 | 清水中学校受水槽改修設計業務委託 | 設備設計 | 北区清水新地２丁目３番１号 | 約５ヶ月 | 給水・消火設備改修設計委託 | 通常指名競争入札 | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
494 | 杉上小学校受水槽改修設計業務委託 | 設備設計 | 南区城南町永５０５番地１ | 約５ヶ月 | 給水・消火設備改修設計委託 | 通常指名競争入札 | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
16 | 東消防署トイレ洋式化改修設計業務委託 | 設備設計 | 東区東町４丁目６番１７号 | 約５ヶ月 | 施設内トイレ洋式化改修設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1053 | 旧国税詰所原状復旧ほか設計業務委託 | 設備設計 | 中央区千葉城町３－３６ | 約４ヶ月 | 旧国税事務所の原状回復設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
14 | 植木文化センタートイレ洋式化改修設計業務委託 | 設備設計 | 北区植木町岩野２３８－１ | 約５ヶ月 | 施設内トイレ洋式化改修設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
7 | 熊本市総合屋内プールメインアリーナ放水銃設備改修外１件設計業務委託 | 設備設計 | 南区荒尾町２丁目１番１号 | 約５ヶ月 | アリーナ内放水銃設備及びプール排水設備の改修設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
10 | （長寿命化）武蔵塚駅前自転車駐車場搬送機改修設計業務委託 | 設備設計 | 北区武蔵ヶ丘６丁目１５３０番地２ | 約４ヶ月 | 既設自転車搬送設備更新設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
3 | 乙畠老人憩の家下水道直結外１件設計業務委託 | 設備設計 | 南区畠口町２００４ | 約４ヶ月 | 排水管の下水道への直結及び洗い場設置設計 | 通常指名競争入札 | 6月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
580 | 楠団地自動火災報知設備改修設計業務委託 | 設備設計 | 北区楠１丁目 | 約６ヶ月 | 楠団地の自動火災報知設備改修に関する設計業務委託 | 通常指名競争入札 | 7月 | 都市建設局 | 市営住宅課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
487 | 麻生田小学校外2校校舎トイレ洋式化設計業務委託 | 設備設計 | 北区麻生田３丁目９番１号 | 約６ヶ月 | トイレの洋式化設計委託 | 通常指名競争入札 | 7月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
488 | 春竹小学校外2校校舎トイレ洋式化設計業務委託 | 設備設計 | 中央区琴平１丁目９番４３号 | 約６ヶ月 | トイレの洋式化設計委託 | 通常指名競争入札 | 7月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
489 | 城山小学校外2校校舎トイレ洋式化設計業務委託 | 設備設計 | 西区城山大塘１丁目２３番１号 | 約６ヶ月 | トイレの洋式化設計委託 | 通常指名競争入札 | 7月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
490 | 出水中学校外2校校舎トイレ洋式化設計業務委託 | 設備設計 | 中央区出水５丁目３番１号 | 約６ヶ月 | トイレの洋式化設計委託 | 通常指名競争入札 | 7月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
1262 | 楠団地（２C－９外６棟）屋外給水設備（共用部）改修設計業務委託 | 設備設計 | 北区楠５丁目７番８号外６箇所 | 約５ヶ月 | 敷地内共用部の給水設備改修設計 | 通常指名競争入札 | 8月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1263 | 川鶴団地（RC－３棟外１棟）屋外給水設備（共用部）改修設計業務委託 | 設備設計 | 中央区大江１丁目３５番３号外１箇所 | 約３ヶ月 | 敷地内共用部の給水設備改修設計 | 通常指名競争入札 | 8月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1265 | 八幡団地（２C－１棟外４棟）給水設備及び電気設備（共用部）改修設計業務委託 | 設備設計 | 南区八幡９丁目６番１０号外４箇所 | 約５ヶ月 | 敷地内共用部の給水設備及び電気設備改修設計 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1266 | 南熊本団地（２C－１棟外１棟）給水設備及び電気設備（共用部）改修設計業務委託 | 設備設計 | 中央区南熊本１丁目９番１１号外１箇所 | 約３ヶ月 | 敷地内共用部の給水設備及び電気設備改修設計 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1264 | 武蔵ヶ丘団地（１C－１棟外３棟）給水設備及び電気設備（共用部）改修設計業務委託 | 設備設計 | 北区武蔵ケ丘３丁目１７番１号外３箇所 | 約５ヶ月 | 敷地内共用部の給水設備及び電気設備改修設計 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1267 | 本荘東団地（２C－１棟外１棟）給水設備及び電気設備（共用部）改修設計業務委託 | 設備設計 | 中央区本荘２丁目６番１号外１箇所 | 約３ヶ月 | 敷地内共用部の給水設備及び電気設備改修設計 | 通常指名競争入札 | 10月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1268 | 琴平団地（１C－１棟外４棟）給水設備及び電気設備（共用部）改修設計業務委託 | 設備設計 | 中央区琴平本町４番６４号外４箇所 | 約５ヶ月 | 敷地内共用部の給水設備及び電気設備改修設計 | 通常指名競争入札 | 11月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1269 | 本山団地給水設備及び電気設備（共用部）改修設計業務委託 | 設備設計 | 中央区本山１丁目１番１号 | 約３ヶ月 | 敷地内共用部の給水設備及び電気設備改修設計 | 通常指名競争入札 | 11月 | 都市建設局 | 設備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
355 | 鶯川第２排水区建物等事前調査業務委託(その２) | 補償コンサルタント | 桜木６丁目外地内 | 約４ヶ月 | 建物事前調査 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
762 | 熊本市宅地液状化防止事業（近見地区）に伴う建物等事後調査業務委託（その１１） | 補償コンサルタント | 南区南高江１丁目外地内 | 約5ヶ月 | 建物等事後調査及び事業損失補償費算定 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 都市安全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
874 | 都市計画道路 池田町花園線建物等事前調査業務委託 | 補償コンサルタント | 西区花園３丁目外 | 約３ヶ月 | 建物等事前調査 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 都市建設局 | 道路整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
730 | 海路口（１期）地区農業水路等長寿命化・防災減災事業建物等事前調査業務委託 | 補償コンサルタント | 南区海路口町地内 | 約６ヶ月 | 建物事前調査 ６００ｍ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
763 | 熊本市宅地液状化防止事業（近見地区）に伴う建物等事後調査業務委託（その１２） | 補償コンサルタント | 南区近見１丁目地内 | 約５ヶ月 | 建物等事後調査及び事業損失補償費算定 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 都市建設局 | 都市安全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
460 | 池田小学校近隣家屋事後調査業務委託 | 補償コンサルタント | 西区池田１丁目２８番５号 | 約３ヶ月 | 体育館改築工事による周辺建物への工損調査 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
368 | 木部橋架替に伴う建物等事後調査業務委託 | 補償コンサルタント | 南区御幸木部１丁目外地内 | 約５ヶ月 | 建物等事後調査 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 都市建設局 | 河川課 | 繰越 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
764 | 熊本市宅地液状化防止事業（近見地区）に伴う建物等事後調査業務委託（その１３） | 補償コンサルタント | 南区南高江１丁目外地内 | 約４ヶ月 | 建物等事後調査及び事業損失補償費算定 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 都市建設局 | 都市安全課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1251 | 西部汚水１１号幹線枝線外枝線下水道築造工事に伴う建物等事後調査業務委託（第４５１４号） | 補償コンサルタント | 西区 西松尾町地内 | 約２ヶ月 | 建物等事後調査 Ｎ＝１件 | 通常指名競争入札 | 4月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満 |  | 発注済
461 | 花陵中学校近隣家屋事前調査業務委託 | 補償コンサルタント | 西区八島２丁目１４番１号 | 約３ヶ月 | 体育館改築工事による周辺建物への工損調査 | 通常指名競争入札 | 5月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1249 | 広域河川藻器堀川改修事業墓地管理者等調査業務委託 | 補償コンサルタント | 東区八反田３丁目 | 約６ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査 | 通常指名競争入札 | 5月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
581 | 熊本都市計画道路３・５・８２号清藤志々水線建物等調査業務委託 | 補償コンサルタント | 南区富合町廻江 | 約８ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 6月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1200 | 熊本都市計画道路事業3・3・9号池田町花園線外２線建物等調査業務委託（その１） | 補償コンサルタント | 西区上熊本 | 約４ヶ月 | 用地取得に伴う建物調査業務 | 通常指名競争入札 | 7月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
365 | 健軍川改修工事に伴う建物等事前事後調査業務委託 | 補償コンサルタント | 東区長嶺南７丁目外地内 | 約４ヶ月 | 建物等事前事後調査 | 通常指名競争入札 | 7月 | 都市建設局 | 河川課 | 繰越 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1183 | 一般県道 熊本空港線（八反田工区）道路改良事業に伴う建物等調査業務委託（その１） | 補償コンサルタント | 東区八反田 | 約４ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 7月 | 都市建設局 | 用地課 | 繰越 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1182 | 一般県道 小池竜田線（上南部工区）道路改良事業に伴う建物等調査業務委託 | 補償コンサルタント | 東区上南部 | 約３ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 7月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1172 | 熊本環状道路砂原四方寄線（砂原工区）建物等調査業務委託（その１） | 補償コンサルタント | 西区上高橋 | 約４ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査 | 通常指名競争入札 | 8月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1173 | 熊本環状道路砂原四方寄線（砂原工区）建物等調査業務委託（その２） | 補償コンサルタント | 西区上高橋 | 約４ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査 | 通常指名競争入札 | 8月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1174 | 熊本環状道路砂原四方寄線（砂原工区）建物等調査業務委託（その３） | 補償コンサルタント | 西区上高橋 | 約４ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査 | 通常指名競争入札 | 8月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1175 | 熊本環状道路砂原四方寄線（砂原工区）建物等調査業務委託（その４） | 補償コンサルタント | 西区上高橋 | 約４ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査 | 通常指名競争入札 | 8月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1176 | 熊本環状道路砂原四方寄線（砂原工区）建物等調査業務委託（その５） | 補償コンサルタント | 西区上高橋 | 約４ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査 | 通常指名競争入札 | 8月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1177 | 熊本環状道路砂原四方寄線（砂原工区）建物等調査業務委託（その６） | 補償コンサルタント | 西区池上 | 約４ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査 | 通常指名競争入札 | 8月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1178 | 熊本環状道路砂原四方寄線（砂原工区）建物等調査業務委託（その７） | 補償コンサルタント | 西区池上 | 約４ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査 | 通常指名競争入札 | 8月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1179 | 熊本環状道路砂原四方寄線（砂原工区）建物等調査業務委託（その８） | 補償コンサルタント | 西区池上 | 約４ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査 | 通常指名競争入札 | 8月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1180 | 熊本環状道路砂原四方寄線（砂原工区）建物等調査業務委託（その９） | 補償コンサルタント | 西区池上 | 約４ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査 | 通常指名競争入札 | 8月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1181 | 熊本環状道路砂原四方寄線（砂原工区）建物等調査業務委託（その１０） | 補償コンサルタント | 西区池上 | 約４ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査 | 通常指名競争入札 | 8月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1184 | 一般県道 熊本空港線（八反田工区）道路改良事業に伴う建物等調査業務委託（その２） | 補償コンサルタント | 東区八反田 | 約４ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 8月 | 都市建設局 | 用地課 | 繰越 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1212 | 鹿子木町硯川町第１号線建物等調査（再算定）業務委託（その１） | 補償コンサルタント | 北区鹿子木町 | 約３ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 8月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1188 | 一般県道戸島熊本線（新外工区）道路改良事業に伴う建物等調査業務委託（その１） | 補償コンサルタント | 東区新外 | 約５ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 用地課 | 繰越 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1189 | 一般県道 戸島熊本線（新外工区）道路改良事業に伴う建物等調査業務委託（その２） | 補償コンサルタント | 東区新外 | 約５ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 用地課 | 繰越 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1190 | 一般県道 戸島熊本線（新外工区）道路改良事業に伴う建物等調査業務委託（その３） | 補償コンサルタント | 東区新外 | 約５ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 用地課 | 繰越 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1191 | 一般県道 戸島熊本線（新外工区）道路改良事業に伴う建物等調査業務委託（その４） | 補償コンサルタント | 東区新外 | 約５ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 用地課 | 繰越 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1197 | 一般市道 長嶺西１丁目小山５丁目道路改良事業に伴う建物等調査業務委託 | 補償コンサルタント | 東区小山５丁目 | 約６ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1203 | 市電延伸事業に伴う建物等調査業務委託（その３） | 補償コンサルタント | 東区健軍３丁目 | 約３ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
967 | 一般県道 熊本浜線（５－２工区）建物事後調査業務委託 | 補償コンサルタント | 南区出仲間８丁目外地内 | 約４ヶ月 | 建物事前調査 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 道路保全課 | 繰越 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1202 | 市電延伸事業に伴う建物等調査業務委託（その２） | 補償コンサルタント | 東区健軍３丁目 | 約３ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1201 | 市電延伸事業に伴う建物等調査業務委託（その１） | 補償コンサルタント | 東区健軍３丁目 | 約３ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1204 | 市電延伸事業に伴う建物等調査業務委託（その４） | 補償コンサルタント | 東区東本町 | 約３ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1170 | 一般県道天明川尻線道路改築事業に伴う建物等調査業務委託（その１） | 補償コンサルタント | 南区奥古閑町 | 約２ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
1192 | 一般県道熊本空港線（長嶺東工区）道路改良事業に伴う建物等調査業務委託（再算定）（その１） | 補償コンサルタント | 東区長嶺東 | 約３ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 用地課 | 繰越 | 新規 | 100万円超250万円未満
1171 | 一般県道 天明川尻線道路改築事業に伴う建物等調査業務委託（その２） | 補償コンサルタント | 南区奥古閑町 | 約２ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
1193 | 一般県道 熊本空港線（長嶺東工区）道路改良事業に伴う建物等調査業務委託（再算定）（その２） | 補償コンサルタント | 東区長嶺東 | 約３ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 9月 | 都市建設局 | 用地課 | 繰越 | 新規 | 100万円超250万円未満
1185 | 一般県道 熊本空港線（八反田工区）道路改良事業に伴う建物等調査業務委託（再算定）（その１） | 補償コンサルタント | 東区八反田 | 約２ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 10月 | 都市建設局 | 用地課 | 繰越 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
358 | 麹川第２排水区建物等事後調査業務委託 | 補償コンサルタント | 西区島崎２丁目地内 | 約４ヶ月 | 建物事後調査 | 通常指名競争入札 | 10月 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1205 | 市電延伸事業に伴う建物等調査業務委託（その５） | 補償コンサルタント | 東区東本町 | 約３ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 10月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1206 | 市電延伸事業に伴う建物等調査業務委託（その６） | 補償コンサルタント | 東区東本町 | 約３ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 10月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1207 | 市電延伸事業に伴う建物等調査業務委託（その７） | 補償コンサルタント | 東区東本町 | 約３ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 10月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1208 | 市電延伸事業に伴う建物等調査業務委託（その８） | 補償コンサルタント | 東区東本町 | 約３ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 10月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1186 | 一般県道 熊本空港線（八反田工区）道路改良事業に伴う建物等調査業務委託（再算定）（その２） | 補償コンサルタント | 東区八反田 | 約２ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 10月 | 都市建設局 | 用地課 | 繰越 | 新規 | 100万円超250万円未満
1187 | 一般県道 熊本空港線（八反田工区）道路改良事業に伴う建物等調査業務委託（再算定）（その３） | 補償コンサルタント | 東区八反田 | 約２ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 10月 | 都市建設局 | 用地課 | 繰越 | 新規 | 100万円超250万円未満
1209 | 熊本田原坂線道路改良事業に伴う建物等調査業務委託（その１） | 補償コンサルタント | 北区下硯川町 | 約３ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 11月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1210 | 熊本田原坂線道路改良事業に伴う建物等調査業務委託（その２） | 補償コンサルタント | 北区下硯川町 | 約３ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 11月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1211 | 熊本田原坂線道路改良事業に伴う建物等調査業務委託（その３） | 補償コンサルタント | 北区下硯川町 | 約３ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 11月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1196 | 一般県道辛川鹿本線道路整備事業に伴う工作物等調査業務委託（その３） | 補償コンサルタント | 東区小山町 | 約２ヶ月 | 用地取得に伴う工作物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 12月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1194 | 一般県道 辛川鹿本線道路整備事業に伴う工作物等調査業務委託（その１） | 補償コンサルタント | 東区小山町 | 約２ヶ月 | 用地取得に伴う工作物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 12月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
1195 | 一般県道 辛川鹿本線道路整備事業に伴う工作物等調査業務委託（その２） | 補償コンサルタント | 東区小山町 | 約２ヶ月 | 用地取得に伴う工作物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 12月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
1198 | 広域河川鶯川改修事業に伴う建物等調査業務委託 | 補償コンサルタント | 東区沼山津 | 約３ヶ月 | 用地取得に伴う建物等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 1月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1199 | 広域河川藻器堀川川改修事業に伴う墳墓等調査業務委託 | 補償コンサルタント | 東区八反田 | 約７ヶ月 | 用地取得に伴う墳墓等調査業務委託 | 通常指名競争入札 | 2月 | 都市建設局 | 用地課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
761 | 熊本市宅地液状化防止事業（近見地区）に伴う建物等事後調査業務委託（その１０） | 補償コンサルタント | 南区近見１丁目地内 | 約３ヶ月 | 建物等事後調査及び事業損失補償費算定 | 随意契約 | 5月 | 都市建設局 | 都市安全課 | 当初 | 新規
164 | 天明まちづくりセンター外８施設外壁定期的診断業務委託 | その他コンサルタント | 南区奥古閑町２０３５番地外８箇所 | 約６ヶ月 | 建築基準法第１２条第２項に基づく外壁の定期点検業務 | 通常指名競争入札 | 4月 | 都市建設局 | 建築保全課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
485 | 黒髪小学校外４校外壁定期的診断業務委託 | その他コンサルタント | 中央区黒髪２丁目２番１号外４箇所 | 約５ヶ月 | 建築基準法第１２条第２項に基づく定期点検 | 通常指名競争入札 | 7月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
486 | 出水中学校外３校外壁定期的診断業務委託 | その他コンサルタント | 中央区出水５丁目 ３番５号外４箇所 | 約５ヶ月 | 建築基準法第１２条第２項に基づく定期点検 | 通常指名競争入札 | 7月 | 教育委員会事務局 | 学校施設課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
838 | 動植物園（有料区域）緑地管理等業務委託 | 造園委託 | 東区健軍５丁目１４番２号 | 約８ヶ月 | 動植物園（有料区域）の除草・樹木剪定及び園内清掃等 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 経済観光局 | 動植物園 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満 |  | 発注済
1009 | 主要地方道 熊本港線街路樹管理、道路除草業務委託 | 造園委託 | 南区荒尾１丁目外地内 | 約１１ヶ月 | 樹木管理、道路除草 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
1010 | 市道 野中３丁目田迎５丁目第１号線街路樹管理、道路除草業務委託 | 造園委託 | 南区田迎５丁目外地内 | 約１１ヶ月 | 樹木管理、道路除草 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
839 | 動植物園（無料区域）緑地管理等業務委託 | 造園委託 | 東区健軍５丁目１４番２号 | 約８ヶ月 | 動植物園（無料区域）の除草・樹木剪定及び園内清掃等 | 一般競争入札（事後） | 4月 | 経済観光局 | 動植物園 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満 |  | 発注済
136 | 立田山配水池外１１箇所樹木剪定及び病害虫防除並びに斜面除草業務委託 | 造園委託 | 中央区黒髪４丁目７４３外市内一円 | 約８ヶ月 | 各配水池の樹木剪定及び害虫防除（１５箇所）、傾斜地５箇所の除草 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1216 | 中部浄化センター外８箇所樹木管理及び除草業務委託 | 造園委託 | 西区蓮台寺５丁目７番２号外８箇所 | 約７ヶ月 | 浄化センター及びポンプ場内の樹木剪定、消毒、除草、搬出 | 一般競争入札（事後） | 5月 | 上下水道局 | 中部浄化センター | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
135 | 健軍水源地外１２箇所樹木選定及び害虫防除業務委託 | 造園委託 | 東区水源１丁目１－１外市内一円 | 約７ヶ月 | 各水源地の樹木剪定及び害虫防除（１３箇所） | 一般競争入札（事後） | 5月 | 上下水道局 | 水運用課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
537 | 熊本競輪場８番駐車場外樹木管理業務委託 | 造園委託 | 中央区水前寺公園地内外 | 約２ヶ月 | 高木伐採、抜根、植樹工 | 一般競争入札（事後） | 6月 | 経済観光局 | 競輪事務所 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
530 | 旧西部環境工場植栽管理業務委託 | 造園委託 | 西区城山薬師２丁目１２番１号 | 約８ヶ月 | 人力除草３５０㎡、機械除草３，３００㎡ | 一般競争入札（事後） | 6月 | 環境局 | 環境施設課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
1047 | 熊本城遺構影響木撤去等業務委託 | 造園委託 | 中央区本丸外地内 | 約２ヶ月 | 樹木伐採 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
815 | 戸島調整池外樹木伐採等業務委託 | 造園委託 | 東区戸島西７丁目外 | 約６ヶ月 | 伐採、除草業務 | 一般競争入札（事後） | 7月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
534 | 戸島旧埋立処分場樹木剪定外業務委託（１期） | 造園委託 | 東区戸島町 | 約３ヶ月 | 樹木伐採及び選定２０本、除草９０００ｍ２、防草シート２００ｍ２ | 一般競争入札（事後） | 7月 | 環境局 | 環境施設課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
1164 | 渡鹿堰幹線水路樹木伐採及び除草業務委託 | 造園委託 | 中央区大江１丁目外地内 | 約５ヶ月 | 樹木伐採 Ｎ＝４箇所 除草区間 Ｌ＝５，０００ｍ | 一般競争入札（事後） | 8月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
793 | 主要地方道 熊本益城大津線外１路線街路樹伐採業務委託 | 造園委託 | 東区花立５丁目外地内 | 約４ヶ月 | 街路樹伐採 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1028 | ２６６号線危険木伐採業務委託 | 造園委託 | 南区城南町今吉野 | 約４ヶ月 | 樹木剪定 | 一般競争入札（事後） | 10月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1046 | 熊本城二の丸広場芝生更新（バーチカルカット）業務委託 | 造園委託 | 中央区二の丸地内 | 約３ヶ月 | 芝生管理 | 一般競争入札（事後） | 11月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
538 | 熊本競輪場２番駐車場外樹木管理業務委託 | 造園委託 | 中央区水前寺４丁目地内外 | 約２ヶ月 | 高木伐採、抜根、低中木剪定 | 一般競争入札（事後） | 11月 | 経済観光局 | 競輪事務所 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
535 | 戸島旧埋立処分場樹木剪定外業務委託（２期） | 造園委託 | 東区戸島町 | 約３ヶ月 | 樹木伐採及び選定１０本、除草４０００ｍ２ | 一般競争入札（事後） | 12月 | 環境局 | 環境施設課 | 当初 | 新規 | 100万円超250万円未満
1104 | 北区国県道（３工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 北区国県道（３工区） | 約１２ヶ月 | 街路樹剪定、除草等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 4,000万円以上5,000万円未満
1103 | 北区国県道（２工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 北区国県道（２工区） | 約１２ヶ月 | 街路樹剪定、除草等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
781 | 東区市道（２工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 東区市道（２工区） | 約１２ヶ月 | 街路樹剪定、道路除草 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
780 | 東区市道（１工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 東区市道（１工区） | 約１２ヶ月 | 街路樹剪定、道路除草 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
782 | 東区市道（３工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 東区市道（３工区） | 約１２ヶ月 | 街路樹剪定、道路除草 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
779 | 東区国県道（３工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 東区国県道（３工区） | 約１２ヶ月 | 街路樹剪定、道路除草 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
777 | 東区国県道（１工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 東区国県道（１工区） | 約１２ヶ月 | 街路樹剪定、道路除草 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
1049 | 熊本城樹木等管理業務委託(１工区)（単価契約） | 造園委託 | 中央区本丸外 | 約１２ヶ月 | 除草、樹木剪定等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
1050 | 熊本城樹木等管理業務委託(２工区)（単価契約） | 造園委託 | 中央区本丸外 | 約１２ヶ月 | 除草、樹木剪定等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
690 | 西区国県道（１工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 西区国県道（１工区） | 約１２ヶ月 | 街路樹管理等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
691 | 西区国県道（２工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 西区国県道（２工区） | 約１２ヶ月 | 街路樹管理等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
692 | 西区市道（１工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 西区市道（１工区） | 約１２ヶ月 | 街路樹管理等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
693 | 西区市道（２工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 西区市道（２工区） | 約１２ヶ月 | 街路樹管理等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
1001 | 南区（１工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 南区（１工区） | 約１２ヶ月 | 樹木管理、道路除草、水防 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,500万円以上3,000万円未満
1002 | 南区（２工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 南区（２工区） | 約１２ヶ月 | 樹木管理、道路除草、水防 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1102 | 北区国県道（１工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 北区国県道（１工区） | 約１２ヶ月 | 街路樹剪定、除草等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1106 | 北区市道（２工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 北区市道（２工区） | 約１２ヶ月 | 街路樹剪定、除草等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1003 | 南区（３工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 南区（３工区） | 約１２ヶ月 | 樹木管理、道路除草、水防 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1004 | 南区（４工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 南区（４工区） | 約１２ヶ月 | 樹木管理、道路除草、水防 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
1005 | 南区（５工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 南区（５工区） | 約１２ヶ月 | 樹木管理、道路除草、水防 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 2,000万円以上2,500万円未満
778 | 東区国県道（２工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 東区国県道（２工区） | 約１２ヶ月 | 街路樹剪定、道路除草 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1105 | 北区市道（１工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 北区市道（１工区） | 約１２ヶ月 | 街路樹剪定、除草等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
983 | 南区（２工区）公園除草業務委託 | 造園委託 | 南区（２工区） | 約１２ヶ月 | 公園内除草 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1146 | 植木地区（１工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 北区植木地区（１工区） | 約１２ヶ月 | 街路樹管理、道路除草等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター植木地域整備室 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1147 | 植木地区（２工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 北区植木地区（２工区） | 約１２ヶ月 | 街路樹管理、道路除草等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター植木地域整備室 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
715 | 西区公園管理業務委託（単価契約） | 造園委託 | 西区 | 約１２ヶ月 | 公園内樹木剪定及び消毒、ゴミ回収等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
986 | 南区公園管理業務委託（単価契約） | 造園委託 | 南区一円 | 約１２ヶ月 | 公園内樹木選定及び消毒、ゴミ回収等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1107 | 北区市道（３工区）街路樹管理、道路除草業務委託（水防等含）（単価契約） | 造園委託 | 北区市道（３工区） | 約１２ヶ月 | 街路樹剪定、除草等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1121 | 北区（１工区）公園除草業務委託 | 造園委託 | 北区（１工区） | 約９ヶ月 | 除草業務 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
714 | 西区（３工区）公園除草業務委託 | 造園委託 | 西区（３工区） | 約１０ヶ月 | 公園内除草 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
833 | 東区（３工区）公園除草業務委託 | 造園委託 | 東区（３工区） | 約９ヶ月 | 除草業務 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
984 | 南区（３工区）公園除草業務委託 | 造園委託 | 南区（３工区） | 約１２ヶ月 | 公園内除草 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
712 | 西区（１工区）公園除草業務委託 | 造園委託 | 西区（１工区） | 約１０ヶ月 | 公園内除草 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
985 | 南区（４工区）公園除草業務委託 | 造園委託 | 南区（４工区） | 約１２ヶ月 | 公園内除草 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1123 | 北区（３工区）公園除草業務委託 | 造園委託 | 北区（３工区） | 約９ヶ月 | 除草業務 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
829 | 東区（１工区）公園管理業務委託（単価契約） | 造園委託 | 東区（１工区） | 約１２ヶ月 | 除草、剪定、伐採業務等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
830 | 東区（２工区）公園管理業務委託（単価契約） | 造園委託 | 東区（２工区） | 約１２ヶ月 | 除草、剪定、伐採業務等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
831 | 東区（３工区）公園管理業務委託（単価契約） | 造園委託 | 東区（３工区） | 約１２ヶ月 | 除草、剪定、伐採業務等 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
834 | 東区（４工区）公園除草業務委託 | 造園委託 | 東区（４工区） | 約９ヶ月 | 除草業務 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
982 | 南区（１工区）公園除草業務委託 | 造園委託 | 南区（１工区） | 約１２ヶ月 | 公園内除草 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 南区役所 | 南区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1122 | 北区（２工区）公園除草業務委託 | 造園委託 | 北区（２工区） | 約９ヶ月 | 除草業務 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1124 | 北区（１工区）公園管理業務委託（単価契約） | 造園委託 | 北区（１工区） | 約１２ヶ月 | 公園の維持管理業務 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
1125 | 北区（２工区）公園管理業務委託（単価契約） | 造園委託 | 北区（２工区） | 約１２ヶ月 | 公園の維持管理業務 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 北区役所 | 北区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
713 | 西区（２工区）公園除草業務委託 | 造園委託 | 西区（２工区） | 約１０ヶ月 | 公園内除草 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 西区役所 | 西区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
819 | 藻器堀川樹木伐採等業務委託 | 造園委託 | 東区保田窪３丁目外 | 約８ヶ月 | 伐採、除草業務 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
755 | 西南部地区農道・水路樹木剪定等業務委託（単価契約） | 造園委託 | 西区及び南区管内 | 約１２ヶ月 | 農道水路の剪定等（単価契約） | 一般競争入札（事後） | 3月 | 農水局 | 西南部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
818 | 藻器堀川・保田窪放水路樹木伐採等業務委託 | 造園委託 | 東区保田窪３丁目外 | 約８ヶ月 | 伐採、除草業務 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
832 | 東区（１工区）公園除草業務委託 | 造園委託 | 東区（１工区） | 約９ヶ月 | 除草業務 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
842 | 動植物園花の休憩所植物管理業務委託 | 造園委託 | 東区健軍５丁目１４番２号 | 約１２ヶ月 | 花の休憩所内サボテン室・大温室の植物管理 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 経済観光局 | 動植物園 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
816 | 健軍川樹木伐採等業務委託（１工区） | 造園委託 | 東区戸島西７丁目外 | 約８ヶ月 | 伐採、除草業務 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
817 | 健軍川樹木伐採等業務委託（２工区） | 造園委託 | 東区戸島西７丁目外 | 約８ヶ月 | 伐採、除草業務 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1167 | 北東部地区農道・水路樹木剪定等業務委託（単価契約） | 造園委託 | 中央区、東区及び北区管内 | 約１２ヶ月 | 農道水路の剪定等（単価契約） | 一般競争入札（事後） | 3月 | 農水局 | 北東部農業振興センター基盤整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
820 | 鶯川樹木伐採等業務委託 | 造園委託 | 東区秋津３丁目外 | 約８ヶ月 | 伐採、除草業務 | 一般競争入札（事後） | 3月 | 東区役所 | 東区土木センター維持課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
845 | 動植物園（有料区域）緑地管理等業務委託（Ｒ７分） | 造園委託 | 東区健軍５丁目１４番２号 | 約８ヶ月 | 動植物園（有料区域）の除草・樹木剪定及び園内清掃等 | 一般競争入札（事後） | R7.4月 | 経済観光局 | 動植物園 | 当初 | 新規 | 3,000万円以上4,000万円未満
846 | 動植物園（無料区域）緑地管理等業務委託（Ｒ７分） | 造園委託 | 東区健軍５丁目１４番２号 | 約８ヶ月 | 動植物園（無料区域）の除草・樹木剪定及び園内清掃等 | 一般競争入札（事後） | R7.4月 | 経済観光局 | 動植物園 | 当初 | 新規 | 1,000万円以上2,000万円未満
108 | 主要地方道熊本玉名線法面部樹木伐採等業務委託 | 造園委託 | 中央区二の丸地内 | 約４ヶ月 | 樹木伐採等 | 随意契約 | 6月 | 中央区役所 | 中央区土木センター維持課 | 当初 | 新規
836 | 動植物園花壇・プランター花苗植付け及び管理業務委託 | 花苗 | 東区健軍５丁目１４番２号 | 約１２ヶ月 | 園内花壇・プランターの花苗植付け及び管理 | 通常指名競争入札 | 4月 | 経済観光局 | 動植物園 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満 |  | 発注済
1045 | 熊本城管理区域花苗植付外業務委託 | 花苗 | 中央区千葉城町外地内 | 約１２ヶ月 | 花苗植付、管理 | 通常指名競争入札 | 4月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
837 | 動植物園花畑花苗植付け及び管理業務委託 | 花苗 | 東区健軍５丁目１４番２号 | 約４ヶ月 | 園内花畑の花苗植付け及び管理 | 通常指名競争入札 | 4月 | 経済観光局 | 動植物園 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満 |  | 発注済
841 | 動植物園花畑コスモス・ナノハナ管理業務委託 | 花苗 | 東区健軍５丁目１４番２号 | 約９ヶ月 | 園内花畑のコスモス・ナノハナ植付け及び管理 | 通常指名競争入札 | 7月 | 経済観光局 | 動植物園 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1227 | 南西地区花苗生産配布業務委託 | 花苗 | 熊本市南区及び西区地内一円 | 約１２ヶ月 | 花苗生産配布 | 通常指名競争入札 | 12月 | 都市建設局 | 花とみどり協働課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1228 | 北東地区花苗生産配布業務委託 | 花苗 | 熊本市北区及び東区地内一円 | 約１２ヶ月 | 花苗生産配布 | 通常指名競争入札 | 12月 | 都市建設局 | 花とみどり協働課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1226 | 中央地区花苗生産配布業務委託 | 花苗 | 熊本市中央区地内一円 | 約１２ヶ月 | 花苗生産配布 | 通常指名競争入札 | 12月 | 都市建設局 | 花とみどり協働課 | 当初 | 新規 | 250万円超500万円未満
843 | 動植物園花壇・プランター花苗植付け及び管理業務委託（Ｒ７分） | 花苗 | 東区健軍５丁目１４番２号 | 約１２ヶ月 | 園内花壇・プランターの花苗植付け及び管理 | 通常指名競争入札 | R7.4月 | 経済観光局 | 動植物園 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
1052 | 熊本城管理区域花苗植付外業務委託（Ｒ７分） | 花苗 | 中央区千葉城町外地内 | 約１２ヶ月 | 花苗植付、管理 | 通常指名競争入札 | R7.4月 | 文化市民局 | 復旧整備課 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満
844 | 動植物園花畑花苗植付け及び管理業務委託（Ｒ７分） | 花苗 | 東区健軍５丁目１４番２号 | 約４ヶ月 | 園内花畑の花苗植付け及び管理 | 通常指名競争入札 | R7.4月 | 経済観光局 | 動植物園 | 当初 | 新規 | 500万円以上1,000万円未満

## 表紙
令和６年度（２０２４年度）公共工事等の発注見通し情報（詳細版）
令和6年度（2024年度）に中に発注（入札）を予定している予定価格が250万円を超えると見込まれる建設工事及び100万円を超えると見込まれる建設コンサル等建設工事に係る業務委託の発注見通し情報を掲載しております。
【注意点】
① | ここに掲載している内容は、令和6年（2024年）4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等の内容がこの一覧表と異なる場合、又は一覧表に記載されていない工事等が発注される場合があります。
また、入札契約の方法、入札予定時期及び発注予定金額区分等については、現段階での予定であるため、今後変更となる場合があります。
② | 原則として予算成立後の公表となりますが、単価契約の案件及び新年度当初発注予定で3月議会の議決後に公告又は通知している案件については、予算成立を前提条件として、事前に公表しており、予算の議決が得られなかった場合、発注しない場合があります。
③ | 一覧表にある入札予定時期は開札予定日となっております。公告日等ではありませんので、ご注意ください。
なお、開札予定日は、一般競争入札（事後）及び一般競争入札（技術要件設定型）については、公告後4週間程度、通常指名競争入札については、指名通知後1週間程度、随意契約については、見積依頼後1週間から15日程度後となります。
令和6年（2024年）4月
熊本市総務局契約監理部工事契約課