## 別紙１(記入例）
別紙２
休日（現場閉所）取得計画実績表
（記入例）
工事名：○○○工事（○○工区）
期 間：令和〇年（２０〇〇年）１０月４日～令和〇年（２０〇〇年）９月３０日
月単位の確認
月 | 10 | [30 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間 | 計画 | 対象期間 | 30
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 閉所日数 | 18
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  |  |  |  | 現場閉所率 | 60% | 4週8休以上
曜日: 行事; 水: 契約日; 水: 始期日; 月: 体育の日; 火: 礼正殿の儀の日; 金: 工事着手日 |  |  |  | 実施 | 対象期間 | 30
計画 | ／ | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 18 | 18 | 30 |  | 閉所日数 | 18
実施 | ／ | [7 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | 18 | 18 | 30 |  | 現場閉所率 | 60% | 4週8休以上
曜日: 月; 火: 11 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間 | 計画 | 対象期間 | 30
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [5 empty] | 閉所日数 | 9
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | [5 empty] | 現場閉所率 | 30% | 4週8休以上
曜日: 行事; 日: 文化の日; 月: 振替休日; 土: 勤労感謝の日 |  |  |  |  | 実施 | 対象期間 | 30
[31 empty] | ／ | 9 | 27 | 30 |  | 閉所日数 | 10 | bar: 曜日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土
[31 empty] | ／ | 10 | 28 | 60 |  | 現場閉所率 | 33.33% | 4週8休以上 | bar: 曜日; 土 to 月; 土 to 日; 木; 土 to 日; 土 to 日; 水; 土
曜日: 月; 金: 12 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間 | 計画 | 対象期間 | 28
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 閉所日数 | 8
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  |  |  |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上
[35 empty] | 実施 | 対象期間 | 28 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 計画; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ／; 月: ／; 火: ／ | 8 | 35 | 28 |  | 閉所日数 | 8
曜日: 実施; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 水: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ／; 月: ／; 火: ／ | 8 | 36 | 88 |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上
[32 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間 | 計画 | 対象期間 | 28 | bar: 曜日 to 日
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 閉所日数 | 8
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  |  |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上
曜日: 行事; 水: 元旦; 月: 成人の日; 土: 文化の日 |  |  |  | 実施 | 対象期間 | 28
曜日: 計画; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○ | 8 | 43 | 28 |  | 閉所日数 | 8
曜日: 実施; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 8 | 44 | 116 |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上
曜日: 月; 水: 2 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間 | 計画 | 対象期間 | 29
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [6 empty] | 閉所日数 | 9
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | [6 empty] | 現場閉所率 | 31.03% | 4週8休以上
曜日: 行事; 火: 建国記念日; 日: 天皇誕生日; 月: 振替休日 | [5 empty] | 実施 | 対象期間 | 29
[30 empty] | ／ | ／ | 9 | 52 | 29 |  | 閉所日数 | 9 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 月; 土
[30 empty] | ／ | ／ | 9 | 53 | 145 |  | 現場閉所率 | 31.03% | 4週8休以上 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 月; 土 to 月; 土
曜日: 月; 土: 3 |  |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間 | 計画 | 対象期間 | 31
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 閉所日数 | 9
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  |  |  |  | 現場閉所率 | 29.03% | 4週8休以上
曜日: 行事; 火: 春分の日 |  |  |  | 実施 | 対象期間 | 31
[32 empty] | 9 | 61 | 31 |  | 閉所日数 | 9 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 日
[32 empty] | 9 | 62 | 176 |  | 現場閉所率 | 29.03% | 4週8休以上 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 火; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 日: 4 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間 | 計画 | 対象期間 | 30
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [5 empty] | 閉所日数 | 9
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | [5 empty] | 現場閉所率 | 30% | 4週8休以上
曜日: 行事; 水: 昭和の日 |  |  |  |  | 実施 | 対象期間 | 30
[31 empty] | ／ | 9 | 70 | 30 |  | 閉所日数 | 9 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 水
[31 empty] | ／ | 9 | 71 | 206 |  | 現場閉所率 | 30% | 4週8休以上 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 水
曜日: 月; 水: 5 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間 | 計画 | 対象期間 | 31
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 閉所日数 | 10
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  |  |  | 現場閉所率 | 32.26% | 4週8休以上
曜日: 行事; 日: 憲法記念日; 月: みどりの日; 火: こどもの日; 水: 振替休日 |  |  |  | 実施 | 対象期間 | 31
[32 empty] | 10 | 80 | 31 |  | 閉所日数 | 10 | bar: 曜日; 土 to 水; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[32 empty] | 10 | 81 | 237 |  | 現場閉所率 | 32.26% | 4週8休以上 | bar: 曜日; 土 to 水; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 金: 6 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間 | 計画 | 対象期間 | 30
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [5 empty] | 閉所日数 | 9
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | [5 empty] | 現場閉所率 | 30% | 4週8休以上
[35 empty] | 実施 | 対象期間 | 30 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[31 empty] | ／ | 9 | 89 | 30 |  | 閉所日数 | 10 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 土 to 日
[31 empty] | ／ | 10 | 91 | 267 |  | 現場閉所率 | 33.33% | 4週8休以上 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日; 水; 土 to 日
曜日: 月; 月: 7 |  | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間 | 計画 | 対象期間 | 31
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 閉所日数 | 9
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  |  |  | 現場閉所率 | 29.03% | 4週8休以上
曜日: 行事; 木: 海の日; 金: スポーツの日 |  |  |  | 実施 | 対象期間 | 31
[32 empty] | 9 | 98 | 31 |  | 閉所日数 | 9 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 木 to 日
[32 empty] | 9 | 100 | 298 |  | 現場閉所率 | 29.03% | 4週8休以上 | bar: 曜日; 土 to 日; 水 to 日; 土 to 日; 木 to 日
曜日: 月; 水: 8 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間 | 計画 | 対象期間 | 28
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 閉所日数 | 9
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  |  |  |  | 現場閉所率 | 32.14% | 4週8休以上
曜日: 行事; 月: 山の日; 木: 夏季休暇; 金: 夏季休暇; 土: 夏季休暇 |  |  |  | 実施 | 対象期間 | 28
曜日: 計画; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 木: ／; 金: ／; 土: ／; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○ | 9 | 107 | 28 |  | 閉所日数 | 9
曜日: 実施; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 木: ／; 金: ／; 土: ／; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 9 | 109 | 326 |  | 現場閉所率 | 32.14% | 4週8休以上
曜日: 月; 土: 9 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | （下段累計） 対象期間 | 計画 | 対象期間 | 25
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [5 empty] | 閉所日数 | 8
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | [5 empty] | 現場閉所率 | 32% | 4週8休以上
曜日: 行事; 月: 敬老の日; 火: 秋分の日; 金: 完成届日; 水: 工期末日 |  |  |  |  | 実施 | 対象期間 | 25
曜日: 計画; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 月: ○; 火: ○; 土: ／; 日: ／; 月: ／; 火: ／; 水: ／ | ／ | 8 | 115 | 25 |  | 閉所日数 | 8
曜日: 実施; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: ●; 火: ●; 土: ／; 日: ／; 月: ／; 火: ／; 水: ／ | ／ | 8 | 117 | 351 |  | 現場閉所率 | 32% | 4週8休以上
現場閉所累計 | [5 empty] | 対象期間 |  |  |  | 現場閉所率
| 117 |  |  | ÷ |  | 351 |  |  | ＝ |  | 33.3 |  |  | ⇒ |  | 28.5 ≦ 現場閉所率 → ４週８休以上
※現場閉所率は工期全体（通期）の週休２日と併せて月単位の週休２日の確認も行うこと
予定している休日に緊急作業が必要となったため休日を変更する
降雨により、
終日現場閉鎖
降雨により、
終日現場閉鎖
対 象 外 （契約日から始期日前日までの期間は除いて計画）
工期短縮のため休日返上
降雨により、
終日現場閉鎖
休日の振替は，夏季
休暇，年末年始休暇
以外で可
降雨により、
終日現場閉鎖
予定している休日に緊急作業が必要となったため休日を変更する