## 業務計画書
年 月 日
熊本市長 大西一史 様
|  |  |  | （受託者） | 住所
氏名
業 務 計 画 書
| 委託業務の名称 ： |  | 〇〇センター□□改修設計業務委託
上記業務について、下記のとおり業務計画書を提出します。
記
・ 設計方針
・ 履行体制
・ 管理技術者の経歴等
各主任担当技術者の経歴等
担当技術者の経歴等
※ 主任担当技術者は、建築（意匠）、建築（構造）、電気設備、機械設備の各担当技術者の中から1名ずつ
選定し配置すること。 なお、業務内容によっては、管理技術者、主任担当技術者及び担当技術者について
兼務することが出来る。
・ 実施工程表（打合せ及び定例会議計画含む）
| ・ その他 | （特記仕様書及び共通仕様書での記載事項等）

## 1-1管理技術者
管理技術者の経歴等
①氏名 | ●● |  |  |  | ②生年月日 年 月 日
③所属 ・ 役職
④保有資格等 実務経験年数 年
・一級建築士 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
⑤過去５年以内の国・地方公共団体等の設計業務の実績(該当するものが無い場合は類似業務の実績）
業務名 |  |  | 業務概要 |  |  | 履行期間
⑥手持業務の状況 （ 年 月 日現在の手持の設計業務）
業務名 |  | 発注者（事業主） |  | 業務概要 |  |  | 履行期間
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

## 1-2各主任担当技術者
主任担当技術者の経歴等
担当分野 ：
（管理技術者との兼任状況 有 ・ 無 ）
①氏名 |  |  |  | ②生年月日 年 月 日
③所属 ・ 役職
④保有資格等 実務経験年数 年
・一級建築士 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
⑤過去５年以内の国・地方公共団体等の設計業務の実績(該当するものが無い場合は類似業務の実績）
業務名 |  | 業務概要 |  |  | 履行期間
⑥手持業務の状況 （ 年 月 日現在の手持の設計業務）
業務名 | 発注者（事業主） |  | 業務概要 |  |  | 履行期間
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

## 1-3担当技術者
担当技術者の経歴等
①分担業務分野 |  | ②氏名 |  | ③生年月日 | ④所属
④保有資格等 実務経験年数 年
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
⑥過去５年以内の国・地方公共団体等の設計業務の実績(該当するものが無い場合は類似業務の実績）
業務名 |  |  | 業務概要 |  |  | 履行期間
①分担業務分野 |  | ②氏名 |  | ③生年月日 | ④所属
④保有資格等 実務経験年数 年
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
⑥過去５年以内の国・地方公共団体等の設計業務の実績(該当するものが無い場合は類似業務の実績）
業務名 |  |  | 業務概要 |  |  | 履行期間
①分担業務分野 |  | ②氏名 |  | ③生年月日 | ④所属
④保有資格等 実務経験年数 年
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
⑥過去５年以内の国・地方公共団体等の設計業務の実績(該当するものが無い場合は類似業務の実績）
①分担業務分野 |  | ②氏名 |  | ③生年月日 | ④所属
④保有資格等 実務経験年数 年
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
⑥過去５年以内の国・地方公共団体等の設計業務の実績(該当するものが無い場合は類似業務の実績）
業務名 |  |  | 業務概要 |  |  | 履行期間
※１ 管理技術者又は主任担当技術者を兼ねる場合は、分担業務分野、所属及び氏名のみの記入
でよい。
※２ 分担業務分野には、意匠、構造、電気、機械等を記入する。
※３ | 記載事項の欄は必要に応じて追加してもよい。

## 1-4新たな分担業務の技術者等
新たに分担業務分野を追加する場合の主任担当技術者等
① 新たに追加する分担業務分野
② 新たに追加する分担業務分野の具体的な業務内容
③ 分担業務分野を追加する理由
主任担当技術者 | ④ 氏 名 |  |  |  | ⑤ 生年月日 年 月 日
⑥ 所属 ・ 役職
⑦保有資格等 実務経験年数 年
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
・ 登録番号 ： 取得年月日 ： 年 月 日
⑧過去５年以内の国・地方公共団体等の設計業務の実績(該当するものが無い場合は類似業務の実績）
業務名 |  |  | 業務概要 |  |  | 履行期間
⑨手持業務の状況 （ 年 月 日現在の手持の設計業務）
業務名 |  | 発注者（事業主） |  | 業務概要 |  |  | 履行期間
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
この様式は
・石綿事前調査
・外壁劣化度調査
・地質調査
等を再委託する場合に使用してください。
その他の調査等において再委託対象となるか、ご不明な場合は調査職員にご相談ください。

## 資格証（写）
資格証の添付
１級建築士資格証などの写し
（文字が読めるサイズで）

## 2設計方針
設計方針
委託業務名 |  |  | 〇〇センター□□改修設計業務委託
設計方針（作業の留意事項）
(1) | 業務工程
1) 調査職員と段階的に必要な打合せ事項を確認し、時期を業務工程表に含める。
2) 業務工程表を遵守し、これによらない場合は調査職員と打合せを行う。
3) 建築、設備担当技術者は、互いに連絡を取り合い設計業務を進める。
(2) | 現地調査
1) 施設管理担当者からヒアリングを行い、要望等の把握及び条件の整理を行う。
2) 敷地、隣地、道路、埋設物（設備配管等）の状況を把握し整理する。
3) 重機や資材搬入が可能な経路を確認する。工事ヤードや動線の確認も行う。
(3) | 基本（実施）設計
1) 建築基準法その他関係法令及び特記仕様書記載の適用基準等を把握し設計を進める。
※法的な解釈や適用基準の詳細が不明確な場合は関係機関に確認・協議を行う。
2) 建築、設備それぞれの業務区分を明確にし、設計を進める。
3) 材料等の検討は、意匠や性能だけでなく、コストやメンテナンス性の特徴も考慮する。
4）主となる工法や材料は、仕様書及び適用基準等に照らし合わせ複数選定する。
選定した工法や材料は、前述の特徴を比較表等にまとめ、調査職員に提案する。
(4) | 積算と納品
1）数量調書は数量根拠が確認しやすいようにまとめる。（色分けや拾い図を添付する等）
2）積算に刊行物を用いる場合は、刊行物比較表を作成する。
・材料単価は「積算資料 及び 建設物価」を使用する。
・材工単価は「建設施工単価 及び 建築コスト情報」を使用する。
※2誌に単価が記載されている場合は両誌の平均価格を採用する。
3) 成果品は納品前に、社内でチェックシートを用い照査を行う。
4) 成果品は業務委託仕様書の内容に基づき作成する。
(5) | その他
・●●作業があるため▲▲に考慮する。
・◆◆地域なので★★には細心の注意を払う。
・施設を使いながらの改修になるため、騒音を考慮した設計を行う。
・施設の休館日は✖✖なので～
記載例

## 3実施工程表
実施工程表（打合せ計画） | [7 empty] | 2020年度
設計書で指定のある期日
4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月
2020-04-01 | 43922 |  | 2020-05-01 | 43952 |  | 2020-06-01 | 43983
2020-04-02 | 43923 |  | 2020-05-02 | 43953 |  | 2020-06-02 | 43984
2020-04-03 | 43924 |  | 2020-05-03 | 43954 |  | 2020-06-03 | 43985 | 工法・材料比較表提出
2020-04-04 | 43925 |  | 2020-05-04 | 43955 |  | 2020-06-04 | 43986
2020-04-05 | 43926 |  | 2020-05-05 | 43956 |  | 2020-06-05 | 43987
2020-04-06 | 43927 |  | 2020-05-06 | 43957 |  | 2020-06-06 | 43988
2020-04-07 | 43928 |  | 2020-05-07 | 43958 |  | 2020-06-07 | 43989
2020-04-08 | 43929 |  | 2020-05-08 | 43959 |  | 2020-06-08 | 43990
2020-04-09 | 43930 |  | 2020-05-09 | 43960 |  | 2020-06-09 | 43991
2020-04-10 | 43931 |  | 2020-05-10 | 43961 |  | 2020-06-10 | 43992 | 工法・材料決定打合せ
2020-04-11 | 43932 |  | 2020-05-11 | 43962 |  | 2020-06-11 | 43993
2020-04-12 | 43933 |  | 2020-05-12 | 43963 |  | 2020-06-12 | 43994
2020-04-13 | 43934 |  | 2020-05-13 | 43964 | 現地調査報告書提出〆 | 2020-06-13 | 43995
2020-04-14 | 43935 |  | 2020-05-14 | 43965 |  | 2020-06-14 | 43996
2020-04-15 | 43936 | 契約日 | 2020-05-15 | 43966 |  | 2020-06-15 | 43997
2020-04-16 | 43937 |  | 2020-05-16 | 43967 |  | 2020-06-16 | 43998
2020-04-17 | 43938 |  | 2020-05-17 | 43968 |  | 2020-06-17 | 43999
2020-04-18 | 43939 |  | 2020-05-18 | 43969 |  | 2020-06-18 | 44000
2020-04-19 | 43940 |  | 2020-05-19 | 43970 |  | 2020-06-19 | 44001
2020-04-20 | 43941 |  | 2020-05-20 | 43971 | 基本条件まとめ打合せ | 2020-06-20 | 44002
2020-04-21 | 43942 |  | 2020-05-21 | 43972 |  | 2020-06-21 | 44003
2020-04-22 | 43943 | 条件整理の現地打合せ | 2020-05-22 | 43973 |  | 2020-06-22 | 44004
2020-04-23 | 43944 |  | 2020-05-23 | 43974 |  | 2020-06-23 | 44005
2020-04-24 | 43945 |  | 2020-05-24 | 43975 |  | 2020-06-24 | 44006 | 細部条件のまとめ打合せ
2020-04-25 | 43946 |  | 2020-05-25 | 43976 |  | 2020-06-25 | 44007
2020-04-26 | 43947 |  | 2020-05-26 | 43977 |  | 2020-06-26 | 44008
2020-04-27 | 43948 |  | 2020-05-27 | 43978 |  | 2020-06-27 | 44009
2020-04-28 | 43949 |  | 2020-05-28 | 43979 |  | 2020-06-28 | 44010
2020-04-29 | 43950 | アスベスト検体調査 | 2020-05-29 | 43980 |  | 2020-06-29 | 44011
2020-04-30 | 43951 |  | 2020-05-30 | 43981 |  | 2020-06-30 | 44012 | 概算金額提出〆
|  |  | 2020-05-31 | 43982
7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月
2020-07-01 | 44013 | 事前調査報告書指導課提出 | 2020-08-01 | 44044 |  | 2020-09-01 | 44075
2020-07-02 | 44014 |  | 2020-08-02 | 44045 |  | 2020-09-02 | 44076
2020-07-03 | 44015 |  | 2020-08-03 | 44046 |  | 2020-09-03 | 44077
2020-07-04 | 44016 |  | 2020-08-04 | 44047 |  | 2020-09-04 | 44078
2020-07-05 | 44017 |  | 2020-08-05 | 44048 | 内訳書 提出 | 2020-09-05 | 44079
2020-07-06 | 44018 |  | 2020-08-06 | 44049 |  | 2020-09-06 | 44080
2020-07-07 | 44019 |  | 2020-08-07 | 44050 |  | 2020-09-07 | 44081
2020-07-08 | 44020 | 図面一式提出（設備含む） | 2020-08-08 | 44051 |  | 2020-09-08 | 44082
2020-07-09 | 44021 |  | 2020-08-09 | 44052 |  | 2020-09-09 | 44083
2020-07-10 | 44022 |  | 2020-08-10 | 44053 |  | 2020-09-10 | 44084
2020-07-11 | 44023 |  | 2020-08-11 | 44054 |  | 2020-09-11 | 44085
2020-07-12 | 44024 |  | 2020-08-12 | 44055 | 成果品一式 提出 | 2020-09-12 | 44086
2020-07-13 | 44025 |  | 2020-08-13 | 44056 |  | 2020-09-13 | 44087
2020-07-14 | 44026 |  | 2020-08-14 | 44057 |  | 2020-09-14 | 44088
2020-07-15 | 44027 |  | 2020-08-15 | 44058 |  | 2020-09-15 | 44089
2020-07-16 | 44028 | 計画通知一式 営繕課提出 | 2020-08-16 | 44059 |  | 2020-09-16 | 44090
2020-07-17 | 44029 |  | 2020-08-17 | 44060 |  | 2020-09-17 | 44091
2020-07-18 | 44030 |  | 2020-08-18 | 44061 |  | 2020-09-18 | 44092
2020-07-19 | 44031 |  | 2020-08-19 | 44062 |  | 2020-09-19 | 44093
2020-07-20 | 44032 |  | 2020-08-20 | 44063 |  | 2020-09-20 | 44094
2020-07-21 | 44033 |  | 2020-08-21 | 44064 |  | 2020-09-21 | 44095
2020-07-22 | 44034 | 計画通知一式 指導課受付 | 2020-08-22 | 44065 |  | 2020-09-22 | 44096
2020-07-23 | 44035 |  | 2020-08-23 | 44066 |  | 2020-09-23 | 44097
2020-07-24 | 44036 |  | 2020-08-24 | 44067 |  | 2020-09-24 | 44098
2020-07-25 | 44037 |  | 2020-08-25 | 44068 |  | 2020-09-25 | 44099
2020-07-26 | 44038 |  | 2020-08-26 | 44069 | 完了検査 | 2020-09-26 | 44100
2020-07-27 | 44039 |  | 2020-08-27 | 44070 |  | 2020-09-27 | 44101
2020-07-28 | 44040 |  | 2020-08-28 | 44071 | 履行期限 | 2020-09-28 | 44102
2020-07-29 | 44041 | 数量調書 | 2020-08-29 | 44072 |  | 2020-09-29 | 44103
2020-07-30 | 44042 |  | 2020-08-30 | 44073 |  | 2020-09-30 | 44104
2020-07-31 | 44043 |  | 2020-08-31 | 44074
10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月
2020-10-01 | 44105 |  | 2020-11-01 | 44136 |  | 2020-12-01 | 44166
2020-10-02 | 44106 |  | 2020-11-02 | 44137 |  | 2020-12-02 | 44167
2020-10-03 | 44107 |  | 2020-11-03 | 44138 |  | 2020-12-03 | 44168
2020-10-04 | 44108 |  | 2020-11-04 | 44139 |  | 2020-12-04 | 44169
2020-10-05 | 44109 |  | 2020-11-05 | 44140 |  | 2020-12-05 | 44170
2020-10-06 | 44110 |  | 2020-11-06 | 44141 |  | 2020-12-06 | 44171
2020-10-07 | 44111 |  | 2020-11-07 | 44142 |  | 2020-12-07 | 44172
2020-10-08 | 44112 |  | 2020-11-08 | 44143 |  | 2020-12-08 | 44173
2020-10-09 | 44113 |  | 2020-11-09 | 44144 |  | 2020-12-09 | 44174
2020-10-10 | 44114 |  | 2020-11-10 | 44145 |  | 2020-12-10 | 44175
2020-10-11 | 44115 |  | 2020-11-11 | 44146 |  | 2020-12-11 | 44176
2020-10-12 | 44116 |  | 2020-11-12 | 44147 |  | 2020-12-12 | 44177
2020-10-13 | 44117 |  | 2020-11-13 | 44148 |  | 2020-12-13 | 44178
2020-10-14 | 44118 |  | 2020-11-14 | 44149 |  | 2020-12-14 | 44179
2020-10-15 | 44119 |  | 2020-11-15 | 44150 |  | 2020-12-15 | 44180
2020-10-16 | 44120 |  | 2020-11-16 | 44151 |  | 2020-12-16 | 44181
2020-10-17 | 44121 |  | 2020-11-17 | 44152 |  | 2020-12-17 | 44182
2020-10-18 | 44122 |  | 2020-11-18 | 44153 |  | 2020-12-18 | 44183
2020-10-19 | 44123 |  | 2020-11-19 | 44154 |  | 2020-12-19 | 44184
2020-10-20 | 44124 |  | 2020-11-20 | 44155 |  | 2020-12-20 | 44185
2020-10-21 | 44125 |  | 2020-11-21 | 44156 |  | 2020-12-21 | 44186
2020-10-22 | 44126 |  | 2020-11-22 | 44157 |  | 2020-12-22 | 44187
2020-10-23 | 44127 |  | 2020-11-23 | 44158 |  | 2020-12-23 | 44188
2020-10-24 | 44128 |  | 2020-11-24 | 44159 |  | 2020-12-24 | 44189
2020-10-25 | 44129 |  | 2020-11-25 | 44160 |  | 2020-12-25 | 44190
2020-10-26 | 44130 |  | 2020-11-26 | 44161 |  | 2020-12-26 | 44191
2020-10-27 | 44131 |  | 2020-11-27 | 44162 |  | 2020-12-27 | 44192
2020-10-28 | 44132 |  | 2020-11-28 | 44163 |  | 2020-12-28 | 44193
2020-10-29 | 44133 |  | 2020-11-29 | 44164 |  | 2020-12-29 | 44194
2020-10-30 | 44134 |  | 2020-11-30 | 44165 |  | 2020-12-30 | 44195
2020-10-31 | 44135 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 44196
1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月
2021-01-01 | 44197 |  | 2021-02-01 | 44228 |  | 2020-03-01 | 43891
2021-01-02 | 44198 |  | 2021-02-02 | 44229 |  | 2020-03-02 | 43892
2021-01-03 | 44199 |  | 2021-02-03 | 44230 |  | 2020-03-03 | 43893
2021-01-04 | 44200 |  | 2021-02-04 | 44231 |  | 2020-03-04 | 43894
2021-01-05 | 44201 |  | 2021-02-05 | 44232 |  | 2020-03-05 | 43895
2021-01-06 | 44202 |  | 2021-02-06 | 44233 |  | 2020-03-06 | 43896
2021-01-07 | 44203 |  | 2021-02-07 | 44234 |  | 2020-03-07 | 43897
2021-01-08 | 44204 |  | 2021-02-08 | 44235 |  | 2020-03-08 | 43898
2021-01-09 | 44205 |  | 2021-02-09 | 44236 |  | 2020-03-09 | 43899
2021-01-10 | 44206 |  | 2021-02-10 | 44237 |  | 2020-03-10 | 43900
2021-01-11 | 44207 |  | 2021-02-11 | 44238 |  | 2020-03-11 | 43901
2021-01-12 | 44208 |  | 2021-02-12 | 44239 |  | 2020-03-12 | 43902
2021-01-13 | 44209 |  | 2021-02-13 | 44240 |  | 2020-03-13 | 43903
2021-01-14 | 44210 |  | 2021-02-14 | 44241 |  | 2020-03-14 | 43904
2021-01-15 | 44211 |  | 2021-02-15 | 44242 |  | 2020-03-15 | 43905
2021-01-16 | 44212 |  | 2021-02-16 | 44243 |  | 2020-03-16 | 43906
2021-01-17 | 44213 |  | 2021-02-17 | 44244 |  | 2020-03-17 | 43907
2021-01-18 | 44214 |  | 2021-02-18 | 44245 |  | 2020-03-18 | 43908
2021-01-19 | 44215 |  | 2021-02-19 | 44246 |  | 2020-03-19 | 43909
2021-01-20 | 44216 |  | 2021-02-20 | 44247 |  | 2020-03-20 | 43910
2021-01-21 | 44217 |  | 2021-02-21 | 44248 |  | 2020-03-21 | 43911
2021-01-22 | 44218 |  | 2021-02-22 | 44249 |  | 2020-03-22 | 43912
2021-01-23 | 44219 |  | 2021-02-23 | 44250 |  | 2020-03-23 | 43913
2021-01-24 | 44220 |  | 2021-02-24 | 44251 |  | 2020-03-24 | 43914
2021-01-25 | 44221 |  | 2021-02-25 | 44252 |  | 2020-03-25 | 43915
2021-01-26 | 44222 |  | 2021-02-26 | 44253 |  | 2020-03-26 | 43916
2021-01-27 | 44223 |  | 2021-02-27 | 44254 |  | 2020-03-27 | 43917
2021-01-28 | 44224 |  | 2021-02-28 | 44255 |  | 2020-03-28 | 43918
2021-01-29 | 44225 |  |  |  |  | 2020-03-29 | 43919
2021-01-30 | 44226 |  |  |  |  | 2020-03-30 | 43920
2021-01-31 | 44227 |  |  |  |  | 2020-03-31 | 43921
Note on L1: 年の更新は「置換」機能で変更できます。 ～12月と1月～で年が変わるので注意
Note on X1: 年の更新は「置換」機能で変更できます。 ～12月と1月～で年が変わるので注意

## 4履行体制
履行体制
委託者
担当課
担当者
電話番号
受託者
会社名
電話番号
| 管理技術者氏名 | ●●
所有資格（番号）
連絡電話番号
| 建築 |  | 再委託
| 主任技術者 |  | 会社名
| 所有資格（番号） |  | 電話番号
連絡電話番号
|  | 電気 |  | 機械
|  | 主任技術者 |  | 主任技術者
|  | 所有資格（番号） |  | 所有資格（番号）
|  | 連絡電話番号 |  | 連絡電話番号

## 打合せ議事録【参考】
打合せ・記録簿
第○回 |  |  |  |  | 追番 | 頁
業務名 |  |  | 整理番号
出席者 |  |  | 日時 | ○○年 ○○月 ○○日
場所
質疑 |  | 応答
･
･
･
･
･

## 打合せ簿 様式-9【参考】
業 務 委 託 打 合 せ 簿
発議者 |  |  |  | □委託者 |  | ■受託者 |  | 発議年月日 |  | 令和５年（2023年）〇月〇日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出
|  |  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
委託名 |  |  |  | （長寿命化）〇〇設計業務委託
（内容）
公共建築設計業務委託共通仕様書３．２及び３．５に基づき業務計画書 （設計方針含む）を提出します。
| 委託者 | 上記について |  |  | □指示 |  | ■承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 | □受理 | します。
処理
[5 empty] | ■その他 |  | 業務計画書に変更が発生した場合は、速やかに 変更業務計画書を提出してください。
・ | [10 empty] | 年月日：
| 受託者 | 上記について |  |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
課長 |  |  | 副課長 |  | 課長補佐 技術主幹 |  | 主査 |  | 調査職員 |  |  | 管理 技術者 | 主 任 技術者 |  | 担当 技術者