## 段階確認・立会い願
段階確認・立会い願
段階確認
|  | 下記の |  | をお願いします。
立会い
年月日 | 年 ○月 ◎日 |  |  |  | 受 注 者 | □□□□株式会社
タイトル | ○○○ 工事 |  |  |  | 現場代理人 | ○○ ○○
検査又は立会項目
工種・種別・細別・位置・数量・項目等
記事欄
実施年月日 |  |  |  | 検査結果
年 月 日
専任
非専任
印

## 段階確認・立会い願（記入例）
段階確認・立会い願
段階確認
|  | 下記の |  | をお願いします。
立会い
年月日 | 2020年 ○月 ○日 |  |  |  | 受 注 者 |  | □□□□株式会社
タイトル | ○○○○○○○新築工事 |  |  |  | 現場代理人 |  | 熊本 太郎
検査又は立会項目
工種・種別・細別・位置・数量・項目等
鉄筋工事 |  | 本体 | 1工区 | 基礎 |  |  |  | D10,D13,D19,D22
2020年 ○月 △日 13：30～
型枠工事 |  | 本体 | 1工区 | 基礎 |  |  |  | 打放合板型枠B種
2020年 ○月 ▽日 13：30～
コンクリート工事 |  | 本体 | 1工区 | 基礎 | ○○ | ㎥ |  | (21+3)-15
2020年 ○月 □日 08：00～
記事欄
コンクリート打設予定日時：2020年 ○月 □日 08：00～
コンクリート打設計画書は、別紙による
実施年月日 |  |  |  | 検査結果
2020年 ○月 ○日
専任
非専任
印

## 社内検査報告書（例）
社 内 検 査 報 告 書
2020年 月 日
１ 工事番号
２ タイトル |  |  |  |  | 工事
３ 工事場所
４ 工 期 |  |  | 自：2020年 月 日
至：2021年 月 日
本件工事に関して、社内検査を実施しましたので、ご報告申し上げます。
なお、手直し事項は別紙にてご報告します。
|  | 検査年月日 |  | 2020年 月 日
検 査 員
住所
代表者氏名