## 提出書類・完成図書一覧
提出書類・完成図書一覧
工事名： | ○○施設第◎◎棟新築および既存●●棟改修その他工事
過程 | 書類の名称 | 提出の要否 | 提出物の媒体 （契約後に協議） | 電子納品時 |  | 備考
|  |  |  | ファイル形式 | 格納場所
契約・着工時 | 建設リサイクル法関係説明書 | 不要 | 紙 | ー | ー
| 着工届 | 要 | 紙
| 現場代理人等通知書 | 要 | 紙 |  |  | 保険証/資格証(写)含む
| 工事工程表 | 要 | 紙
| 建設業退職金共済制度関係書類 | 要 | 紙
| 法定外労災害補償加入証明書（写し） | 要 | 紙
| 工事保険証書（組立保険・工事保険 等）(写し) | 要 | 紙
| 工事前払金申請書、請求書、保証書等 | 必要に応じて | 紙
| 工事実績情報システムの受注登録内容確認書（CORINS） | 要 | 電子 | PDF | OTHRS
| 事前協議チェックシート（電子納品） | 要 | 紙 | ー | ー | 提出書類・完成図書一覧を添付
| 施工計画書、技能士の資格を証明する書類 | 要 | 電子※1 | PDF | PLAN | 総合、工種別計画書
| 石綿使用に関する事前調査説明書面（大気汚染防止法第18条の15第１項） | 要 | 電子 | PDF | OTHRS
| 石綿含有分析結果報告書 | 要 | 電子 | PDF | OTHRS
| 発生材処分関係書類（許可証、契約書 等） | 要 | 電子 | PDF | SALVAGE
| 再生資源利用（促進）計画書 | 不要 | 電子 | PDF | PLAN
| 官公庁への届出書の写し（着工前提出分） | 必要に応じて | 電子 | PDF | OTHRS
| 週休２日実施に係る休日取得計画実績表 | 要 | 電子 | PDF | OTHRS
| 試行工事に関する提出書類 | 必要に応じて | 電子 | PDF | OTHRS
| 地下埋設物事故防止（施工時）チェックリスト | 要 | 電子 | PDF | OTHRS
| 無人航空機の使用について（様式1） | 必要に応じて | 電子 | PDF | OTHRS
施工中随時 | 実施工程表 | 要 | 電子※1 | PDF | SCHEDULE | 月間工程表含む
| 官公庁への届出書の写し（施工中提出分） | 必要に応じて | 電子 | PDF | OTHRS
| 工事打合せ簿 | 必要に応じて | 電子※1 | PDF | MEET
| 打合せ議事録 | 要 | 電子 | PDF | MEET
| 施工体制台帳、暴力団でない旨の誓約書（下請業者→元請業者） | 要 | 電子 | PDF | OTHRS
| 施工体系図 | 要 | 電子 | PDF | OTHRS
| 施工図 | 要 | 電子※1 | PDF | OTHRS
| 承諾図（納入仕様書） | 要 | 電子※1 | PDF | MATERIAL
| 規格証明書 | 要 | 電子 | PDF | MATERIAL
| 各種試験成績書（施工中提出分） | 要 | 電子 | PDF | PROCESS
| 段階確認・立会願 | 必要に応じて | 電子 | PDF | PROCESS
| 休日作業届 | 必要に応じて | 電子 | PDF | PROCESS
| 週休２日実施に係る休日取得計画実績表 | 要 | 電子 | PDF | OTHRS
部分完成 検査時 | 部分完成通知書 | 必要に応じて | 紙 | ー | ー
| 工事写真 | 必要に応じて | 電子 | PDF | OTHRS
| 請求書 | 必要に応じて | 紙 | ー | ー
| その他（ ） |  | 電子 |  | OTHRS
中間前払 | 認定請求書、工事履行報告書、請求書 | 必要に応じて | 紙 | ー | ー
竣工時 | 完成通知書 | 要 | 紙
| 電子媒体納品書 | 要 | 紙 |  |  | ﾁｪｯｸ結果,電子媒体
| 工事工程写真（写真データ） | 要 | 電子 | JPEG | 別媒体 | 排ガス/低騒音機械含む
| 工事工程写真（3段袖書付アルバムデータ） | 要 | 電子 | PDF | OTHRS | 排ガス/低騒音機械含む
| 完成写真 | 要 | 電子 | PDF | OTHRS | 着工前/完成の2段
| 建設業退職金共済制度関係書類 | 要 | 紙 | ー | ー | 労働者数報告書
| 再生資源利用（促進）実施書 | 不要 | 電子 | PDF | OTHRS
| 官公庁の届出書（竣工時提出分） | 必要に応じて | 電子 | PDF | OTHRS
| 建設残土処分報告書 | 要 | 紙 | ー | ー
| 建設廃棄物処理実績集計表 | 要 | 紙 | ー | ー
| マニフェスト伝票（D票又はE票）(写し) | 要 | 電子 | PDF | SALVAGE
| メンテナンス連絡一覧表 | 要 | 紙 | ー | ー | メンテナンスファイルに綴込み
| 主要材料（機材）一覧表 | 要 | 紙 | ー | ー | メンテナンスファイルに綴込み
| 仕上げ一覧表（部位、工法、メーカー、品番、色番号） | 要 | 紙 | ー | ー | メンテナンスファイルに綴込み
| 各種試験成績書（竣工時提出分） | 要 | 電子 | PDF | MATERIAL/PROCESS | メンテナンスファイルに綴込み
| 保全に関する説明書 | 要 | 紙 | ー | ー | メンテナンスファイルに綴込み
| 機器取扱説明書 | 要 | 紙 | ー | ー | メンテナンスファイルに綴込み
| 機器性能試験成績書 | 要 | 紙 | ー | ー | メンテナンスファイルに綴込み
| 機器完成図 | 要 | 電子と紙 | PDF | MAINT | メンテナンスファイルに綴込み
| 備品（鍵）一覧表 | 要 | 紙 | ー | ー | メンテナンスファイルに綴込み
| 納品書・出荷証明書 | 要 | 電子 | PDF | MATERIAL
| 使用数量一覧表 | 要 | 電子 | PDF | MATERIAL
| VOC対策実施報告書 | 要 | 電子 | PDF | PROCESS
| 社内検査報告書 | 要 | 電子 | PDF | INSPECT
| 下検査報告書（手直し報告書） | 要 | 電子 | PDF | INSPECT
| 完成図 | 要 | 電子 | SXF※2,JWW,PDF | DRAWINGF
| 保管義務有り資料（工事日報、石綿関係 等） | 要 | 受注者保管 | ー | ー
| その他（ ） |  | 電子 |  | OTHRS
| 請求書 | 要 | 紙
| 完成検査報告書（手直し報告書） | 要 | 紙
| 工事目的物引渡し申出書 | 要 | 紙
| 保証書※3 | 要 | 紙 |  |  | メンテナンスファイルに綴込み
| 備品（鍵）引渡書 | 要 | 紙 |  |  | メンテナンスファイルに綴込み
| 縮小製本 | 要 | 紙
| 工事実績情報システムの竣工登録内容確認書（CORINS） | 要 | 紙
市→受注者 （契約後） | 監督員選定等通知書 | 要 | 電子 | PDF等 | ー
| 金入設計書 | 希望に応じて | 電子 | PDF等 | ー
| 設計変更協議書（又は指示書） | 必要に応じて | 電子 | ー | ー
| 工事検査（手直し指示書）請書 | 必要に応じて | 電子 | ー | ー
| 週休２日実施証明書 | 希望に応じて | 電子 | ー | ー
※1：情報共有ｼｽﾃﾑを活用した工事の場合、電子での提出も可とする。 ※2：SFC形式でも可とする。 ※3：保証期間は完成検査合格日翌日より防水10年間以上、屋根5年間以上、仕上げ塗材2年間以上
Note on B70: フロン回収、破壊（再生）証明書、使用数量一覧表 等

## リスト
提出の要否① | 提出の要否② | 提出の要否③
要 | 要 | 必要に応じて
不要 | 不要 | 要
必要に応じて
提出物の媒体① | 提出物の媒体②
電子 | 電子※1
紙 | 紙