## R7セット
公有化後における史跡等の管理・活用計画
補助事業者名 |  | 熊本市 | 事業名 | 特別史跡熊本城跡 | [6 empty] | 事業形態 |  | 直接買上げ
（１）公有化の目的（公有化しようとする史跡等の現状・課題を踏まえて明記すること）
特別史跡熊本城跡は、昭和８年２月２８日に史跡指定、昭和３０年１２月２９日に特別史跡に指定され、現在に至っている（令和元年１０月１６日最終追加指定）。 熊本市は、昭和５７年に「特別史跡熊本城跡保存管理計画」を策定し、熊本城跡の保存管理に努めてきた。また平成３０年にはこれを「特別史跡熊本城跡保存活用計画」として改訂し、多様な社会的要請に応えることとした。改訂では高麗門跡など指定範囲が旧城域に留まらないことから総構の範囲を計画の対象とした。旧城域は５つの地区に区分し地区ごとに要素を整理し方針を定めつつ、旧城域を追加指定の想定範囲とする方針を示して指定範囲の拡大に努めている。これら史跡内の確実な保存と適切な活用のため、公有化がどうしても必要な場合に限り公有化を検討するとしている。古城地区に位置する武家屋敷跡と新町地区を区分する水堀は、古城地区南西隅から旧城域の西側を石垣や土塁の線に沿って新一丁目門跡を経由し藤崎台南側まで続いていたが、昭和初期から戦後にかけて埋め立てられ宅地化されたことで、石垣や道路によりその位置や形状をかろうじて確認できる状況であった。南西隅に位置する第一高校西側については、堀を復元する目的で昭和５５年度から補助事業で公有化を進め、令和６年度までに７９．５４％の公有化を終えている。 令和７年度は（２）に掲げる１筆の土地を公有化予定である。前所有者から土地を相続した現所有者が、速やかな手続きを条件に公有化に同意した経緯があり、史跡指定による財産権の制約を速やかに補償するため、可及的速やかに公有化を図る必要がある。 また、上記の公有化範囲を含む特別史跡の活用・整備計画については、「特別史跡熊本城跡保存活用計画」のP.１３５～１５０に記載されている。
（２）令和７年度公有化の計画
番号 | 公有化計画地 |  |  |  | 公有化の緊要性 | [6 empty] | 令和８年度以降当面の活用方針
1 | 熊本市中央区古城町5番31 |  |  |  | 土地を相続した現所有者が、速やかな手続きを条件に公有化に同意した経緯があるため。 | [6 empty] | 当該区域（古城地区）の公有化完了までの間、暫定的に熊本城復旧のための資材置き場として利用。
2
3
4
5
当該年度事業費 |  | 27,390千円 | 当該年度補助額 |  | 21,912千円
（３）公有化及び管理・活用の実施スケジュール（長期的な視点で明記すること）
種別 | 内容（具体的な実施方法を含めて明記する） |  |  | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | 備考
公有化 |  |  | R7～ 完了まで
管理 (R7買上地) | 草刈 | 熊本市直営で年数回実施 | R8～
| 巡回監視 | 特別史跡熊本城跡の一画として定期的に実施 | R8～
活用 (R7買上地) | 資材置き場としての暫定利用 | 特別史跡熊本城の復旧で必要な資材置き場としての利用 | R8～16
| 暫定整備 (解説板整備・ガイド) | 簡易解説板の設置 | R8～16
活用 (全体計画) | 整備計画等策定 | 熊本城復旧後に整備計画検討 | 未定 | [10 empty] | 復旧完了は 2052年度予定
| 史跡公園公開 |  | 未定
上記に係る特記事項
Note on B12: 代表的な筆を５つ挙げて下さい